**龙斗一号地块一期城市棚户区改造项目**

### （1）基本情况

### 项目位于斗南片区，由云南颐岭置业有限公司实施，建成后用于安置江尾社区、龙街社区和古城社区居民。项目建筑面积224995㎡，城市棚户区改造共计1983套。

### （2）进展情况

### 安置地块小学、幼儿园已投入使用。安置房住宅1栋25层施工完，配套商业3层施工完成，2栋27层施工，配套商业三层施工完成，8栋基础垫层施工完，7栋工程桩施工完成50%，9栋9层施工完成，10栋22层施工完成，3,4,5栋土方开挖完成，工程桩开始施工，6栋土方开挖完成一半，桩基础施工准备。