附件4-2:

项目支出绩效报告（自评）（呈贡区国有新城林场）

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介：

昆明市呈贡区国有新城林场2017年度的项目绩效支出的基本性质是林业防灾减灾；主要内容包括森林防火，森林病虫害防治、育林护林等；项目用途包括森林防火日常工作经费，森林病虫害防治经费，林政执法服购买，林间空地补植补造经费。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金来源于公共预算安排共计30万元；森林防火22万元，森林病虫害防治2万元，林间空地补植补造1万元，林政执法服购买5万元。项目资金于年底全部用完。项目资金管理情况，新城林场，目前根据农林局的项目资金管理制度管理项目资金，林场整在建立健全相关的项目资金管理制度。

三、项目组织实施情况

林场人员在本防火期向群众发放森林防火通知书3700份、宣传单3300份、悬挂布标35条、树标牌65块和标语70条，严格实行24小时值班制度，每天早、晚报班，杜绝脱岗、漏岗现象，本年实际铲除防火线13公里，为在火情发生时尽可能地减少损失做了充分准备。林场辖区内的马郎白山、林场前后山、三联塘等5000亩左右的重点林区开展为期30天的药物防治工作，共使用病虫害防治经费2万余元。确保了绩效评价目标的完成。

四、项目绩效情况

1、经济性分析，通过森林防火，森林病虫害防治、育林护林等，有效促进生态公益林建设，有效制止了毁林开荒现象的发生，保护森林资源安全，有效的保护呈贡区的森林资源。

2、效率性分析，群众发放森林防火通知书3700份、宣传单3300份、悬挂布标35条、树标牌65块和标语70条，铲防火线13公里，为5000亩左右的重点林区开展为期30天的药物防治工作。

3、效益性分析，确保了林场管辖范围内，无森林火灾的发生和大面积森林病虫害灾害的发生有效促进生态公益林建设，有效制止了毁林开荒现象的发生，保护森林资源安全，基本实现了预期目标。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题：林场整在建立健全相关的项目资金管理制度。

（二）资金分配方面的问题：资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

（三）资金拨付方面的问题：拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生效益等。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

林业防灾减灾一项持续的项目，在以后的工作中林场将会建立健全相关的制度，加强项目管理和项目绩效自评。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

无

昆明市呈贡区国有新城林场

2018年9月20日