昆明市公安局呈贡分局交通警察大队

2017年交通事故检验鉴定费及停车费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据昆明市呈贡区人民政府办公室呈政办拔【2015】45号《关于拔给市公安局呈贡分局道路交通事故检验鉴定及违法车辆停车费的通知》文件精神，2017年度年初预算交通事故检验鉴定费181万元。用于处理2017年度道路交通事故及现场道路状况等检验鉴定和施救、停车保管费用及交通违法扣留车辆保管费用。

(二)绩效目标

开展道路交通管理工作，有效预防道路交通事故及道 路交通违法犯罪活动。处理2017年度道路交通事故涉及到时对当事人生理、精神状况、人体损伤尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场道路状况等检验鉴定和施救、停车保管费用及交通违法扣留车辆保管费用。

二、项目绩效报告情况

三、绩效评价工作情况

(一)绩效自评目的

对2017年年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。

（二）绩效评价原则评价指标体系、评价方法
1.评价指标体系制定遵循的原则

根据《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号），本次评价指标体系制定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则。

2. 评价指标体系

本项目绩效评价，设立三级评价指标体系，

3. 评价的方法

主要采用《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）所确定的绩效评价方法，在实施过程中，根据分局财政整体支出的具体情况，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法等，了解在资金使用管理、制度建设、项目组织实施管理、项目跟踪、资金使用产生的社会、经济、环境效益等情况，对整体支出进行绩效评价

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：搜集了与评价项目有关的法律、法规和制度，项目立项申报有关资料以及资金报告、项目预算申报书，专项资金管理办法等，确定了评价内容。      

2、组织实施:一、根据评价计划结合工作实际制定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。二、在项目支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，认真结合年初预算批复的项目支出绩效指标，部门职责及项目特点，补充确定项目的绩效自评指标体系

 3、分析评价

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况

对2017年年初预算绩效目标完成情况进行自检自查，根据自评指标体系，对资金的投入、管理、使用和产出情况进行自评。

1、2016年结余资金0 元。

2、2017年项目年初预算安排181万元。

3、截止2017年12月31日，该项目财政资金共计181万元已完全拨付到位，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况

该项目2017年支出181万元，其中：

(1)、支付昆明医科大学司法鉴定中心乙醇含量分析鉴定费230000元；

(2)、支付云南省交通司法鉴定中心、昆明锦康司法鉴定中心肇事车辆鉴定费611450元；

(3)、支付呈贡永益物资有限责任公司施救、停车保管费用730000元；

(4)、支付交通事故检验鉴定费238550元。

本项目资金使用率100%。资金支付无滞留、闲置等现象。资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

3、项目资金管理情况

昆明市公安局呈贡分局交通警察大队根据国家相关法规的规定及《昆明市公安局呈贡分局财务管理制度》（昆公呈发〔2014〕17号）, 《昆明市公安局呈贡分局专项资金管理规定》（昆公呈发〔2014〕18号）等规章制度对资金、物资进行管理和使用；严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则。

项目资金的申请付款方式合理，涉及采购项目，交通警察大队根据政府采购计划及采购方式审批表，严格按政府采购审批方式组织采购，对于肇事车辆施救、停车保管费项目进行公开招标，通过公开招投标确定中标单位为呈贡永益物资有限责任公司，按照中标文件和合同约定付款金额进度情况上报财务科审批支付。资金分配和使用方向与资金管理办法相符。

（二）项目实施情况分析。

1、项目组织情况分析

在经费的使用上严格按照经费审批程序，分局设置了警务保障室并安排专职人员对分局的经费进行严格的审核。经费在3万元以下的要分管局领导签字，3万元要通过分局办公会议决定，或者分局党委会决议通过，所有经费都严格《分局财务管理规定》

2、项目管理情况分析

严格按照上级关于专项资金管理的有关要求，严格执行收支两条线，实行专款专用，全面实行财政直接支付制度，根据我国相关财经法律法规和上级有关规定，制定了财务制度，加强对资金使用情况的管理和检查。自觉接受财政和审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析。

2017年昆明市公安局呈贡分局项目绩效支出根据《呈贡区财政支出项目预期绩效目标申报情况》、《昆明市财政局预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2012〕129号）规定，严格控制资金的使用，本着节约、高效的原则真实准确、实事求是反应项目的完成情况。

项目经济性分析：随着呈贡区社会经济的快速发展，呈贡区机动车保有量迅猛增长，导致交通事故发案率较高，涉及交通事故当事人生理、精神状况、人体损伤、尸体、车辆及其行驶速度、痕迹、物品以及现场道路状况等检验鉴定工作量大幅上升，交通事故检验鉴定费也随之增大。经呈贡公安分局交通警察大队统计，平均每年完成车辆技术检验鉴定辆次。保证道路交通事故处理工作的正常开展，保障交通事故当事人的合法权益，提升公安机关交通管理部门的执法形象。

项目效率性、有效性分析：一年共查纠各类道路交通违法326203起，其中现场处罚70339起，非现场处罚起，无牌无证驾驶机动车339起，行政拘留310人，饮酒后驾驶机动车16起，醉酒驾驶机动车143起，超载95起，涉牌涉证18起，将原来单一的“路面巡逻管控”改为“网上管控”与“路面管控”相结合的勤务模式，有效提高了路面管控能力和效率。

项目可持续性分析：为更好的管理项目，将原来单一的“路面巡逻管控”改为“网上管控”与“路面管控”相结合的勤务模式，有效提高了路面管控能力和效率。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）                                  

强化评价结果运用，2017年的年度预、决算和2018年预算已在网页上进行了公开，未收到任何不良反馈

七、主要经验及做法、存在的问题和建议
 主要经验做法、

 审批程序和规范化程度又越来越高，及积协助相关部门及时化解矛盾纠纷，全力维护社会和谐稳定。深化公安改革，建立完善以“目标”为牵引的信息化、精细化绩效管理体系，提升队伍精气神、促进业务规范化。提高预算资金使用率，

八、其他需说明的问题

昆明市公安局呈贡分局交通警察大队
2018年4月10日

