项目支出绩效评价报告（档案事业发展项目）
一、基本情况
（一）项目概况。

年初申报事业发展项目7个，预算收入共计46万元。下半年调整预算，调减5.02万元，包含剩余无需支付的“综合档案馆示范单位复查工作经费”2.92万元和“重点档案抢救经费”2.1万元；调增5.02万元，新增“服务器不间断电源采购经费”3万元、“更换保密计算机及保密设备经费”2.02万元。全年申报事业发展项目共9项目，预算金额合计46万元。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
保证档案业务工作得以正常开展，推动全区档案工作向前发展。
2.项目绩效阶段性目标。
完成年度档案目标工作任务，完成市对区档案工作考核任务。

二、项目单位绩效报告情况。

全年9个档案事业发展项目由呈贡区档案馆开展，本单位结合项目情况进行了自查，并形成项目绩效报告，报告完整没有整改情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进全区档案管理事业的发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。绩效评价指标体系：评价指标体系分三个级别，即一级指标、二级指标、三级指标。评价方法：目标效益分析法。

（三）绩效评价工作过程。1.前期准备。2.组织实施。3.分析评价。

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）及相关文件要求，呈贡区档案馆成立了以局长为组长的绩效评价工作领导小组、制定了部门整体支出绩效评价的工作方案，认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

一是核实数据。对2018年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实。二是项目科室结合项目开展情况及资金使用情况及项目效果进行评价，形成项目绩效报告。三是根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。四是形成绩效评价自评报告。
四、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。资金使用严格遵守项目资金使用审批流程：按工作需要提出用款计划上局办公会研究，会议通过后填写《项目支出预算资金用款计划审批表》报分管区领导审批，审批完成报财政局相关科室进行审批，审批通过严格按项目资金支付操作实现支出。

3.项目资金管理情况分析。按照单位《“三重一大”决策制度规定》，重大资金（5000元以上）支出必须经局办公会集体决议，决议通过方可按财务制度及规定进行支付操作，已实现支出的资金按相关规定规范进行账务处理。
（二）项目实施情况分析。
本单位于年初成立由局长任组长、支委任成员的预算绩效管理工作领导小组，负责全单位预算绩效管理工作，日常工作由组织、纪检委员兼出纳员负责。
本单位认真执行各项财务规定， 严格按要求进行预算资金申报、审批及使用。规范财经纪律，严格履行财务报销手续，制定有《呈贡区档案局公务接待制度》、《呈贡区档案局（馆）财务管理规定》、《呈贡区档案局（馆）公务卡管理规定》。
（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。预算资金足以保证日常工作，无超预算支付情况。

（2）项目成本（预算）节约情况。局域网、扫描仪维护费因进行维护业务外包采购，节约0.4万元。赠品档案管理费由赠品档案库房不再收取物业费、水电费，节约支出2.5万元。
2.项目的效率性分析。项目实施进度良好，完成年度目标工作任务，效率高。（详见下表）
3.项目的效益性分析。项目实施增加了档案工作社会影响力，提高大众档案收集保护意识。达到预期效益目标。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表 单位：万元）。

	序号
	项目名称
	预算安排
	实际支出
	预算进度
	说明

	1
	档案日常维护费
	13.0
	8.9
	68.5%
	
预算数多于实际支出数

	2
	档案数据异质异地备份保管费用
	1.0
	0.3
	29.9%
	预算数多于实际支出数

	3
	馆藏档案数字化加工费用
	20.0
	7.5
	37.5%
	
剩余款项因项目未完工，按合同约定仅支付50%首期款项，尾款待完工验收后再行支付

	4
	局域网、扫描仪维护费
	1.5
	1.1
	75.2%
	预算数多于实际支出数

	5
	赠品档案管理费
	2.5
	0.0
	0.0%
	因租用的赠品档案库房2018年度不再单独收取物管水电费用，故未支出。

	6
	综合档案馆示范单位复查工作经费
	0.1
	0.1
	100.0%
	完成

	7
	服务器不间断电源采购经费
	3.0
	3.0
	100.0%
	完成

	8
	更换保密计算机及相关设备采购经费
	2.0
	1.9
	98.3%
	预算数多于实际支出数

	9
	重点档案抢救经费
	2.8
	0.2
	5.9%
	第一阶段抢救工作已完成，预算数多于实际支出。


六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

1.在2019年预算执行过程中，我单位将严格按照预算批复列支项目经费，严格对照年初项目绩效目标开展职能工作，结合2019年执行中存在的问题，及时梳理总结并运用到次年预算编制工作中。
2.加强对绩效管理相关业务知识的学习，进一步提高整体预算管理水平。
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）存在问题。
1. 截止12月31日，我单位项目支出合计1023.1万元，执行进度97.8%,其中，综合档案馆建设1000万元直接拨付至我单位账户且未实现支出。
2. 我单位年初预算事业发展项目9个，预算资金46万元，实际执行23.2万元，支出进度50.4%，支出进度相对较慢。
3. 因单位工作开展需要，年度项目调整5.0万元用于新增政府采购项目，资金支出4.9万元。
（二）原因分析。
1、综合档案馆建设1000万元，受文体活动中心项目推进工作及大额资金转账手续的影响，截止2018年12月31日暂未拨付至建设指挥部，转拨工作在2019年1月完成。
2、预算项目经费支出较慢，主要是因为年初预算馆藏档案数字化加工20万元支付7.5万元，剩余款项因项目未完工，按合同约定仅支付50%首期款项，尾款待完工验收后再行支付。
3、调整预算项目，将年内无需支付的款项调整新增为两个政府采购项，用于支付按工作需要必须购买
[image: image1.wmf]八、其他需说明的问题。

无
                            昆明市呈贡区档案馆

                               2019年4月1日
� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���








—6—

—5—


[image: image2.wmf]_1616920525.unknown

