附件4-2:

**清水大沟等8条沟渠项目支出绩效自评报告**

一、项目基本情况

（一）项目建设内容为对清水大沟、水龙沟、江尾新沟、龙王庙沟、牛屎沟、第三沟、乌龙大沟、新河8条沟渠的河堤整治、河道清淤、两岸绿化建设，可研批复投资5752.66万元。该项目分为五个标段（1标段：清水大沟 ，2标段：水龙沟，3标段：江尾新沟、龙王庙沟，4标段：牛屎沟，5标段：第三沟、乌龙大沟、新河）

（二）根据昆明市呈贡区发展和改革局 《关于昆明市呈贡区清水大沟等8条沟渠水环境综合整治工程项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2018〕21号）文件，可研批复投资5752.66万元。2018年到位资金2000万元，2018年已支付工程款2004.38万元。

二、项目资金使用及管理情况

项目资金：根据昆明市呈贡区发展和改革局 《关于昆明市呈贡区清水大沟等8条沟渠水环境综合整治工程项目可行性研究报告的批复》（呈发改复〔2018〕21号）文件，可研批复投资5752.66万元。2018年到位资金2000万元

资金使用情况：2018年已支付工程款2004.38万元。

资金管理：资金管理、费用支出等制度健全；严格按照资金管理办法规范使用资金。

三、项目组织实施情况

5月份完成8条沟渠水环境综合整治可研报告和专家评审工作；

6月份报区发改申请立项，6月19日取得可研批复；

7月份进行造价、监理招标工作，7月11日招标监理合同签订；

8月份完成初步设计评审，进入施工图设计，审图及编制拦标价工作；

9月份施工公告发布；

10月18日完成施工招投标工作，确定施工单位，施工单位于10月29日进场施工；

12月25日已完成主体工程，支付工程款2004.38万元，目前正在进行绿化日常管养工作。

四、项目绩效情况

项目成本通过招标方式最大限度节约了成本，使年初的成本预算使用充分。

项目的实施按照招标中制定的实施计划严格完成，实施效果较好，完成质量较好，保质保量。

项目完成预期目标，很好发挥了项目经济和社会效益，获得人民群众的一致好评。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分，严格按照资金管理办法规范使用资金。

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。

（三）资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

根据2018年开展的呈贡区清水大沟等8条沟渠水环境综合整治工程项目已取得的经验，在接下来每年的工作中，将延续以往做法，严格各项工作管理。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。

1、严格按照资金管理办法规范使用资金。项目从实施到结束，均严格按照相关法律法规及各种规定执行，在专项管理、资金分配、拨付、使用上均未有问题。