吴家营街道2018年国家卫生城市复审工作经费
绩效评价报告
1、 项目基本情况

（一）项目概况
吴家营街道辖区下设9个社区居民委员会，一个卫生服务中心，五个物管小区，为进一步完善城市管理体制，强化街道管理属地职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、宣传氛围营造、加强医疗服务管理、病媒生物防治和管理工作。

（二）项目绩效目标
进一步巩固提升2018年国家卫生城市复审成果，狠抓整改，把巩固国家卫生城市与打造健康生活目的地统筹结合起来，与创建全国文明城市统筹结合起来，建立和完善巩固国家卫生城市的长效工作机制，确保昆明市再次获得国家卫生城市殊荣，推动创建工作常态长效。
二、项目单位绩效报告情况
 项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
2018年国家卫生城市复审项目支出绩效评价是为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对创建全国文明城市项目的支持作用，规范财政资金使用。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法

　　按《预算法》的规定，设立绩效评价体系及评价方法。

（三）绩效评价工作过程

街道成立绩效评价工作小组，负责对绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效评价的前期准备工作，主要包括拟定绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，设计绩效评价指标体系等。绩效评价小组按上级相关部门要求开展工作，保证工作按时完成。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、资金到位情况
2018年国家卫生城市复审工作经费预算资金为100万元。
2、项目资金使用情况分析
项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，2018年国家卫生城市复审工作经费100万元，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。
3、项目资金管理情况分析
在经费使用过程中, 吴家营街道办事处2018年国家卫生城市复审工作经费专项资金管理使用做到了各级领导重视，部门职责明确；专款专用；来往账目清晰，部门配合密切。
（二）项目实施情况分析

1、项目的组织情况分析
在项目实施前结合吴家营街道办事处的实际情况制定了《吴家营街道办事处2018年国家卫生城市复审工作方案》，明确了街道各部门的工作任务，成立了领导小组，下设了办公室统筹该项工作的推进。
2、项目管理情况分析
在2018年国家卫生城市复审工作实施过程中，吴家营街道办事处加强创建工作的指挥、协调、检查、督促。建立网格化管理制度，对工作任务进行层层分解，实现问题分析无遗漏、整治无空白、监管全领域、时间全覆盖，实现事情在网格内处理、问题在网格内解决、市民满意度在网格内提升。
（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

按照国家卫生城市复审工作要求，对照标准，吴家营街道严格控制项目成本（预算），2018年区级财政安排国家卫生城市复审工作经费100万元。（2）项目成本（预算）节约情况

（2）项目成本（预算）节约情况

2018年国家卫生城市复审工作经费支出100万元。在经费使用过程中，街道办事处始终坚持厉行节约、合理支出、专款专用的原则，提高了项目资金的使用效益。

2、项目的效率性分析。

制定工作方案，成立领导小组及8个专项工作小组，以属地管理为原则，坚持分步分块，将辖区划分为9个网格，以块为主按步走，上下联动，把测评项目的各项工作进行层层细化分解，责任到人，做到横向到边，纵向到底，不留死角，通过台账整理、氛围营造、迎检准备等有序开展国家卫生城市复审工作。全力营造全民动员、人人参与创建的浓厚氛。

3、项目的效益性分析。
相继制定《吴家营街道2018年国家卫生城市复审冲刺阶段实施分片包保责任制的通知》、《吴家营街道2018年国家卫生城市复审迎检工作方案》。

开展集中整治：积极组织各社区、城管中队、市场监管等部门开展市容环境整治工作，共出动人员3200余人次、车辆1539余辆次；拆除违规广告牌1130余块，取缔占道路经营、漫摊经营、流动摊点476余个；劝导督促商户落实门前“三包”560余起；整治乱停乱放车辆1851余辆次；拆除违法乱搭乱建、违规建筑27起，共计98100平方米；处置各类数字案件15612余起，清张贴圾小广告9258多处。街道组织各社区部门相关单位156人次开展爱国卫生周五大扫除21次，清理生活107吨。

街道按照网格化小组下社区组织社区8452人次，开展环境卫生整治活动64次，清洗墙体、路面8万余平方米。清运辖区内生活垃圾15860.94吨，清理各小区房顶、楼道路内乱堆乱放杂物97吨。在社区进行绿化补种17000余株、草坪种植14730平方，修剪绿化23140平方，修补公益广告142块。

五、综合评价情况及评价结论
按时完成了2018年国家卫生城市复审的各项工作，辖区内生活环境、社会环境、生态环境等得到明显提升。卫生城市常态长效管理机制建立健全。
六、存在的问题
无
吴家营街道办事处
2019年3月15日
