新建城市社区工作经费项目支出绩效

评价报告

# 一、基本情况

（一）项目概况

吴家营街道办事处辖区总面积56.39平方公里，辖区总人口约15.7万人。随着呈贡新区城市化进程的不断加快，辖区内已新增高校教职工住宅小区雨花毓秀、书香大地、实力锦城、天水嘉园，博晖雅苑、涌鑫哈佛中心及博鼎第七街区等商住小区，以及云南大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、西南联大研究院附属学校、雨花公交车场等10多家公共单位。街道辖区内新建居民小区不断增加，由于基层组织不完善，小区居民一些社会事务办理困难,治安、卫生等工作不能较好地开展,小区居民要求成立社区居委会的愿望强烈。

新建城市社区工作经费主要用于2017年成立的“毓和”城市社区的筹建工作，支出范围为：1、筹备组工作人员工资；2、社区“两房”装修费用；3、一次性开办费；4、办公经费；5、办公设备购置费等费用。

（二）项目绩效目标

按照区委、区政府的工作按排，根据《呈贡区民政局呈贡区委组织部关于印发〈呈贡区城市社区设置指导意见〉的通知》（呈民联发[2016]1号）文件精神，2017年在条件成熟的雨花毓秀小区、云南师范大学、师大附中附小片区成立1个城市社区居委会 。该项工作于2017年12月完成，并于当月25日举行了社区成立揭牌仪式。

二、项目单位绩效报告情况

项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

新建城市社区工作经费项目支出绩效评价是为了加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，发挥财政资金对新建城市社区工作经费项目的支持作用，规范财政资金使用。

（二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法

按《预算法》的规定，设立绩效评价体系及评价方法。

（三）绩效评价工作过程

街道成立绩效评价工作小组，负责对绩效评价工作的组织领导和具体实施，做好绩效评价的前期准备工作，主要包括拟定绩效评价方案，选取合适的绩效评价方式，设计绩效评价指标体系等。绩效评价小组按上级相关部门要求开展工作，保证工作按时完成。

四、绩效评价指标分析情况

# （一）项目资金情况分析

1、资金到位情况

新建的“毓和”城市社区项目资金为公共财政预算资金安排落实，资金预算依据《昆明市呈贡区人民政府关于印发〈呈贡区城市社区经费管理实施办法（试行）的通知〉（呈政发[2017]55号）》文件精神，总申请预算资金为1105819.46元。

2、项目资金使用情况分析

支出费用1105819.46元分别为1、社区“两房”装修工程款710704.18元；2、筹备组人员工资42000元；3、社区办公用品采购费及开办经费150000元；4、社区“两房”装修设计费70000元；5、工程结算审计费4513.81元；6、筹建办公经费及办公用品采购费73130元；7、建设经费54271.47元；8、其它经费1200元。

3、项目资金管理情况分析

在经费使用过程中根据《昆明市呈贡区人民政府关于印发〈呈贡区城市社区经费管理实施办法（试行）的通知〉（呈政发[2017]55号）》文件精神的规定, 吴家营街道办事处新建城市社区工作经费专项资金管理使用做到了各级领导重视，部门职责明确；资金封闭运行，专款专用；来往账目清晰，部门配合密切。

# （二）项目实施情况分析

1、项目的组织情况分析

在项目实施前结合新成立的城市社区的实际情况，吴家营街道办事处的实际情况制定了《吴家营街道办事处2017年成立城市社区居委会工作方案》，明确了街道各部门的工作任务，成立了领导小组，下设了办公室统筹该项工作的推进。

2、项目管理情况分析

在城市社区建设实施过程中，对社区“两房”的装修及办公用品的采购严格执行采购的相关规定，进入市级公共交易中心公开招标，采购施工、监理、设计、审计单位。

（三）项目的绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2018年，吴家营街道严格控制项目成本（预算），按时完成了新建城市社区工作经费项目。2018年区级财政安排新建城市社区工作经费1105819.46元，较大程度上确保了社区正常工作的开展。

（2）项目成本（预算）节约情况

2018年新建城市社区工作经费支出1105819.46元。在经费使用过程中，社区始终坚持厉行节约、合理支出、专款专用的原则，办公室装修工程中严格执行招投标程序，确保工程质量。在人员工资的发放上严格执行相关标准，较大程度上提高了项目资金的使用效益。

2、项目的效率性分析

（1）资金的使用进度基本与毓和社区居委会日常工作一致。

（2）为发挥社区居委会在经济社会发展中的作用奠定了坚实的基础。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2017年12月25日，“毓和”社区成立后，开展了各项社会事务（如医保、计划生育服务、民政等工作），宣传党和政府政策方针、法律法规、组织居民开展文体活动等工作，有效的服务了毓秀小区的居民和云南师范大学的广大师生，逐步实现社区环境宜居化、居民自治规范化、管理手段现代化、办事服务便捷化、生活方式文明化、群众参与广泛化，把社区建设成为有理念、有内涵、有品位、有特色、有活力的社会生活共同体。

（2）项目实施对经济和社区的影响

如今，社区已经成为社会管理的基础环节，城市社区已经成为各种社会矛盾的交汇点，在缓解社会问题压力、逐渐化解社会矛盾上有重要的作用。随着广大居民群众生活水平的提高，居民需求的多样性、差异性增强，社区成为了最能了解和贴近群众需求、满足群众需要的“家园”，社区的和谐，是构建和谐社会的基础。

五、综合评价情况及评价结论

毓和社区居委会、党支部的成立为发挥社区党组织在社区建设中的作用提供了前提和基础。推动了辖区民主政治建设、构建了党和政府联系社区居民的桥梁和纽带，巩固了党的执政基础。此外，碧潭社区的成立能够承担起宣传宪法、法律和国家政策，维护居民的合法权益，协助街道和市、区做好居民利益有关的社会治安、劳动就业、计划生育、人口管理等工作，确保政府各项工作在基层社区的顺利开展。社区作为精神文明建设活动的前沿和阵地，对辖区内居民的精神生活水平的提高具有积极的意义。

# 六、存在的问题

城市社区成立筹备期间筹备组工作人员工资不能及时发放。

七、其他需要说明的问题

暂时无。

吴家营街道办事处

2019年3月18日