**呈贡区委政法委项目（平安社区创建以奖代补工作经费）支出绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

（一）项目概况

平安社区创建以奖代补工作经费预算148万元，实际支出148万元，资金使用为认真贯彻落实综治维稳（平安建设）责任制，切实加强平安呈贡建设，年度评选20个先进平安社区（片区），每个5万元，小计100万元；16个平安社区（片区），每个3万元，小计48万元；合计148万元。

（二）项目绩效目标

平安社区创建以奖代补工作经费的绩效目标是为认真贯彻落实综治维稳（平安建设）责任制，切实加强平安呈贡建设，根据文件精神和要求，区委政法委、区综治委、区维稳领导小组采取集中考评和平时过程考评相结合的方式，全面完成了对各指挥部、园区管委会以及社管综治成员单位、街道和驻呈院校的检查考核，根据考核情况划拨工作奖励经费 。

**二、**项目资金使用及管理情况

区委政法委对财政资金的使用实行主要领导负责“一支笔”审批制，财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，按照预算管理工作要求，建立完善的管理体系，严格按照预算批复组织实施，在预算执行中开展目标运行的跟踪监控，确保预算预期目标的实现，不断提高财政资金的管理水平和财政资金的使用效率和效益。

区委政法委在项目经费保障的前提下完成了项目总体目标任务，确保了呈贡区2018年社会大局和谐稳定、平稳可控，没有发生影响社会稳定的重大案件。

三、项目组织实施情况

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》文件要求，委机关及时召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展2018年度区级预算支出绩效自评工作 。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料， 形成了评价结论。

四、项目绩效情况

区委政法委平安社区创建以奖代补工作经费是财政预算资金，是延续性项目，资金148万元全部到位，资金到位率为100%。截止绩效评价基准日，平安社区创建以奖代补工作经费资金已使用148万元。

本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，每次资金的使用都是由政法委书记办公会研究决定后形成会议纪要，再由财务人员根据实际情况进行申请，提交区财政局行政文教科进行审核批准，资金到位后拨付相关单位按项目资金使用用途实施，政法委进行跟踪监控，确保预期目标实现。

政法委项目经济效益指标是保障呈贡区经济发展，创造良好环境。效益性指标是不断提升公众安全感和满意度。有效性指标是创造良好环境，保障人民群众安居乐业。可持续指标是维护社会政治稳定，产生更好的社会效应，做到人民群众满意。

五、存在的问题

 存在问题：项目在实施过程，对项目制定相关的管理制度还不够完善。

一是落实责任，合理加快资金支出进度，落实主要领导负责制，按照“谁使用，谁负责”的原则，承担资金使用支出主体责任，及时协调和督促本单位政法综治维稳工作经费的管理和使用，并及时就政法综治维稳工作经费与区委政法委进行沟通，形成齐抓共管的工作局面。

二是梳理排查，采取有力措施加快支出进度。各单位要全面梳理支出清单，深入掌握项目支出情况，切实做到底数清、进度清和原因清，逐项排查分配进度和支出进度慢的资金项目，采取针对性措施切实加快项目支出进度，确保项目顺利推进和资金及时拨付。

三是盘活资金，努力提高资金使用效益，加强结余结转资金管理，对超过一定期限不适用或不需要按原用途使用的资金，统筹调剂用于维护社会稳定发展急需的领域，加快形成实际支出。

四是强化检查，进一步规范资金使用行为。严格执行各项资金使用管理办法，加强对专项资金的管理和监督检查，防止挤占挪用。落实支出进度通报约谈制度，按季度督促各单位加快支出进度，加大对重点单位的监督检查力度，对超过10万元的项目要纳入绩效管理，加大对绩效评价结果的运用。

 中共呈贡区委政法委员会 2019年3月14日