2018年中药材标准化育苗项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

禄劝彝族苗族自治县下辖１个街道办事处，９镇６乡，总人口４７.６万人。年平均气温１５.６℃，无霜期234天，多年平均降水量966.4毫米，山区面积占全县总面积的９８.４%，是一个多民族杂居的山区贫困县。

当归、 葛根是禄劝县近年来推广发展的中药材，由于两种药材均可药食两用，每年的消费量大，市场广泛。又是我县不同海拔气候带均可种植的品种，初步成为我县农民欢迎的农村经营项目。通过当归、葛根高规格、高质量的种苗培育，有效提高种植效益，使之成为禄劝长期、稳定持续的农村经营项目。

二、主要目标

1.当归育苗盘育苗：

采取育苗盘育苗方式，培育高规格当归苗40亩，建成500亩标准化、规模化高产示范榜样园，使其产量和药农收入均增加30%以上。项目由禄劝县亚生专业合作社负责。

2.党参育苗：采用稀植条播种子育苗方式，培育党参标准苗100亩，提供1000亩标准化示范种植。由禄劝百味中药实业有限公司负责。

3.葛根育苗：采用葛根种条扦插育苗，培育葛根种苗面积20亩，保证供应合格葛根种苗250万株，能满足500亩标准化示范种植，推广2000亩种植面积。项目由禄劝县亚生专业合作社负责。

4.草乌育苗：采用种子繁殖育苗方式，培育禄劝黄草乌苗100亩，提供1000亩标准化示范种植。由禄劝汇丰公司负责。

三、资金安排

本项目资金来源：呈贡区对我县的农业产业扶持专项资金100万元。项目投资方向是：

1.当归标准化育苗60万元：其中当归育苗盘育苗40万元，每亩补助10000元，培育育苗盘育苗40亩，由亚生种植专业合作社负责实施；当归苗床地育苗20万元，每亩补助2000元，集中培育地苗100亩，由益生药业负责实施。

2.葛根育苗投资20万元：培育葛根种苗20亩，每亩补助10000元，培育葛根种苗250万株 ，由亚生种植专业合作社负责实施。

3.党参标准化育苗投资10万元：培育党参种苗100亩，每亩补助1000元，由百味中药实业有限公司负责实施。

4.草乌标准化育苗投资10万元：培育草乌种苗100亩，每亩补助1000元，由汇丰农业科技有限公司负责实施。

上述4个品种合计投资100万元。

四、保障措施

1、加强组织领导

为进一步做好2018年度当归标准化育苗项目的管理协调，由禄劝中药材产业发展领导小组对2018年当归标准化育苗项目实施组织管理。领导小组办公室设在农业局，由刘辉兼任办公室主任。实施单位是禄劝益生药业有限公司、禄劝亚生种植专业合作社、禄劝百味中药实业有限公司、禄劝汇丰农业科技有限公司。主要负责整个育苗的除草、病虫害防治等工作，提供优质的种苗。同时相关乡镇农技中心要配合做好示范园地选择、技术培训、种植后的技术指导工作。相关部门及有关单位要加强组织领导，密切配合项目工作，进一步加快我县生物医药产业的发展。

2、完善工作机制

充分发挥体制机制作用，建立和完善生物医药产业发展联合工作机制，加强统筹协调，整合农业局直属部门和各乡镇（街道）资源，推进产业健康发展；加大工作督促力度，定期组织开展标准化育苗推进工作情况的专项检查。

3、加强督导考核

禄劝中药材产业发展领导小组牵头建立项目督查、信息通报工作，定期开展督导检查，及时通报督导结果，对工作成效突出的给予表彰，对工作不力的追究责任。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法：

由于种苗培育是当归、葛根等种植中很重要的内容，我县主要抓好种苗培育工作，通过种苗培育补助，为种植户提供优质种苗，达到种苗领先，便于后期技术管理的目标。选择种植时间长，有丰富经验的农村药业专业合作社为育苗培育单位，通过培育高质量种苗，增强当归、葛根的种植效益。

2018年我们采用技术培训先行的措施，通过葛根种植相关要素的详细解说，再动员农户种植，让农户认识到葛根种植所需要的每一个技术要点和相应的化肥、农药、劳力投入量，让其自己惦量种植面积。预计全县可种植3000亩，产出4500—6000吨鲜葛根。

2.存在的问题：

一是资金投入明显不足，县内投资力度不够，一些农户对产业发展认识不到位，自主投资力度不足。

二是我县水利条件较差，有的种植地没有浇灌水源，不能及时灌水，导致成活率下降。

三是部分农户对中药材、葛根产业发展的认识比较肤浅，还不能形成有计划、有步骤的科学栽培模式，不能严格按照技术流程做好各项管理工作，不能形成自主种植、自谋销路的自觉行动，对中药材、葛根种植的主动性、积极性不足，有待于龙头企业、各级政府的引导和扶持。，

四是部分基层领导对当地产业发展的积极性有待加强。

3.改进措施及建议

认真开展高产示范栽培，有效提高葛根、中药材产量、质量和农民收入，使之成为农户自觉自愿的行动，成为致富奔小康的推动力。积极争取各级各方面的资金投入，通过高效益栽培管理，不断提高农户、基层领导对中药材、葛根产业发展对全县脱贫致富重要性的认识，把葛根、中药材产业培育成我县农村致富的新亮点。

呈贡区农业农村局

2019年4月03日