附件4-2:

《呈贡区花卉生产及市场信息调查统计》项目支出绩效

自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介：根据省市相关年度工作计划并结合部门实际工作需要而申报的《呈贡区花卉生产及市场信息调查统计》项目，涉及花卉标准化生产技术培训、花卉种植现状及斗南花卉市场信息相关数据的调查采集整理，每季度上报省市农业（花卉）行业主管部门，为花农、花企提供信息参考服务，为政府及行业主管部门宏观调控提供基础数据。

（二）绩效目标设定及指标完成情况：

1. 绩效目标设定：（1）举办花卉标准化生产技术培训5期、受训学员300人次；（2）省级花卉产业统计表及进度表每季度末月20日以前填报一套报表、全年共报4套；（3）服务对象满意度95%以上。

2. 指标完成情况：（1）完成培训5期、312人次；（2）全年按时报送报表4套、撰写相关信息约稿4篇；（3）服务对象满意度97%以上。

二、项目资金使用及管理情况

按呈财农〔2018〕1号文件精神安排，该项目区级预算资金安排6万元，于2018年4月到位。项目资金管理和使用严格按所报批的资金用款计划进行。至2018年12月，共开支项目资金6.0万元，其中：1、拨付培训经费补助3.1万元；2、拨付临时花卉市场调查统计员补助1.2万元；3、调查统计用相关设施设备购置及维护1.7万元。已全部使用完项目资金。

三、项目组织实施情况

该项目自2018年1月开始就着手实施，相关工作按年初制定的工作计划稳步开展。分别在吴家营街道段家营社区、斗南街道殷联社区、云南颐养天和农业科技有限公司基地、昆明绿美美绿色化园艺公司基地、安宁市金方街道思邑村（呈贡失地农民外出租地花卉种植户）举办“花卉标准化科技生产管理技术”培训班5期、受训学员312人次。截止2018年12月下旬，呈贡区花卉园艺在田种植面积5580亩，其中盆花及园林绿化苗木面积4330亩；鲜切花种植面积1250亩、完成目标任务的100%；切花、切叶、切枝总产量0.91亿枝、完成目标任务的112%；实现一产产值7245万元、完成目标任务的120%。整理统计、分析汇编花卉产业种植生产情况报表（市级和省级季度完成进度表和花卉产业统计表）和花卉市场行情信息及时上报上级主管部门、局信息科及区政府。

四、项目绩效情况

该项目整合了部门业务工作任务，体现了部门业务工作特点，推动了相关科技项目的实施，是一项经常性、基础性的工作，意义重大。既清楚了全区花卉种植生产情况，又明白了花卉市场的行情变化；既推广了花卉种植的新技术，又提高了广大花卉产业从业者的科技素质，社会效益显著。

五、存在的问题

无任何存在问题。整个专项项目立项依据充分，资金管理办法明晰、规范。资金拨付及时规范，无滞留、闲置等现象；资金使用合规，无截留、挪用等现象，发挥了明显的资金使用效益。

六、其他需要说明的问题

无。

昆明市呈贡区花卉办公室

2019年4月3日