昆明市呈贡区森林防火指挥部办公室

2018年森林防火项目支出绩效报告

（单项支出100万元以上项目自评）

一、项目基本情况

（一）项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

森林防火办公费专项资金属于非经营性政府投资项目，全部资金由区财政筹资。专项资金涉及区本级和各个街道办事处及国有新城林场。

2018年，我区牢树“生态强区”理念，以生态文明建设为总揽，以“三大一落实”为要求，大力开展森林防火宣传教育，严格管控野外火源，不断夯实森林防火基础设施建设，严厉打击涉火肇事者，极大提高了科技防火能力和依法治火水平，确保了全区森林防火整体局势平稳的良好局面。全年新建和更新固定防火宣传牌7块，集中宣传6次，出动流动宣传车70余台次，印制《封山公告》、《倡议书》等各10000余份张贴到村组。投入资金20余万元，采购了风力灭火机、油锯、扑火拖把等防火器具。完善了森林防火通讯系统和指挥地理信息系统，健全完善了护林员定位管理系统。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.项目绩效总目标。群众森林防火意识得到增强，全区森林火灾综合防控能力得到提升，全区野外违规用火得到有效控制，森林火灾明显下降，森林资源和人民群众生命财产得到有效保护，生态环境得到明显改善。

2.项目绩效阶段性目标。进一步提高群众森林防火意识，全面提升森林火灾综合防控能力，筑牢森林防火墙，全区野外违规用火得到有效控制，森林火情大幅下降，森林火灾受害率严格控制在0.8‰以内，保护造林绿化成果，确保全区森林资源和广大人民群众生命财产安全，为建设生态呈贡保驾护航。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

2018年，区财政预算下达补助有林街道森林防火专项资金118.55 万元，主要用于补助五个有林街道购置防火器材、修建防火通道、建设防火检查站、增加护林人员等。所有资金全部做到了专款专用，充分发挥了专项资金的使用效益。

（二）项目资金管理情况

坚持将森林防火专项资金支出列入区农林局党委重要议事日程，所有资金均做到了专款专用，无挤占、挪用现象。对各街道使用项目资金情况适时进行跟踪检查，确保资金使用合规合法，未发生乱用资金情况。

三、项目组织实施情况

在具体使用过程中，采取严格按程序报批、严格按计划支出的方式进行。在下达五个街道森林防火补助经费前，先由区森林防火指挥部办公室提出意见，形成书面请示，报区农林局党委会讨论同意，再下达到五个街道，并要求五个街道将补助经费使用情况书面报告区森林防火指挥部备案。

四、项目绩效情况

一是群众森林防火意识进一步加强。加强了森林防火宣传教育，街道积极发放《封山公告》、《倡议书》、《致学生家长的一封信》、《森林防火宣传挂历》等宣传资料，进村入户率100%；组织开展了“森林防火知识进课堂，小手拉大手”等宣传活动；使广大人民群众森林防火意识进一步提高，野外随意用火现象得到有效遏制。

二是森林火灾综合防控能力进一步提升。各街道新添置风力灭火机、油锯、割灌机、二号工具等扑火器材，全面提升了扑火队伍森林火灾应急处置能力。同时，建设防火通道和隔离带，对森林火灾有明显的大区控制和小区分割作用，较好地预防森林火灾的发生。一旦发生火情，阻隔网络将起阻火、隔火和断火作用，把林火封闭在一定范围内，降低火险等级，减缓火灾蔓延速度，有利于火灾扑救，大大降低火灾损失。

三是森林生态环境得到明显改善。项目实施后，森林资源将得到有效保护，不但能促进森林群落物种多样性的发展，保持森林生态稳定与平衡，而且在优化美化环境、调节气候、涵养水源、保持水土等方面产生巨大的生态效益

五、存在的问题

一是火险隐患排除难度大。近年来，造林力度空前，抚育管护后林内残杂物大量增加，加上林农大量外出务工，林边林缘杂草丛生，如使用人工清理，成本巨大，且无资金来源。目前采用强化野外火源管理、清理防火隔离带的办法进行处置，但火险隐患仍然存在，未能消除隐患于萌芽状态。

二是火源管控未完全到位。农业和林业生产性野外用火是林农历年来养成的陋习，陋习的改变非一日之功能够完成，违禁炼山、烧荒、祭祀用火等现象仍时有发生。

三是护林员管理有待加强。虽建立了护林员定位管理系统，对村级护林员管理渐趋日常化、精细化，但仍存在“区级监管太远、街道级监管太软、村级监管不到”等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是创新宣传手段，增强全民防火意识。强化森林防火宣传，坚持面向基层、面向群众、面向林区，做到全方位、广覆盖，不留死角和盲区。在关键时段和重要节点通过电视、广播、短信、微信公众号、宣传车等平台，全时域、全天候进行宣传，高度重视森林火灾危害和火灾案件警示的宣传教育，创新宣传方式，开展多方面、多层次、多渠道的森林防火宣传活动，增强社会公众森林防火意识，确保防火意识入脑入心。

二是坚持严防死守，坚决管住野外火源。严格执行野外用火审批制度，在高火险期，严禁一切野外用火。街道、社区两级干部必须走村串户，把火源管理落实到每个山头，每户农户，护林防火员必须全部到岗到位实行巡山护林、鸣锣示警、死看死守。

三是继续全力推进，确保基础设施建设常态化。对已建设完成的基础设施项目，督促街道、社区及项目受益单位认真做好后期维护、管理工作，确保发挥最大效益。

四是狠抓应急队伍建设，提升应急处置水平。加强专业半专业扑火队伍建设，充分保障他们的交通、通讯工具、扑火机具、防护用具等基本装备，及时更新和补充损耗的扑火装备物资，实现人装的最佳组合，真正做到“召之即来、来之能战、战之能胜”。

（二）主要经验做法和建议

1、主要经验及做法

一是广泛宣传，营造浓厚防火氛围。通过新树和更新固定防火宣传牌、集中宣传、印发各种宣传资料、发送森林防火预警信、组织开展“森林防火知识进课堂”“五个一”宣传活动，增强人民群众防火意识。

二是加强预防，突出重点时期防范。制定了元旦、春节、清明节等重点时期森林防火工作预案，预先做好各种应急准备。全区各级有关部门实行双人双岗24小时值班和领导带班制，各级扑火队伍24小时备勤待命。高火险天气，设立森林防火临时检查站定点值守。

三是多措并举，严格野外火源管控。晴热天气，安排森林防火巡查队，深入到重点区域、地段进行巡逻。对痴、呆、傻等重点人群进行摸底造册，落实监管责任人和监管措施，跟踪监管，确保监管到位。组织各街道开展森林火灾隐患排查，清理防火隔离带，及时整改到位。建立护林员日调度制度，强化护林员管理。严厉打击涉火肇事者，在全区形成森林防火高压态势。

四是夯实基础，提升防火保障能力。组织开展森林消防队伍培训与演练，提高了森林消防队伍的扑救能力和扑救水平；投入资金20余万元，采购了风力灭火机、油锯、扑火拖把等防火物资，确保防火物资储备充足，满足火灾扑救的紧急需要。

2、建议：

森林防火事关全区生态安全，事关人民群众生命财产安全。近年来，虽然我区加大了森林防火基础设施建设力度，也取得了明显成效，但与实际需求相比，差距仍然非常大。因此，建议区财政进一步加大森林防火项目支持和资金投入力度，以适应森林防火工作面临的严峻形势和实际需求。

附：《项目支出绩效自评指标评分表》

昆明市呈贡区森林防火指挥部办公室

2019年4月3日