昆明市呈贡区森林防火指挥部办公室

2018年森林防火项目支出绩效报告

（单项支出100万元以下项目自评）

一、项目基本情况

（一）项目资金基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

森林防火专项资金属于非经营性政府投资项目，全部资金由区财政筹资。专项资金涉及区本级和各个街道办事处及国有新城林场。

2018年，我区牢树“生态强区”理念，以生态文明建设为总揽，以“三大一落实”为要求，大力开展森林防火宣传教育，严格管控野外火源，不断夯实森林防火基础设施建设，严厉打击涉火肇事者，极大提高了科技防火能力和依法治火水平，确保了全区森林防火整体局势平稳的良好局面。全年新树和更新固定防火宣传牌7余块，集中宣传6次，出动流动宣传车70余台次，印制《封山公告》、《倡议书》等各10000余份张贴到组，投入资金20余万元，采购了风力灭火机、油锯、扑火拖把等防火器具。建设了森林防火通讯系统和指挥地理信息系统，健全完善了护林员定位管理系统。完善了区森林防火指挥中心平台。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

1.项目绩效总目标。群众森林防火意识得到增强，全区森林火灾综合防控能力得到提升，全区野外违规用火得到有效控制，森林火灾明显下降，森林资源和人民群众生命财产得到有效保护，生态环境得到明显改善，让我区山更绿、水更清、天更蓝、自然生态环境更优美。

2.项目绩效阶段性目标。进一步提高群众森林防火意识，全面提升森林火灾综合防控能力，筑牢森林防火墙，全区野外违规用火得到有效控制，森林火灾明显下降，森林火灾受害率控制在0.8‰以内，保护造林绿化成果，确保全区森林资源和广大人民群众生命财产安全，为建设生态呈贡保驾护航。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

2018年，区财政预算下达森林防火专项资金分别是：森林防火办公经费40万元、森林消防专业扑火队工作经费22.5万元、森林防火基础设施维修扩建费30万元、森林消防队装备费32.4320万元、森林防火宣传费22.55万元、森林防火运兵车购置经费69万元、森林火灾政策性保险经费1.9169万元、补助昆明市森警支队警民共建经费30万元。以上经费除了昆明市森警支队转制不再需要地方财政补助经费外（已交回区财政），其余经费全部用于森林火灾预防与扑救、森林消防装备购置、宣传教育、基础设施建设、应急通讯、护林员定位、奖励经费等。所有资金全部做到了专款专用，充分发挥了专项资金的使用效益。

（二）项目资金管理情况

坚持将森林防火专项资金支出列入区农林局党委重要议事日程，所有资金均做到了专款专用，无挤占、挪用现象。重点是结合本区级森林防火工作实际，建立了领导责任制度、教育培训计划、日常管理制度、值班备勤制度、装备管理和报损制度。所有扑火装备均实行专人专库管理，建立了森林防火物资器材出入库台账，制定了扑火物资定期维修保养制度。

三、项目组织实施情况

在具体使用过程中，采取严按程序报批、严格按计划支出的方式进行。在扑火物资装备的购置上，先由区农林局办公室、区森林防火办按规定程序向区政府采购中心申报采购计划，采取公开招投标的方式进行招投标，再由中标商家按要求进行集中采购，所有扑火物资装备购置到位后，由区农林局、区森林防火办相关人员当场进行验收，并在相关单据上签字确认。

四、项目绩效情况

一是群众森林防火意识进一步加强。通过新建永久性森林防火宣传牌，发放《封山公告》、《倡议书》、《致学生家长的一封信》、《森林防火宣传挂历》等宣传资料，进村入户率100%；组织开展了“森林防火知识进课堂，小手拉大手”等宣传活动；区电视台对抓获的野外用火者进行公开曝光等多种形式的宣传方式，使广大人民群众森林防火意识进一步提高，野外随意用火现象得到有效遏制。

二是森林火灾综合防控能力进一步提升。新添置风力灭火机、油锯、割灌机、二号工具等扑火器材，全面提升了扑火队伍森林火灾应急处置能力。同时，建设生物防火林带，对森林火灾有明显的大区控制和小区分割作用，较好地预防森林火灾的发生。一旦发生火情，阻隔网络将起阻火、隔火和断火作用，把林火封闭在一定范围内，降低火险等级，减缓火灾蔓延速度，有利于火灾扑救，大大降低火灾损失。

三是森林生态环境得到明显改善。项目实施后，森林资源将得到有效保护，不但能促进森林群落物种多样性的发展，保持森林生态稳定与平衡，而且在优化美化环境、调节气候、涵养水源、保持水土等方面产生巨大的生态效益

五、存在的问题

一是火险隐患排除难度大。近年来，造林力度空前，抚育管护后林内残杂物大量增加，加上林农大量外出务工，林边林缘杂草丛生，如使用人工清理，成本巨大，且无资金来源。目前采用强化野外火源管理、清理防火隔离带的办法进行处置，但火险隐患仍然存在，未能消除隐患于萌芽状态。

二是火源管控未完全到位。农业和林业生产性野外用火是林农历年来养成的陋习，陋习的改变非一日之功能够完成，违禁炼山、烧荒、祭祀用火等现象仍时有发生。

三是护林员管理有待加强。虽建立了护林员定位管理系统，对村级护林员管理渐趋日常化、精细化，但仍存在“区级监管太远、街道级监管太软、村级监管不到”等现象。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是创新宣传手段，增强全民防火意识。强化森林防火宣传，坚持面向基层、面向群众、面向林区，做到全方位、广覆盖，不留死角和盲区。在关键时段和重要节点通过电视、广播、短信、微信公众号、宣传车等平台，全时域、全天候进行宣传，高度重视森林火灾危害和火灾案件警示的宣传教育，创新宣传方式，开展多方面、多层次、多渠道的森林防火宣传活动，增强社会公众森林防火意识，确保防火意识入脑入心。

二是坚持严防死守，坚决管住野外火源。严格执行野外用火审批制度，在高火险期，严禁一切野外用火。街道、社区两级干部必须走村串户，把火源管理落实到每个山头，每户农户，护林防火员必须全部到岗到位实行巡山护林、鸣锣示警、死看死守。

三是继续全力推进，确保基础设施建设常态化。对已建设完成的基础设施项目，督促街道、社区及项目受益单位认真做好后期维护、管理工作，确保发挥最大效益。

四是狠抓应急队伍建设，提升应急处置水平。加强专业半专业扑火队伍建设，充分保障他们的交通、通讯工具、扑火机具、防护用具等基本装备，及时更新和补充损耗的扑火装备物资，实现人装的最佳组合，真正做到“召之即来、来之能战、战之能胜”。

（二）主要经验做法和建议

1、主要经验及做法

一是广泛宣传，营造浓厚防火氛围。通过新树和更新固定防火宣传牌、集中宣传、印发各种宣传资料、发送森林防火预警信、组织开展“森林防火知识进课堂”“五个一”宣传活动，增强人民群众防火意识。

二是加强预防，突出重点时期防范。制定了元旦、春节、清明节等重点时期森林防火工作预案，预先做好各种应急准备。全区各级有关部门实行双人双岗24小时值班和领导带班制，各级扑火队伍24小时备勤待命。高火险天气，设立森林防火临时检查站定点值守。

三是多措并举，严格野外火源管控。晴热天气，安排森林防火巡查队，深入到重点区域、地段进行巡逻。对痴、呆、傻等重点人群进行摸底造册，落实监管责任人和监管措施，跟踪监管，确保监管到位。组织各街道开展森林火灾隐患排查，清理防火隔离带，及时整改到位。建立护林员日调度制度，强化护林员管理。严厉打击涉火肇事者，在全区形成森林防火高压态势。

四是夯实基础，提升防火保障能力。组织开展森林消防队伍培训与演练，提高了森林消防队伍的扑救能力和扑救水平；投入资金20余万元，采购了风力灭火机、油锯、扑火拖把等防火物资，确保防火物资储备充足，满足火灾扑救的紧急需要。

2、建议：

森林防火事关全区生态安全，事关人民群众生命财产安全。近年来，虽然我区加大了森林防火基础设施建设力度，也取得了明显成效，但与实际需求相比，差距仍然非常大。因此，建议区财政进一步加大森林防火项目支持和资金投入力度，以适应森林防火工作面临的严峻形势和实际需求。

附：《项目支出绩效自评指标评分表》

昆明市呈贡区森林防火指挥部办公室

2019年4月3日