附件4-2:

2018年呈贡区帮扶“两区”及禄劝县种植能手培育项目支出绩效报告（自评）

- 项目基本情况

为认真落实《昆明市呈贡区帮扶倘甸产业园和轿子山旅游开发区扶贫攻坚包乡对口工作方案》（呈办通〔2017〕59号）和《昆明市呈贡区帮扶倘甸和轿子山两区农业农村产业结构转型升级实施方案》（呈农林[2017]44号）文件精神，扎实推进“两区”联合乡农业农村产业结构转型升级，确保帮扶工作的针对性、有效性和长期性。依托呈贡农业资源优势，以扶智为切入点，以培育种植能手为抓手，精准施策，精准发力，成为呈贡区帮扶工作的关键举措和产业扶贫的必由之路。

- 项目资金使用及管理情况

本次呈贡区帮扶禄劝产业扶贫培训经费由区政财承担，由区农林局纳入2018年度经费预算，安排专项资金共计150万元，主要用于寻甸县和禄劝县产业扶贫集中培训和种植能手培育。

三、项目组织实施情况

围绕产业扶贫工作，农业综合科、绿证办精心组织，精准实施，积极开展扶贫农业科技培训。2018年4月16日一20日在嵩明县的晨农农博园举办集中培训班，参训人员73人，培训邀请专家7人，讲授课件7个，授课21个学时。理论培训结束后，组织禄劝县培训农民到七步场社区失地农民创业就业协会驻嵩明基地等地观摩式实训1天，实际支出经费8.4041万元。为进一步落实产业扶贫工作任务，依托呈贡区的昆明骏华农业有限公司，在禄劝县转龙镇创建 “产学”实践教学实训基地，实施 “百名种植能手” 培育计划，9月14日-11月13日培训种植能手57人，免费学习蔬菜西兰花的种植技术，在60天的教学实践期间，呈贡区农林局负责全部实训费用，对学员购买意外保险，而且每人每天发放误工补贴70元，伙食补助40元，支出经费39.8085万元。以上两项合计支出48.2126万元。

四、项目绩效情况

本次集中培训共5天，人员集中于禄劝县的相关街道及村委会，授训农民73人。在课堂教学中利用CAI图文并茂、声像的特点，做到通俗易懂、形象生动，达到学了就会，会了能用的教学目的。种植能手培育紧紧围绕高原特色农业产业开展专业化实训，开设外销蔬菜品种的全产业链实训教学，培训57人，实训时间60天。通过实训教学，禄劝县的培训农民对现代农业有了深刻体验，开拓了视野，增强了种植本领，转换了脑筋，增强脱贫致富的信心。

五、存在的问题及下步工作建议

1、由于培训农民长期从事传统农业，对现代农业缺乏了解，脱贫信心不足。各地自然条件不同，培训针对性不够。

2、由于寻甸县对培训重视不够，未能组织农民集中培训及种植能手培训，导致培训经费有所结余。

3、种植能手培训时间仅为2个月，在一季蔬菜（生产周期）时间不足，学员未能在整个周期内圆满完成学习。

4、适时调整培训对象。

5、适当延长培训时间及增加培训次数。

昆明市呈贡区农业农村局

2019年4月3日