招商引资工作经费、招商推介会活动经费

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

为确保2018年我区招商引资工作、招商推介会工作正常开展，市级下达呈贡区年度招商引资目标任务顺利完成，2018年预算安排招商引资工作经费70万元、招商推会会活动经费50万元。主要用于来呈贡招商考察招商引资企业接待、洽谈等工作；组织参加省、市全年安排的招商会议活动、小分队外出招商；招商宣传资料制作等与招商引资相关工作支出。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。完成2018年市级下达呈贡招商引资市外内资63亿元人民币，省外内资63亿元，外资2500万美元的目标任务。

2.项目绩效阶段性目标。经市考核办认定，2018年呈贡区实际利用外资5362.19万美元，完成市级下达呈贡区全年目标任务的214.49%；引进市外内资69.03亿元，省外内资64.82亿元，完成市级下达呈贡区全年目标任务的109.57%和102.89%。圆满完成全年招商引资目标任务。

二、项目单位绩效报告情况

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号)文件要求，我局及时按要求对该项目进行自评并形成书面报告，同时对项目执行情况进行了打分，自评分为97分。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步强化预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。为今后预算安排提供决策支持，进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益，促进当地经济健康发展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照科学规范、客观公正、合理合规的原则，我单位对招商引资工作经费、招商推介会活动经费支出的经济性、效率性和效益性进行了合理安排，保证财政资金服务于政府职能，避免财政资源的浪费。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。根据2018年市级下达呈贡区招商引资目标任务，对呈贡区招商引资工作制定工作计划，有序开展项目洽谈、项目服务、项目包装及招商推介等工作。

2.组织实施。按照工作职能，安排专人与来呈贡招商考察的项目开展洽谈，对外发布区政府计划引进外资项目和招商意向、引资政策、对投资商进行政策宣传服务；组织参加省、市全年安排的各类招商会议（活动）、小分队外出招商及其他招商引资相关工作；负责做好招商项目策划、包装、推介、洽谈，负责招商引资项目库的建立及管理。

3.分析评价。通过不断努力，近年来，招商引资工作成效显著。一是招商投资总量持续增长，招商引资项目对投资拉动发挥了较大作用，为呈贡区经济社会发展注入了活力。经市级考核，2018年呈贡区招商引资工作排名全市第一板块第一名。二是招大引强成效明显。到呈贡投资的港澳台、京津冀、长三角、珠三角等地区的知名企业逐年增多，世界500强、中国500强、行业龙头企业落户呈贡的数量和质量不断提升，产业聚集效应初步显现。中铁西南区域总部、中交云南总部、中海油云南总部等世界500强总部落户呈贡；中国500强华侨城集团两个子公司在呈贡区完成工商登记；康美药业、鹏瑞利集团等大健康及生物医药产业进入；新城控股集团吾悦广场、置信银河广场、涌鑫哈佛中心等城市商业综合体项目投入建设或运营；启明星辰西南区域总部基地、优必选智能机器人产业园等信息产业项目启动建设；蓝光欢乐城、华侨城集团项目等形成文旅项目聚集。三是招商项目主导产业发展壮大。按照区委、区政府工作安排，我局着力在大数据、大生态、大健康、大交通、大教育、大文创、大旅游等七大重点领域开展招商引资工作。2018年，新引进华侨城集团第二总部项目，加快构建高铁经济新业态；新引进吾悦广场、万豪酒店等项目，提升呈贡区商业品质；新引进紫光芯云产业园、科技创新中心知商谷等项目，大力发展大数据信息产业。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析。2018年财政共安排招商引资工作经费70万元、招商推介会活动经费50万元。

2.项目资金使用情况分析。截止2018年12月31日，已使用招商引资工作经费49.78万元、招商推介会活动经费9.78万元。从资金使用情况看，专项资金保障到位，到位及时；资金均用于开展呈贡区招商引资工作，专款专用率为100%，资金使用合规。

- 项目资金管理情况分析。我局制定了财务管理制度、公务接待管理制度、重大事项集体决策制度，项目资金支出时严格按照法律法规有关规定，规范招商引资专项资金的使用和管理，严格财政专项资金的审批拨付程序，实行专款专用，无挤占、挪用、截留等违法违规使用财政专项资金的现象。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析。区经投局按照区财政局布置的部门预算文件精神，根据工作开展需要，上报预算项目及资金。根据相关文件规定，按照2018年招商引资目标任务制定工作计划，有序开展项目洽谈、项目服务、项目包装及招商推介等工作。

2.项目管理情况分析。2018年，我局根据工作职能，认真做好招商引资项目包装、项目洽谈、项目推荐、招商引资信息发布、政策咨询、外出招商等工作，建立招商引资项目库，并及时更新管理；牵头完成招商引资资金到位考核，圆满完成市级下达呈贡区招商引资目标任务。按照财务管理制度，加强资金拨付流程审核，严格专款专用，通过资金使用并能产生一定的经济、社会效益。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析。按照相关文件规定，对项目支出的经费使用情况进行监督检查，超过金额规定的支出委托政府采购中心或有政府采购资质的代理机构采购，项目资金支出时严格按照程序进行决策。

2.项目的效率性分析。2018年招商引资工作，按市、区政府规定时限和要求，高质量完成目标任务。

3.项目的效益性分析。招商引资工作及招商推介会活动的开展，吸引了更多优质企业到呈贡区投资兴业，促进全区经济平稳发展。一直以来，我局的招商引资服务工作，受到企业普遍好评，不断提升服务对象满意度。经市考核办考核认定，2018年呈贡区实际利用外资5362.19万美元，完成市级下达呈贡区全年目标任务2500万美元的214.49%；引进市外内资69.03亿元，省外内资64.82亿元，完成市级下达呈贡区全年目标任务63亿元的109.57%和102.89%。经市招商引资考核办考核，呈贡区2018年招商引资工作排名全市第一板块第一名。

五、综合评价情况及评价结论

对招商引资工作经费及招商推介会活动经费项目支出绩效评价自评为97分。

六、绩效评价结果应用建议

鉴于评价结果，为继续做好全区招商引资工作，建议加大资金，实现更好的公共效益，确保2019年呈贡区招商引资工作顺利完成。

七、主要经验及做法

（一）做好项目预算

我局在编报项目预算时责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位，最后提交局办公会研究确定。

（二）资金调整及时有效

我局根据严格跟踪管理专项资金的执行进度。一是及时将预算批复传达到各专项资金项目组织实施科室；二是建立专项资金定期通报定期调度机制；三是建立专项资金定期调整机制，统筹考虑项目推进实际，对执行进度较慢的招商推介会活动经费及时进行了调减。定期的调度和及时的预算调整，为我局年度预算执行率目标的完成提供了有利条件。

呈贡区经济贸易和投资促进局

2019年3月28日