云南师范大学附属呈贡幼儿园

2018年度项目支出评价报告

为确实做好2018年度项目支出绩效评价工作，提高财政资金使用效益。根据相关文件要求及2018年度区级预算支出绩效自评工作的文件精神，结合本部门实际，现将我园项目支出绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

- （一）项目概况:2017年未预算政府资金85万元，用于幼儿园多功能厅视屏系统和园内广播系统的建设幼儿玩教具的采购。资金于2018年1月到位并按规定流程实施，于2018年11月30日前完成验收。

（二）项目绩效目标：1.项目绩效总目标：通过项目的实施落实，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间，成就孩子们童年的幸福和快乐。2.项目绩效阶段性目标：a、评价小组组织完成项目基础数据资料的采集、整理工作，与项目单位相关人员共同制定项目评价指标体系；b、评价小组走访相关心幼儿园及有业务往单位的相关人员，听取项目情况的汇报并就项目信息进行沟通；c、评价小组前往项目现场勘验检查，对受益人群开展调查，对相关负责人进行面访，前往项目单位查阅、核实有关数据资料；d、评价小组实施分析评价，形成项目绩效评价报告初稿,评价小组印发评价报告（征求意见稿）征求意见,形成项目绩效评价报告终稿。

二、项目单位绩效报告情况：玩教具的补充及教学用LED屏的增设，总预算资金85万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的本次绩效评价主要目的是根据呈贡区财政局2018年相关文件的要求，对项目的相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观公正地评价，通过评价、了解、分析、衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目管理运行是否可持续性等。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，并为政府相关决策提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：本次绩效评价过程主要分为六个阶段：1、评价小组组织完成项目基础数据资料的采集、整理工作，与项目单位相关人员共同制定项目评价指标体系；2、评价小组走访区教育局、相关幼儿园等单位的相关人员，听取项目情况的汇报并就项目信息进行沟通；3、评价小组前往项目现场勘验检查，对受益人群开展调查，对相关负责人进行面访，前往项目单位查阅、核实有关数据资料；4、评价小组实施分析评价，形成项目绩效评价报告初稿；5、评价小组印发评价报告（征求意见稿）征求意见；6、形成项目绩效评价报告终稿。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。1，项目预算85万元资金天2018年1月到信。2.项目资金使，严格按照财务管理规安执行。 3.项目资金管理情况分析。

- （二）项目实施情况分析。1.项目组织情况分析：根据幼儿园环境设置必须遵循幼儿的身心发展规律需要和目前所存在的实际问题，经园务委员会讨论确定了此项目，为了保证项目质量和项目成本，我园通过多方比较最后确定施工方和供货方，项目完成后，由财政和上级主管部门及本园有关人员进行检查验收。2.项目管理情况分析：为保证项目质量和项目的顺利实施，在每个项目实施前我园均与乙方签订项目合同，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。（1）项目实施过程中，严格控制经费支出，实际支出与预算持平。

- 2.项目的效率性分析。（1）项目的实施进度：项目进度按我园要求完成。（2）项目完成质量：按签定合同规定完成。

- 3.项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度：通过对幼儿园的改造，使我们的教育教学环境能符合当前幼儿园的新要求，改善了教学和活动环境。（2）项目实施对经济和社会的影响：通过项目的实施落实，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足了多方面的发展需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间。

五、项目综合评价情况：领导重视、职责明确，严格按照工程建设要求施工，并确保工程进度，工作质量，财务安全和施工安全。项目评价结论为：   优

六、绩效评价结果应用建议：无

七、主要经验及做法、存在的问题和建议：项目建设符合社会需求，确保了项目目标的实现和效果的可持续性。项目是一项发展地区学前基础教育事业的民心工程，项目实施顺应《国家中长期教育改革和发展规划纲要》符合教育环境的需求，确实改善当地的办学条件。

2.项目设计比较科学合理、适用性较强。本项目的规划设计充分考虑学校的教学活动、课余活动、与改善教职工的生活，在实际使用中表现出强大的适用性与感观性。

4.项目的建设本身就是一个文化教育传播的过程，体现为扩大了教育的供给能力，使更多的人能够接受道德、文化、卫生的教育，对区域长远的经济、精神文明建设具有非常积极的作用。

5项目工期因遇到不可抗力因素影响外，应督促施工单位严格按照进度执行，加强项目管理工作，促进业主单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

6逐步完善各项制度，不断完善评估体系。有计划组织开展各项活动观摩，利用一日活动观摩评比，听推门课、幼儿发展评价等方式考核教师的各项工作组织学习，合理的整合教师资源，快速提高保教质量。通过对高绩效教师在全体教职工大会上给予表扬并给与适当奖励，对低绩效的教师，进行帮助和鼓励，形成团结、竞争、向上的工作氛围，逐步调动广大教职工的工作积极性，全面提高幼儿发展水平。。

八、其他需说明的问题： 无

云南师范大学附属呈贡幼儿园

2019年3月25日