附件4-1：

昆明市呈贡区教育局2018年学校安保经费项目支出绩效评价报告

根据《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财[2019]21号）文件精神，我们积极组织开展了“安保经费”项目支出绩效自评工作，现将将项目绩效自评情况报告如下。

一、项目的基本情况

（一）项目概况。

呈贡区2018年1月至12月安保经费预算为341.32万元，全部由区财政拨款。款项用于为公办学校支付保安公司保安服务费和学校添置安全防护装备，并对合作办学学校安保经费给予补助。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。呈贡区校园保安经费项目，设定期为2018年1月1日至2018年12月31日。项目实施目标主要为满足呈贡区17所公办学校、幼儿园和11所合作办学学校保安服务保障需求，改善学校人防、物防、技防条件，提高学校安全防范水平，促进学生安全健康发展。2018年，各学校保安配备都按照要求配备到位，认真履职，确保了全区学校未发生安全事故。

2.项目绩效阶段性目标。2018年1月—6月完成50%，7月—12月完成50%。

二、项目单位绩效报告情况

目前，呈贡区共有幼儿园 46所，小学16所，十二年一贯制学校2所，九年一贯制学校 3 所，完全中学5所。在职教职工2801人；在校学生29788人。按照昆明市人民政府办公厅《关于加强校园安全管理若干规定（试行）的通知》(昆政办[2014]113号)文件和《昆明市学校安全条例》规定，学校应当按照规定配备保安，并将保安经费列入同级财政预算。2018年，项目预算资金341.32万元，实际支出341.32万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法。

绩效评价坚持实事求是、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。

（三）绩效评价过程

前期准备。成立绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，分解工作任务。

组织实施。按照要求开展自评，形成绩效评价报告。

分析评价。对项目资金拨付、管理、使用情况进行分析汇总，发现问题，整改问题。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况。

1.项目资金到位情况。呈贡区学校安保经费2018年预算资金341.32万元，实际到位资金341.32万元，资金到位率100%。

2.项目资金使用情况。按照年初预算分季度核拨到各中小学、幼儿园，用于支付保安公司保安服务费，预算资金341.32万元，实际支出341.32万元。

3..项目资金管理情况。呈贡区校园安保经费完全按区财政局《财政支出绩效评价管理暂行办法》的管理要求，对收到的专项资金，实行专款专用、专户管理，项目资金支出严格履行财政专项资金支付的相关审批流程。

（二）项目实施情况。

1.项目组织情况。呈贡区校园安保经费项目组织管理机构健全，成立了学校安保服务工作建设领导小组，严格按政府采购有关规定进行申报审批，经公安、学校等部门组织竞争性谈判后，选择服务质量好的保安公司组织实施。

2.项目管理情况。呈贡区校园安保经费项目（预算）控制金额341.32万元，严格按照昆明市人民政府办公厅《关于加强校园安全管理若干规定（试行）的通知》及相关规定管理使用。所购买的保安服务由学校和公司共同管理，建立相关工作制度和考核办法，注重日常检查和监督，经费考核发放，保证了学校师生生命安全，具有显著的社会公益性。

（三）项目绩效情况。

1.项目的经济性。根据昆明市人民政府办公厅《关于加强校园安全管理若干规定（试行）的通知》(昆政办[2014]113号)文件和《昆明市学校安全条例》，中小学幼儿园保安配备非寄宿制学校不得低于师生数3‰，寄宿制不低于4‰标准，核定呈贡区学校保安数量。根据昆明市保安行业协会公布的保安工资标准，结合当地生活消费水平，核定保安工资2600元/月（低于行业标准）。总体上既满足了学校安全防范的需要又控制了保安数量，降低了服务资金成本。

2.项目的效率性。选定的保安公司每月年派出保安对学校安防进行服务，学校每月支付保安服务费给保安公司，保安服务水平实行双重管理，学校对服务质量不满意可提出跟换保安的意见，保安公司3个工作日内更换到位。从服务效率到项目资金使用效率都较为良好。

3.项目的效益性。由于有了资金保障，各校能够配备专业、精干符合要求的保安，学校的安全防范能力大大增强，使呈贡区中小学、幼儿园治安防范处于全市领先水平，多年来，呈贡区中小学、幼儿园安全稳定，未发生安全事故，有效促进了呈贡区经济社会发展。

4.项目的可持续性。2018年保安经费项目已执行完毕，但学校保安服务是一个持续性项目，《云南省学校安全条例》、《昆明市学校安全条例》、昆明市公安局、昆明市教育局《关于改进和加强昆明市中小学幼儿园安全防范工作的实施意见》、昆明市人民政府办公厅《关于加强校园安全管理若干规定（试行）的通知》等文件对此项目都有相关规定。

五、综合评价情况及评价结论

按照项目指标体系打分，该项目评分为98分，评价等级为优。

六、绩效评价结果运用建议

该项目资金按照年初预算专款专用，公开、透明。

七、主要经验及做法、存在问题和建议

严格执行资金使用管理相关规定，管好用好项目资金，无资金结余，无存在问题。

八、其他需要说明的问题

认真贯彻落实《昆明市学校安全工作条例》，不断完善学校安保工作相关制度，确保学校不出事。

昆明市呈贡区教育局

2019年3月20日