附件4-1：

昆明市呈贡区教育局2018年校园安全问题整改、法治建设、综治维稳、民办代课教师信访维稳、“平安校园”创建工作专项补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目的基本情况

（一）项目概况。

呈贡区2018年校园安全问题整改、法治建设、综治维稳经费预算为30万元，全部由区财政拨款。款项用于公办学校隐患排查整改、法治宣传教育、综合治理等工作。

原民办代课教师信访维稳工作经费3万元，由区财政拨款。用于原民办代课教师信访维稳工作。

平安校园创建专项补助资金10万元，由市级财政拨款，用于云南民族大学附属中学创建昆明市平安校园经费补助。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。呈贡区2018年校园安全问题整改、法治建设、综治维稳经费呈贡区校园保安经费项目，原民办代课教师信访维稳工作经费，平安校园创建专项补助资金，设定期为2018年1月1日至2018年12月31日。三个项目实施保障安全隐患整改到位、法治宣传教育到位、解决上访问题，改善学校人防、物防、技防条件，确保全区学校不发生安全事故。

2.项目绩效阶段性目标。校园安全问题整改、法治建设、综治维稳项目按照实际工作需要推进；原民办代课教师信访维稳工作出现问题及时解决；平安校园创建专项补助资金由被补助学校根据学校工作落实。

二、项目单位绩效报告情况

（一）呈贡区2018年校园安全问题整改、法治建设、综治维稳经费预算为30万元。

主要用于呈贡区第二幼儿园、呈贡新区第二小学、雨花街道中心幼儿园3所学校安全隐患整改和技防改造及法治宣传教育培训。其中呈贡区第二幼儿园物防建设补助14万元；雨花街道中心幼儿园技防改造补助8万元；新区二小技防改造6万元；法治宣传教育培训2万元。

（二）原民办代课教师信访维稳工作经费3万元。

原民办代课教师杨懋、杨林忠分别属于斗南社区，郎家营社区，每次上访劝返涉及学校及社区参与大量工作。斗南社区、郎家营社区各补助10000元，斗南学校、实验学校各补助5000元。

（三）平安校园创建专项补助资金10万元。

专款专用，根据昆明市教育局工作要求及资金使用规定用于云南民族大学附属中学“三防”建设。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的。

强化预算绩效管理，强化责任支出，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、指标体系、评价方法。

绩效评价坚持实事求是、客观准确的原则，根据数量、质量、实效、效益、满意度等指标体系，利用自评、自查的方法进行评价。

（三）绩效评价过程

前期准备。成立绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，分解工作任务。

组织实施。按照要求开展自评，形成绩效评价报告。

分析评价。对项目资金拨付、管理、使用情况进行分析汇总，发现问题，整改问题。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况。

1.项目资金到位情况。呈贡区2018年校园安全问题整改、法治建设、综治维稳经费预算为30万元，区财政拨付，资金到位率100%；原民办代课教师信访维稳工作经费3万元，由区财政拨款，资金到位率100%；平安校园创建专项补助资金10万元，由市级财政拨款，拨付到位。

2.项目资金使用情况。2018年1月至12月，3个项目资金按计划列支，无结余。

3..项目资金管理情况。对收到的专项资金，实行专款专用、专户管理，项目资金支出严格履行财政专项资金支付的相关审批流程。

（二）项目实施情况。

1.项目组织情况。3个项目组织管理机构健全，严格按政府采购有关规定进行申报审批并组织实施。

2.项目管理情况。呈贡区第二幼儿园、呈贡新区第二小学、雨花街道中心幼儿园3所学校安全隐患整改和技防改造，由学校计划、区教育局审定，学校按相关规定组织实施。原民办代课教师信访维稳工作由教育局根据平时实际工作联合所属学校、社区组织实施。平安校园创建专项补助资金区教育局监管，学校组织实施。

（三）项目绩效情况。

1.项目的经济性。根据昆明市人民政府办公厅《关于加强校园安全管理若干规定（试行）的通知》(昆政办[2014]113号)文件和《昆明市学校安全条例》《云南省信访条例》等规定，项目资金投入确保“三防”建设达标，学校安全、社会稳定。

2.项目的效率性。“三防”建设项目按照政府采购程序3个月内完成，原民办代课教师信访维稳随时处置。

3.项目的效益性。由于有了资金保障，各校“三防”建设达标，学校的安全防范能力大大增强，使呈贡区中小学、幼儿园治安防范处于全市领先水平，多年来，呈贡区中小学、幼儿园安全稳定，未发生安全事故，原民办代课教师无越级上访和聚访，有效促进了呈贡区经济社会发展。

4.项目的可持续性。2018年保安经费项目已执行完毕，但学校安全、信访维稳是一个持续性项目，《云南省学校安全条例》《昆明市学校安全条例》《云南省信访条例》、昆明市公安局、昆明市教育局《关于改进和加强昆明市中小学幼儿园安全防范工作的实施意见》、昆明市人民政府办公厅《关于加强校园安全管理若干规定（试行）的通知》等文件对此项目都有相关规定。

五、综合评价情况及评价结论

按照项目指标体系打分，该项目评分为98分，评价等级为优。

六、绩效评价结果运用建议

该项目资金按照年初预算专款专用，公开、透明。

七、主要经验及做法、存在问题和建议

严格执行资金使用管理相关规定，管好用好项目资金，无资金结余，无存在问题。

八、其他需要说明的问题

无。

昆明市呈贡区教育局

2019年3月20日