附件4-4:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

为切实提高我区青少年足球水平，贯彻中央全面深化改革领导小组关于《中国足球改革发展总体方案》有关精神，落实呈贡区新区综合办公室《关于呈贡区新区中小学体育工作座谈会的会议纪要》（昆明市呈贡区人民政府专题会议纪要第40期 2015年7月13日）和《呈贡区校园体育工作建设实施方案》要求，结合我区青少年足球发展实际，呈贡区从2015年开始在全区中小学开展“校园足球进校园”活动，普及足球项目，营造足球文化氛围，加强中小学校园足球建设，以足球项目推动中小学体育综合项目教学，提升全区中小学素质教育的质量和水平。

- 项目单位绩效报告情况。

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市足球改革发展实施方案的通知》（昆政办〔2017〕31号）、《关于呈贡区新区中小学体育工作座谈会的会议纪要》要求，为更好的开展“校园足球进校园”活动，加强中小学校园足球建设，以足球项目推动中小学体育综合项目教学，提升全区中小学素质教育的质量和水平。结合我区校园足球特色学校实际（2015—2018年呈贡一中、斗南学校、新区二小、云大附中呈贡新区中学、呈贡新区第一小学、云南师范大学附属七彩云南小学相继申报为全国校园足球特色学校，全区共6所学校。）

2018年12月5日经教育局办公会会议研究决定，同意将17.0211万元对8所学校给予足球进校园活动经费补助，其中呈贡区斗南学校3.0211万元、云大附中呈贡校区2万元、呈贡新区第一小学2万元、呈贡新区第二小学2万元、昆三中呈贡学校（呈贡一中）3万元，云南师范大学附属七彩云南小学2万元，昆明市中华小学2万元，呈贡区文笔小学1万元。根据《昆明市呈贡区教育局办公会会议纪要》（第三十期）要求，我局2017年12月12日将17.0211万中小学“足球进校园”活动经费下拨到各相关学校开展活动。2018年11月22日经呈贡区教育局办公会决定，2018年11月30日至12月7日举办昆明市呈贡区2018年呈贡区学生阳光运动会（足球比赛），同意由第三方昆明市呈贡区恺赛青少年体育俱乐部承办，赛事结束后拨付相关费用共7.9789万元（包括：场地、竞赛器材、活动筹备、场地布置、开幕式、闭幕式、成绩册编制、奖状、奖牌、奖品，优胜队表彰、赛事组织、赛事编排、赛程工作人员服务及裁判费用等。）

资金到位率100%，资金使用率100%。各学校严格按照财政要求，未出现挤占、挪用、截留等现象。

三、绩效评价工作情况

经核实，呈贡区各学校中小学“足球进校园”活动经费主要用于各学校参加各级各类足球比赛、组织开展校园班级足球联赛、校园足球文化艺术节、参加市级、省级组织的校园足球啦啦操比赛等方面。各学校严格按照资金使用要求，未出现挤占、挪用、截留等现象。

组织校园足球特色学校积极参加市教育局组织的校园足球啦啦操比赛，荣获1个省级三等奖、一个市级一等奖、2个二等奖、3个三等奖的好成绩。成功举办了2018年呈贡区中小学生阳光体育运动会足球比赛，240余名学生，17个中小学参加了此次足球比赛。

四、绩效评价指标分析情况

各学校加强经费的管理和使用，本着厉行节约，反对浪费，未出现虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用。

- 综合评价情况及评价结论

- 按照项目绩效评价指标体系严格打分，此项目评分为100分，评价等级为优（后附相关评分表）。

- 绩效评价结果应用建议

- 该项目资金年初预算批复下达时，已按相关规定在网上进行了预算公开，接受社会监督，2019年度将继续预算该项经费。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

各学校加强经费的管理和使用，本着厉行节约，反对浪费，未出现虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用，确保按规定用途使用。

- 其他需说明的问题。

- 无。

- 昆明市呈贡区教育体育局

- 2019年3月22日