附件4-4:

项目支出绩效评价报告（2018年）

——信息化建设资金

**一、基本情况**

（一）项目概况。

根据《昆明市呈贡区加快推进智慧城市建设的实施意见》相关工作要求，信息化建设资金主要用于呈贡区教育信息化平台搭建及设备采购。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

呈贡区财政局年初预算安排信息化建设资金1080万元，调减1005万元，2018年信息化建设资金共计75万元。

2.项目绩效阶段性目标。

根据资金到位情况，结合2018年学校信息化建设进度，一季度实现支出0万元，二季度实现支出0万元，三季度实现支出75万元，四季度实现支出0万元，实现全年项目绩效总目标共计75万元。

**二、项目单位绩效报告情况。**

**三、绩效评价工作情况**

（一）绩效评价目的。

掌握项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，找准问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供基础数据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

由计财科牵头，项目各科室配合，按照实事求是、尊重事实、公开、公正的原则，主要采用比较法、项目效率分析法、项目经济分析法、项目效益分析法等进行项目绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。收集原始材料，掌握主要数据指标。

2.组织实施。根据前期收集原始材料及掌握主要数据指标，将项目进行分类，组织相关经办人及项目负责人对项目进行预评价。

3.分析评价。分析项目各项指标，整理绩效评价成果资料。

**四、绩效评价指标分析情况**

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2018年信息化建设资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了良好的效益。

3.项目资金管理情况分析。

资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配合使用方向与资金管理办法相符。

（二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。

根据《昆明市呈贡区加快推进智慧城市建设的实施意见》，由教育局统筹，组织建设呈贡区信息化平台，从发出比选邀请书、组织专家进行比选、确定建设方案到最后为避免项目和省教育厅规划重复项目缓建，我局均遵循公平、公正、公开的原则。2018年6月，根据2018年预算安排（呈财行〔2018〕66号），结合工作实际，按照昆政办〔2012〕46号文件及政府采购相关规定，通过单一来源方式采购，向中国电信股份有限公司购买“呈贡区教育系统接入光纤专网服务”，资金支出共计75万元，网络已投入使用。

2.项目管理情况分析。

根据《昆明市呈贡区加快推进智慧城市建设的实施意见》相关工作要求，本着科学合理、符合中小学发展的理念，信息化设施建设项目我局积极向行业内较为知名的13家公司发出了比选邀请书，并组织伍自鹏、卢志宏、方立新等九位专家对提供建设方案的公司进行方案比选。2018年7月19日，完成比选，预计年底可以完成平台建设，实现信息化管理，与区智慧城市建设完全融合。根据《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》中“三通两平台”网络宽带校校通建设要求，我单位向中国电信股份有限公司昆明分公司购买“呈贡区教育系统接入光纤专网服务”，资金支出共计75万元，网络已投入使用。2018年7月底，省教育厅统筹开展义务教育网络建设项目，我区建设呈贡区教育信息化管理平台项目经请示区政府批准同意暂缓建设。

（三）项目绩效情况分析。

1.项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

项目成本控制在预算范围内。

（2）项目成本（预算）节约情况。

省教育厅统筹开展义务教育网络建设项目，我区建设呈贡区教育信息化管理平台项目经请示区政府批准同意暂缓建设，申请调减了1005万元。

2.项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度。

项目实施进度符合绩效目标要求。

（2）项目完成质量。

项目质量均符合国家及地方验收标准。

3.项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

因该项目与省教育厅开展的义务教育网络建设项目重复，2018年7月项目经请示区政府批准同意暂缓建设，现由省教育厅统筹实施这项工作，现已完成县级验收，网络已投入使用。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

项目的实施，进一步解决了呈贡区中小学宽带网络校校通、优质资源班班通，改善了呈贡区中小学的办学条件，让更多孩子接受高质量的学前教育及义务教育，更多孩子感受到了政府的温暖，健康快乐的成长，取得了一定的社会效益。

**五、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）**。**

**六、绩效评价结果应用建议**

以后年度预算安排、评价结果公开等**。**

**七、主要经验及做法、存在的问题和建议。**

**无**

**八、其他需说明的问题。**

无

昆明市呈贡区教育体育局（昆明市呈贡区教育局代章）

2019年3月25日