附件4-2:

呈贡区畜牧兽医站项目支出绩效报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况：

2018年度共支出项目资金16.3万元，其中：犬只免疫工作经费5万元，购买狂犬病疫苗及专用材料费，对全区范围内犬只进行免疫，控制狂犬病发生，动物防疫工作经费5万元，购买动物防疫药品及疫病监测器械款及采样费共计5万元对全区范围内进行动物防疫，避免区域内出现大的动物疫情。草地资源清查项目资金6.3万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | "确保辖区内犬只免疫率达90% " | 90% | 90% |
|  |  | 完成猪脾脏、猪肺脏、鸡喉气管、犬血清、犬唾液棉拭子共754份采样任务 | 754 | 754 |
|  |  | 完成辖区内草地资源清查 | 100% | 100% |
|  | 质量指标 | 确保辖区内犬只免疫率 | 确保辖区内无大的动物疫病发生 | 确保辖区内无大的动物疫病发生 |
|  | 时效指标 | 1.动物疫病控制、畜禽良种推广工作：1-12月 | 1-12月 | 1-12月 |
|  |  | 通过日常对动物疫病预防和控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，减少政府投入 | 95% | 95% |
|  |  | 辖区内六个街道畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范：1-12月 | 1-12月 | 1-12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过日常对动物疫病预防和控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，保障人民群众生产生活安全 | 90% | 90% |
|  |  | 辖区内六个街道畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范 | 90% | 90% |
|  | 社会效益指标 | 通过日常对动物疫病预防和控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，保障人民群众生产生活安全 |  |  |
|  | 生态效益指标 | 通过日常对动物疫病预防和控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，保障人民群众生产生活安全 |  |  |
|  | 可持续影响指标 | 通过对畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范促进全区兽医技术提高 | 兽医技术提高 | 兽医技术提高 |
|  |  | 通过推广畜禽良种，促进农民增收 | 促进农民增收 | 促进农民增收 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度为90% | 90% | 90% |

二、项目资金使用及管理情况

项目资金全部为公共财政预算资金，已全部到位。项目资金（主要是指财政拨款）在年度内全部使用完毕。项目资金管理情况呈贡区畜牧兽医站是属于区农林局下属二级预算单位，我站各项管理制度、财务制度均按区农林局要求进行，若属于兽医站的大额支出及重大事项，均以书面的请示报告给区农林局批准后开展。

三、项目组织实施情况

项目组织情况分析，主要包括项目前期准备、招投标、调整、竣工验收等情况。项目管理情况分析，主要包括项目管理制度、办法的制订、日常检查监督管理等情况。

四、项目绩效情况

1、经济性分析，通过日常对动物疫病预防和控制，减少动物疫病发生，避免大规模动物疫病发生，保障人民群众生产生活安全；辖区内六个街道畜牧兽医技术推广及业务技术咨询、指导新技术试验、示范。

2、效率性分析，参与完成动物疫病监测工作。完成猪脾脏、猪肺脏、鸡喉气管、犬血清、犬唾液棉拭子共754份采样任务。采样样品送市兽医站作猪蓝耳病、猪乙脑、猪伪狂犬、猪瘟、圆环病毒的病原学监测工作；禽流感、新城疫病原学监测及狂犬病免疫效果和病原学监测。

3、效益性分析，确保了全区范围内，无大的动物疫情发生，保障了人民群众生产生活安全，基本实现了预期目标。

五、存在的问题

（一）专项管理方面的问题。专项立项依据充分；但是由于资金数额较小，未专门制定资金管理办法。

（二）资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象。

（三）资金拨付方面的问题。拨付是否及时，有无滞留、闲置等现象。

（四）资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用是否产生效益等。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：制定专门的资金管理办法。

（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等：无。