附件4-4:

国家卫生城市复审项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 2018年是昆明市创建全国卫生城市复审工作之年，为顺利通过国家考核组复审验收，故在乌龙街道辖区范围内开展全国卫生城市复审迎检工作。卫生城市复审期间街道在辖区范围内制作安装宣传公益广告，营造宣传氛围，组织安排所辖9个社区大力开展环境卫生大整治工作，并深入开展病媒生物防制，拆除旱厕和户厕，打造省级慢病健康示范社区，及时上报工作台账资料，顺利完成国家卫生城市复审工作任务。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标。顺利通过国家卫生城市复审验收。

2.项目绩效阶段性目标。2018年4月完成“爱国卫生月”各项工作；2018年6月前完成国家卫生城市复审上半年台账资料准备及上报工作；2018年6月全面完成辖区范围内旱厕、户厕的拆除工作，完成辖区内入滇河道清淤及垃圾站改造工作；2018年5月-9月完成夏季“三灭”工作，完成大扫除工作；2018年10月-2019年1月完成冬季灭鼠工作；2019年2月前完成2018年国家卫生城市复审全年台账资料准备及上报工作。

二、项目单位绩效报告情况

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》（呈财〔2019〕21号）等相关文件要求，乌龙街道领导高度重视，积极组织相关部门实施绩效评价工作，及时形成绩效评价报告。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步强化预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：客观、真实、准确、完整；

评价指标体系：一是产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；二是效益指标，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响；三是满意度指标，包括服务对象满意度等；

评价方法：及时成立评价小组，按照相关工作要求开展自评，形成报告。

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据呈贡区财政局《关于开展2018年度区级预算支出绩效自评工作的通知》(呈财〔2019〕21号) 等相关文件要求，乌龙街道办事处成立了绩效评价工作领导小组、认真开展自评工作。绩效评价工作主要如下：

1.核实数据。对2018年度项目支出数据的准确性、真实性进行核实；

2.查阅资料。查阅2018年度预算安排、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

5.形成绩效评价报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1.项目资金到位情况分析。国家卫生城市复审工作经费已全部到位并按要求使用完毕。

- 2.项目资金使用情况分析。项目资金已使用情况1000000元，其中有90万元是分别拨付给街道所辖9个社区，社区用于国家卫生城市复审环境卫生大整治、营造宣传氛围、拆除旱厕和户厕等工作，另外10万元为街道制作国家卫生城市公益广告及各项工作。

- 3.项目资金管理情况分析。项目资金使用及管理均按照上级部门要求，严格把关，确保每笔经费合规合法使用。

- （二）项目实施情况分析

1.开展巩固工作，落实人员到位。制定方案，由街道成立的创卫工作领导小组和辖区城乡环境整治工作领导小组督促检查落实情况。与各社区签订《爱国卫生目标责任书》，做到分工明确，责任落实。乌龙街道辖区共有爱卫专干9人，卫生监督岗人员15人，街道爱卫办、环卫中心、城管办、农业综合服务中心、经发办联合配合，定期对所辖社区和住宅小区环境卫生情况进行检查和评比，对存在的问题及时提出整改意见。

- 2.持续开展卫生大扫除活动。组织街道全体机关干部、公岗、城管协勤人员到各社区开展爱卫大扫除及“周五”大扫除活动，结合创文卫生整治工作，共组织6000余人次参与大扫除活动，清除卫生死角140余处、清除“牛皮癣”小广告560余处、清理沟渠9000余米、清理公厕90座次、清理垃圾约86吨。“元旦”“春节”期间，投入经费共42万元，整治背街小巷卫生死角8300余个，其中处理城管数字案件3400次，数字案件处理率100%，清理建筑垃圾、道路施工废弃物等1650余吨，确保了环境卫生治理工作开展的成效。各社区卫生监督员定时或不定时地对街道辖区范围内的街、道、农贸市场、沿街商铺、背街小巷进行卫生监督，及时清除垃圾，保持辖区环境的整洁，发现不良行为及时制止。

- 3.深入开展病媒生物防制工作。街道机关和社区利用横幅、标语、黑板报、宣传栏、海报等途径大力宣传预防和控制病媒生物传播的知识，在乌龙街道辖区内，按照职责和市、区爱卫办统一时间、统一用药、统一投放的要求，集中开展以农贸市场、垃圾收集点、废旧居民区、阴沟、绿化带等重点场所的除“四害”活动全面完成病媒生物防治的任务。聘请云南培港病媒生物防制有限公司对辖区内垃圾收集场所、农贸市场、公厕、旱厕、阴沟、废品收购站、老旧居民区等 “四害”孳生地进行药物消杀。两年来新增毒饵站470余个，投入鼠药4750公斤，使用“三灭”药物量1056公斤，21枚灭蟑烟雾弹，粘鼠板600张，投入资金12万余元。

- 4.营造宣传氛围，大力开展宣传教育活动。街道在辖区主要道路及社区辖区范围内制作安装宣传公益广告1000余块，开展宣传活动20余次。设置健康教育宣传栏9块，内容每两个月更新一次，有健康教育活动室7个，各社区均建有体育健康设施，辖区内共有健身路径20余套，健身团队14支，周边文体活动广场及健身路径均能满足辖区群众进行健身活动的开展。

- （三）项目绩效情况分析

- 通过扎实开展国家卫生城市复审迎检工作，乌龙街道大马路干净了，社区及公共区域的环境卫生整洁了，背街小巷也更清爽了；社区内的路灯亮起来了，房屋整洁如新了；居民的居住环美化了，群众的满意度明显提高。

五、综合评价情况及评价结论

该项目完成情况较好，绩效评分为98分。

六、绩效评价结果应用建议

建议将该项资金列入下年度预算安排，资金使用接受上级部门的监督。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是在国家卫生城市复审期间进行环境卫生大整治，并清理整治背街小巷卫生死角。卫生城市复审期间街道所辖9个社区均开展了多次环境卫生大整治工作，清理垃圾及房前屋后杂物200余吨，整治背街小巷400余次。

二是营造宣传氛围，开展宣传活动。各社区及街道在主要道路及社区辖区范围内制作安装宣传公益广告1000余块，开展宣传活动20余次。

三是拆除旱厕和户厕。各社区共计拆除旱厕和户厕165个。

四是按照国家卫生城市复审要求，深入开展病媒生物防制工作。街道科教中心及时与病媒生物防制消杀公司对接联系，在七彩云南第一城小区、实力心城小区、七步场社区等必检点深入开展病媒生物防制工作，在其余范围内加强防制工作，大面积的设置并安放灭鼠毒饵站350个。

五是打造省级慢病健康示范社区。彩云社区及星浦社区已完成慢病防治主题公园的建设工作，打造省级慢病示范社区，待11月份进行考核验收。

乌龙街道办事处

2019年3月20日