《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中期评估项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

对《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出的发展目标、主要任务、重大工程、重大项目等进行评估，对《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》规划实施的103项重点基础设施项目、34项重点产业项目以及19项部门规划支撑项目推进情况进行评估，对“十三五”中后期内部、外部形势变化及发展环境进行分析研判，提出调整修订建议，起草《昆明市呈贡区“十三五”规划<纲要>实施情况中期评估报告》并提交区人大审议。

（二）项目绩效目标

按照区政府办《关于开展<昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要>及19项部门规划中期评估工作的通知》（呈政办发〔2018〕53号）安排部署，于2018年6月30日前草拟完成《昆明市呈贡区“十三五”规划<纲要>实施情况中期评估报告》初稿，8月31日前形成终稿报区人大审议，同时抄送市发展改革委。目前目标均已完成。

二、项目单位绩效报告情况

已经业务科室进行自评，自评分100分。具体情况详见《<昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要>中期评估自评项目支出绩效报告》。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

提高财政资金使用效益，加快项目推进力度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则：科学、合理、客观、公正；

2.评价指标体系：按区财政局要求设定指标体系并进行评价；

3.评价方法：业务科室自评与发改局绩效评价工作小组总评相结合。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：拟定实施方案。

2.组织实施：根据科室职能职责拟定实施方案，明确责任分工及时间进度安排。

3.分析评价：根据业务科室自评报告及评价工作组收集到的基础材料，对项目绩效情况进行总评并打分，形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

项目资金列入区级财政预算，年初结转资金100000元，支100000元。项目资金管理严格按照单位财务制度执行，无滞留、闲置等现象，无截留、挪用等现象，资金使用产生了较好的社会效益。

- （二）项目实施情况分析

昆明市呈贡区发展和改革局于2018年4月18日开始组织《<昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要>实施情况中期评估报告》询价采购工作，5月2日确定昆明博智区域科学规划发展研究院为《<昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要>实施情况中期评估报告》询价采购成交供应商，成交总价为人民币100000元，5月4日与其签订委托协议书。5月15日召开呈贡区“十三五”规划《纲要》中期评估座谈会，深入了解并研讨“十三五”上半程呈贡区经济社会发展情况、当前面临形势以及对未来发展的考虑。9月4日召开《昆明市呈贡区国民经济和社会发展第十三个五年规划中期评估报告》专家评审会。9月17日迎接人大调研。9月18日通过区政府常务会审查。9月28日报区人大常委会审议。10月12日区人大常委会对拟调整项目进行调研。最终通过区人大常委会审议。

- （三）项目绩效情况分析

1.项目的经济性分析。《昆明市呈贡区“十三五”规划<纲要>实施情况中期评估报告》对“十三五”规划提出的6项主要经济指标及重大项目推进情况进行评估，对“十三五”中后期内部、外部形势变化及发展环境进行分析研判，对调整项目进行充分论证并提出调整建议。《规划纲要》提出的6项跨越发展指标，到“十三五”末预计能顺利完成4项，规模以上固定资产投资、规模以上工业增加值2项指标完成具有一定难度，经过艰辛努力可以实现。经评估后提出的对经济社会发展意见建议，将有利于推动全区经济社会健康快速发展，并实现“十三五”经济社会发展目标。项目本着高效节约的原则，严格控制成本，严格审批支出，年度支出100000元，支出率100%，达到了成本可控和开源节流预算目标。

2.项目的效率性分析。《昆明市呈贡区“十三五”规划<纲要>实施情况中期评估报告》已圆满完成。

3.项目的有效性分析。目标导向评估与问题导向评估相结合、定性评估与定量评估相结合、客观评估与社会调查相结合，全面、客观评价“十三五”前半程目标及任务完成情况，分析当前面临的新形势，提出了“十三五”后半程的工作措施和建议。

4.项目的可持续性分析。该项目为阶段性项目，目前中期评估工作已基本完成，但评估结果运用将持续到“十三五”末甚至更远的未来。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总评分：100分。评价等次：优。

六、绩效评价结果应用建议

按要求公开评价结果。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

八、其他需说明的问题

无。