昆明市呈贡区残疾人联合会2020年残疾人创业就业扶持和职业技能培训项目

- 项目名称

残疾人创业就业扶持和职业技能培训项目

- 立项依据

《中共昆明市委 昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区残疾人联合会

组织机构代码：12530121518492126E

地址：昆明市呈贡区春融西路498号

联系电话：0871-67481132

法人代表：鲁云国

经费来源：财政拨款

代为概况：呈贡区残联为区属正科级全额财政拨款的参公管理事业单位，作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

- 项目基本概况

大力开展残疾人就业创业工作，组织残疾人进行职业技能和实用技术培训，让残疾人掌握一技之长，同时鼓励残疾人进行自主创业，对自主创业的残疾人进行补助，通过贷款进行自主创业的根据贷款期限金额进行贷款贴息补助。鼓励用人单位按比例或超比例安置残疾人，促进残疾人就业，对按比例或超比例安置残疾人的单位进行奖励。

- 项目实施内容

开展区级残疾人职业技能及实用技术培训50人；各街道开展残疾人职业技能及实用技术培训300人；对取得职业技能证书及驾驶证得的残疾人给予补贴8人；对自主创业的残疾人给予自主创业扶持补贴6人；对按比例安排残疾人就业的单位给予奖励；对残疾人贷款给予残疾人自主创业贷款贴息。

- 资金安排情况

开展区级残疾人职业技能及实用技术培训50人，资金61404元；各街道开展残疾人职业技能及实用技术培训300人，经费60000元	；对取得职业技能证书及驾驶证得的残疾人给予补贴8人，每人1250元，经费10000元；对自主创业的残疾人给予自主创业扶持补贴6人，6000元/人，经费36000元；对按比例安排残疾人就业的单位给予奖励，经费80000元；对残疾人贷款给予残疾人自主创业贷款贴息10000元。

- 项目实施计划

2020年5月计划开展区级残疾人职业技能及实用技术培训50人，各街道开展残疾人职业技能及实用技术培训300人	；对取得职业技能证书及驾驶证得的残疾人给予补贴8人；对自主创业的残疾人给予自主创业扶持补贴6人；对按比例安排残疾人就业的单位给予奖励；对残疾人自主创业贷款给予贷款贴息。

- 项目实施成效

促进残疾就业创业，帮助残疾人掌握职业技能及生产实用技术培训，让残疾人参与社会劳动，促进残疾人职业发展。

- 九、项目绩效目标表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 残疾人创业就业扶持和职业技能培训 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区残疾人联合会762601 |  |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区残疾人联合会 |  |
| 项目期 |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 大力开展残疾人就业创业工作，组织残疾人进行职业技能和实用技术培训，让残疾人掌握一技之长，同时鼓励残疾人进行自主创业，对自主创业的残疾人进行补助，通过贷款进行自主创业的根据贷款期限金额进行贷款贴息补助。鼓励用人单位按比例或超比例安置残疾人，促进残疾人就业，对按比例或超比例安置残疾人的单位进行奖励。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 |  | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 588,000.00 |  |  |  |  | 588,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 196,000.00 |  |  |  |  | 196,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 1.3年开展区级残疾人职业技能及实用技术培训150人，主要使用往年上级拨款资金支出，不足部分由区级资金补充 |  |  |  |  | 1.开展区级残疾人职业技能及实用技术培训50人，使用往年上级拨款资金支出 |  |  |  |
|  | 2.3年各街道开展残疾人职业技能及实用技术培训900人，需要经费180000元 |  |  |  |  | 2.各街道开展残疾人职业技能及实用技术培训300人，需要经费60000元 |  |  |  |
|  | 3.3年对取得职业技能证书及驾驶证得的残疾人给予补贴24人，每人1250元，需要经费30000元 |  |  |  |  | 3.对取得职业技能证书及驾驶证得的残疾人给予补贴8人，每人1250元，需要经费10000元 |  |  |  |
|  | 4.3年对自主创业的残疾人给予自主创业扶持补贴18人，6000元/人，共需经费108000元 |  |  |  |  | 4.对自主创业的残疾人给予自主创业扶持补贴6人，6000元/人，共需经费36000元 |  |  |  |
|  | 5.3年对按比例安排残疾人就业的单位给予奖励，需经费240000元 |  |  |  |  | 5.对按比例安排残疾人就业的单位给予奖励，需经费80000元 |  |  |  |
|  | 6.3年对残疾人贷款给予残疾人自主创业贷款贴息，需经费30000元 |  |  |  |  | 6.对残疾人贷款给予残疾人自主创业贷款贴息，需经费10000元 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 3年职业技能和实用技术培训人数 |  | ≥150人 | 数量指标 | 职业技能和实用技术培训人数 |  | ≥50人 |
|  |  | 数量指标 | 3年街道残联组织开展残疾人培训人数 |  | ≥300人 | 数量指标 | 街道组织开展残疾人培训人数 |  | ≥300人 |
|  |  | 数量指标 | 3年对取得技能培训或驾驶证得残疾人给予补助人数 |  | ≥24人 | 数量指标 | 对取得技能培训或驾驶证得残疾人给予补助人数 |  | ≥8人 |
|  |  | 数量指标 | 3年对自主创业的残疾人进行补助 |  | ≥18人 | 数量指标 | 对自主创业的残疾人进行补助 |  | ≥6人 |
|  |  | 数量指标 | 3年自主创业残疾人进行贷款贴息补助 |  | ≥6人 | 数量指标 | 自主创业残疾人进行贷款贴息补助 |  | ≥2人 |
|  |  | 数量指标 | 3年按比例或超比例安置残疾人单位奖 |  | ≥30家 | 数量指标 | 按比例或超比例安置残疾人单位奖励 |  | ≥10家 |
|  |  | 质量指标 | 3年参加培训残疾人技能掌握率 |  | ≥90% | 质量指标 | 参加培训残疾人技能掌握率 |  | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 每年11月30日前工作完成率 |  | ≥95% | 时效指标 | 每年11月30日前工作完成率 |  | ≥95% |
|  |  | 成本指标 | 3年资金使用总额控制 |  | ≤588000元 | 成本指标 | 资金使用控制总额 |  | ≤196000元 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 3年残疾人新增就业人数 |  | ≥3人 | 社会效益指标 | 残疾人新增就业人数 |  | ≥1人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训残疾人满意率 |  | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 受培训残疾人满意率 |  | ≥85% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 鲁云国 |  | 填报人： | 张潇匀 |  | 填报日期： | 2020/02/10 |