昆明市呈贡区残疾人联合会2020年残疾人康复项目

- 项目名称

残疾人康复

- 立项依据

《中共昆明市委 昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》、《昆明市残疾人精准康复服务行动实施方案》。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区残疾人联合会

组织机构代码：12530121518492126E

地址：昆明市呈贡区春融西路498号

联系电话：0871-67481132

法人代表：鲁云国

经费来源：财政拨款

代为概况：呈贡区残联为区属正科级全额财政拨款的参公管理事业单位，作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

- 项目基本概况

为全区困难精神残疾人进行医疗救助、免费服药补贴和残疾人社区康复站运行给予补助，开展残疾儿童康复及残疾人精准康复工作，切实落实十九大提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”目标。

- 项目实施内容

对全区170名精神残疾人给予服药补助；对10名精神残疾人给予住院补助；对8个社区残疾人康复站进行补助；于2020年新建1个社区残疾人康复站；为50名残疾人配发辅助器具；在全区42个社区开展社区康复及居家康复等残疾人精准康复工作；开展残疾儿童康复工作，指导10名残疾儿童到康复机构进行康复。

- 资金安排情况

对全区170名精神残疾人给予服药补助，每人1200元，需189000元；对10名精神残疾人给予住院补助，按照标准给予补助，使用上级康复经费；对8个社区残疾人康复站进行补助，按7200元每年进行补助，共57600元；于2020年新建1个社区残疾人康复站，给予30000元康复设备；为50名残疾人配发辅助器具；在全区42个社区开展精准康复工作及儿童康复工作，经费154072.19元。

- 项目实施计划

计划2020年5月对全区170名精神残疾人给予服药补助；对10名精神残疾人给予住院补助；对8个社区残疾人康复站进行管理运行经费补助；于2020年7月新建1个社区残疾人康复站；为50名残疾人配发辅助器具；在全区42个社区开展社区康复及居家康复等残疾人精准康复工作，开展残疾儿童康复工作，指导10名残疾儿童到康复机构进行康复。

- 项目实施成效

帮助残疾人得到有效康复，促进精神残疾人病情稳定，推进社区康复站建设及管理运行，帮助残疾儿童得到全面康复，推进精准康复工作，达到精准康复服务率80%以上目标。

- 九、项目绩效目标表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 残疾人康复 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区残疾人联合会762601 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区残疾人联合会 |  |
| 项目期 |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 为全区家庭经济相对困难的精神残疾人进行医疗救助、免费服药补贴和残疾人社区康复站运行给予补助，切实落实十九大提出的“发展残疾人事业，加强残疾康复服务” |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 829,800.00 |  |  |  | 829,800.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 276,600.00 |  |  |  | 276,600.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 1.3年对全区540人次精神残疾人给予服药补助，每人1200元，需567000元；不足部分使用上级康复资金 |  |  |  | 1.对全区170名精神残疾人给予服药补助，每人1200元，需189000元；不足部分使用上级康复资金 |  |  |  |
|  | 2.3年对30人次残疾人给予住院补助，按照标准给予补助，使用上级康复经费结余，不足部分由区级资金补充 |  |  |  | 2.对10名精神残疾人给予住院补助，按照标准给予补助，使用上级康复工作结余经费； |  |  |  |
|  | 3.3年对8个社区残疾人康复站进行补助，按7200元每年进行补助，需172800元 |  |  |  | 3.对8个社区残疾人康复站进行补助，按7200元每年进行补助，合计57600元， |  |  |  |
|  | 4.3年年新建社区残疾人康复站，配备买90000元康复设备. |  |  |  | 4.于2020年新建1个社区残疾人康复站，对每个康复站购买30000元康复设备，合计30000元 |  |  |  |
|  | 5.3年为150人次残疾人配发辅助器具，使用上级康复资金 |  |  |  | 5.为50名残疾人配发辅助器具，使用上级康复资金； |  |  |  |
|  | 6.3年为500人次残疾人提供社区康复及居家康复工作，主要使用上级拨款资金，不足部分由区级资金补充。 |  |  |  | 6.在全区42个社区开展社区康复及居家康复工作，使用往年上级拨款资金； |  |  |  |
|  | 7.3年开展残疾儿童康复工作，救助60人次残疾儿童，主要使用上级拨款资金，不足部分由区级预算补充。 |  |  |  | 7.开展儿童康复工作，使用往年上级拨款资金。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 3年精神残疾人住院康复 | ≥30人次 | 数量指标 | 精神残疾人住院康复 |  | ≥10人次 |
|  |  |  | 3年精神残疾人服药补助 | ≥510人次 |  | 精神残疾人服药补助 |  | ≥170人次 |
|  |  |  | 3年残疾人社区康复站运行经费补助 | ≥24个 |  | 残疾人社区康复站运行经费补助 |  | ≥8个 |
|  |  |  | 3年新建社区残疾人康复站 | ≥1个 |  | 新建社区残疾人康复站 |  | ≥1个 |
|  |  |  | 3年为残疾人配发辅助器具 | ≥150人次 |  | 为残疾人配发辅助器具 |  | ≥50人次 |
|  |  |  | 3年社区康复及居家康复等精准康复工作惠及残疾人 | ≥500人次 |  | 社区康复及居家康复等精准康复工作惠及残疾人 |  | ≥200人次 |
|  |  |  | 3年康复救助残疾儿童 | ≥60人次 |  | 康复救助残疾儿童 |  | ≥20人次 |
|  |  | 质量指标 | 残疾人精准康复得到有效康复率 | ≥90% | 质量指标 | 残疾人精准康复得到有效康复率 |  | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 每年11月30日前完成率 | ≥95% | 时效指标 | 每年11月30日前完成率 |  | ≥95% |
|  |  | 成本指标 | 资金使用总量 | ≤829800元 | 成本指标 | 资金使用总量 |  | ≤276600元 |
|  |  | 社会效益指标 | 残疾人康复服务覆盖率 | ≥90% | 社会效益指标 | 残疾人康复服务覆盖率 |  | ≥90% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人康复满意率 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 残疾人康复满意率 |  | ≥85% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 《关于加强呈贡区精神病防治及康复工作实施方案》（呈残工委发(2014)5号） |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 鲁云国 | 填报人： | 张潇匀 |  | 填报日期： | 2020/02/10 |