昆明市呈贡区残疾人联合会2020年残疾人社会保障及救助项目

- 项目名称

残疾人社会保障及救助

- 立项依据

《中共昆明市委 昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》、《昆明市残疾人特殊困难临时救助工作实施办法》

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区残疾人联合会

组织机构代码：12530121518492126E

地址：昆明市呈贡区春融西路498号

联系电话：0871-67481132

法人代表：鲁云国

经费来源：财政拨款

代为概况：呈贡区残联为区属正科级全额财政拨款的参公管理事业单位，作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

- 项目基本概况

开展残疾人社会保障及救助工作，为全区残疾人购买意外伤害保险，为自身无力购买医保的残疾人购居民医疗保险，给予因病因灾造成家庭经济困难的残疾人给予临时困难救助。

- 项目实施内容

为全区残疾人购买意外伤害保险2200人；为三、四级无力购买医保的残疾人购买居民基本医疗保险100人；为因病因灾家庭临时困难的残疾人给予临时困难救助70人。

- 资金安排情况

为全区残疾人购买意外伤害保险2200人，100元/人，经费220000元；为三、四级无力购买医保的残疾人购买居民基本医疗保险100人，250元/人，25000元；为因病因灾家庭临时困难的残疾人给予临时困难救助70人，经费220000元。

- 项目实施计划

2020年春节前，为全区残疾人购买意外伤害保险2200人，减轻残疾人意外伤害后的医疗负担；按照全市2020年医保工作安排，与医保联系协调，为三、四级无力购买医保的残疾人购买城镇居民医疗保险100人，实现残疾人基本医疗保险全覆盖；为因病因灾家庭临时困难的残疾人给予临时困难救助70人，防止残疾人因灾因病致贫返贫。

- 项目实施成效

保障残疾人基本医疗权益，减轻残疾人家庭负担，维护扶贫攻坚工作成果，防止残疾人因病因灾致贫返贫。

- 九、项目绩效目标表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 残疾人社会保障及救助 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区残疾人联合会762601 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区残疾人联合会 |  |
| 项目期 |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 开展残疾人社会保障及救助工作，为全区残疾人购买意外伤害保险，为自身无力购买医保的残疾人购居民基本医疗保险，给予因病因灾造成家庭经济困难的残疾人给予临时困难救助 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 区委或区政府发文 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 1,395,000.00 |  |  |  | 1,395,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 465,000.00 |  |  |  | 465,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 1.3年为全区残疾人购买意外伤害保险6600人次，需经费660000元 |  |  |  | 1.为全区残疾人购买意外伤害保险2200人，100元/人，需经费220000元 |  |  |  |
|  | 2.3年为三、四级残疾人购买城镇居民医保300人次，需经费75000元 |  |  |  | 2.为三、四级无力购买医保的残疾人购买居民基本医疗保险100人，250元/人，25000元 |  |  |  |
|  | 2.3年临时困难救助残疾人210人，需经费660000元 |  |  |  | 3.为因病因灾家庭临时困难的残疾人给予临时困难救助70人，需经费220000元 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 3年购买意外伤害险人数 | ≥6600人 | 数量指标 | 购买以外伤害险人数 |  | ≥2200人 |
|  |  | 质量指标 | 总体社会保障覆盖残疾人群体率 | ≥95% | 质量指标 | 社会保障覆盖残疾人群体率 |  | ≥95% |
|  |  | 时效指标 | 每年11月30日前完成率 | ≥95% | 时效指标 | 每年11月30日前完成率 |  | ≥95% |
|  |  | 成本指标 | 3年项目工作支出金额 | ≤1395000元 | 成本指标 | 项目工作支出金额 |  | ≤465000元 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 3年残疾人因病因灾返贫致贫人数 | ≤3人 | 社会效益指标 | 残疾人因病因灾返贫致贫人数 |  | ≤1人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受救助残疾人满意率 | ≥80% | 服务对象满意度指标 | 受救助残疾人满意率 |  | ≥80% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 鲁云国 | 填报人： | 张潇匀 |  | 填报日期： | 2020/02/10 |