昆明市呈贡区残疾人联合会2020年残疾人事业宣传文化体育项目

- 项目名称

残疾人事业宣传、文化、体育项目

- 立项依据

《中共昆明市委 昆明市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区残疾人联合会

组织机构代码：12530121518492126E

地址：昆明市呈贡区春融西路498号

联系电话：0871-67481132

法人代表：鲁云国

经费来源：财政拨款

代为概况：呈贡区残联为区属正科级全额财政拨款的参公管理事业单位，作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

- 项目基本概况

开展助残日、残疾预防日、残疾人日、爱耳日等残疾人特殊日活动，积极宣传残疾人事业，举办残疾人趣味运动会，培养残疾人及残疾人亲友中的文艺人才，充分发挥残疾人文化艺术体育特长，开展进残疾人文艺活动。

- 项目实施内容

开展助残日、残疾预防日等残疾人特殊节日宣传活动5次；举办残疾人趣味运动会1次，不少于300名残疾人参加；开展残疾人文艺人才培训，不少于10次，进社区公开演出2次以上。

- 资金安排情况

开展助残日、残疾预防日等残疾人特殊节日宣传活动经费50000元；举办残疾人趣味运动会，不少于300名残疾人参加，需经费130000元；开展残疾人文艺人才培训，不少于10次，500人次，进社区公开演出2次以上，需经费280000元。资金共计460000元。

- 项目实施计划

2020年全年开展助残日、残疾预防日、残疾人日、爱耳日等残疾人特殊日活动5次；积极宣传残疾人事业，举办全区残疾人趣味运动会1次；培养残疾人及残疾人亲友中的文艺人才500人次，充分发挥残疾人文化艺术体育特长，开展进社区残疾人文艺活动2次。

- 项目实施成效

宣传残疾人事业，带动残疾人参与文化、体育活动，帮助残疾人融入社会生活，促进无障碍社会构建。

- 九、项目绩效目标表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 残疾人慰问 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区残疾人联合会762601 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区残疾人联合会 |  |
| 项目期 |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 开展助残日、残疾预防日、残疾人日、爱耳日等残疾人特殊日活动，积极宣传残疾人事业，举办残疾人趣味运动会，培养残疾人及残疾人亲友中的文艺人才，充分发挥残疾人文化艺术体育特长，开展进残疾人文艺活动。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 上级党委、政府文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 1,380,000.00 |  |  |  | 1,380,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 460,000.00 |  |  |  | 460,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 1.开展助残日、残疾预防日等残疾人特殊节日宣传活动，3年需要经费150000元 |  |  |  | 1.开展助残日、残疾预防日等残疾人特殊节日宣传活动，需要经费50000元 |  |  |  |
|  | 2.举办残疾人趣味运动会，不少于300名残疾人参加，3年需经费390000元 |  |  |  | 2.举办残疾人趣味运动会，不少于300名残疾人参加，需经费130000元 |  |  |  |
|  | 3.开展残疾人文艺人才培训，不少于10次，500人次，公开演出2次，3年需经费840000元 |  |  |  | 3.开展残疾人文艺人才培训，不少于10次，500人次，公开演出2次，需经费280000元 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 3年社会性宣传活动 | ≥15次 | 数量指标 | 社会性宣传活动 |  | ≥5次 |
|  |  |  | 3年文艺人才培训次数 | ≥1500人次 |  | 文艺人才培训次数 |  | ≥500人次 |
|  |  |  | 3年趣味运动会参与残疾人数 | ≥900人次 |  | 趣味运动会参与残疾人数 |  | ≥300人次 |
|  |  | 质量指标 | 3年残疾人文艺人才公开演出 | ≥6次 | 质量指标 | 残疾人文艺人才公开演出 |  | ≥2次 |
|  |  | 时效指标 | 每年11月30日前工作完成率 | ≥95% | 时效指标 | 11月30日前工作完成率 |  | ≥95% |
|  |  | 成本指标 | 资金使用总量 | ≤684000元 | 成本指标 | 资金使用总量 |  | ≤228000元 |
|  | 效益 指标 | 社会效益指标 | 残疾人政策知晓率 | ≥90% | 社会效益指标 | 残疾人政策知晓率 |  | ≥90% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 残疾人满意率 |  | ≥85% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 鲁云国 | 填报人： | 张潇匀 |  | 填报日期： | 2020/02/10 |