附件4-4:

2019年呈贡区卫健局综合监督执法局综合项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 2019年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.5万元。具体项目开支情况如下：

| 项目 |  |  |  | 支出金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 32.5 |
| 210 |  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 32.5 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 32.5 |
| 2100402 |  |  | 卫生监督机构 | 32.5 |
| 2100402 |  |  | 呈财社〔2019〕17号打击非法行医、非法采供血专项经费 | 1.5 |
| 2100402 |  |  | 呈财社〔2019〕17号基层卫生计生监督工作经费 | 10 |
| 2100402 |  |  | 呈财社〔2019〕17号执法办案经费补助 | 10 |
| 2100402 |  |  | 呈财社〔2019〕17号公共场所、医疗机构、生活饮用水、学校卫生监督专项经费 | 5 |
| 2100402 |  |  | 呈财社〔2019〕17号卫生许可证办证项目经费 | 1 |
| 2100402 |  |  | 呈财社〔2019〕17号公共场所、医疗机构、消毒产品卫生监督抽检 | 1 |
| 2100402 |  |  | 呈财社〔2019〕17号政府采购预算 | 2 |
| 2100402 |  |  | 呈财社〔2019〕17号档案维护费 | 2 |

- 项目绩效目标。

- 我单位的所有项目都是紧紧围绕以强化能力建设为基础，以“文明执法，诚实服务，为民办事”为出发点和落脚点，树立“监督就是服务”的理念，全局上下统一思想，坚定信心，开拓创新，攻坚克难，不断抓好能力建设，持续改进服务质量，提高服务水平，努力开创卫生健康监督工作新局面。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2020年4月13日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2019年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- 1.项目资金到位情况分析。项目资金到位及时，没有出现资金拖沓现象。2019年项目资金区级预算安排资金32.5万元。资金到位率100%。

- 2.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

- 单位积极开展相关项目组织协调工作，项目按时按质完成。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2019年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

（2）项目完成质量：

按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。在机构改革中，按照职能职责，我局的编制从10名增加到13名。我局进一步优化充实综合监督执法力量，按照1：1的比例配备辅助执法人员13名。

- 以人才培养为抓手加强卫生监督队伍建设。2019年全局共参加省市区各类培训321人次，省外培训12人次。局内举办培训班13期，培训执法人员2期，培训协管员5期，培训从业人员6期。年内，我局分别举办了全区卫生监督协管员技能竞赛技能竞赛、全区卫生监督执法能力建设提升培训，二次供水污染应急处置演练，举办岗位大练兵1次，应急救护培训1次，通过各种培训不断提高卫生监督和服务能力水平。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 2019年度工作通过上级卫生计生行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫健部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，在完成综合监督执法局各项日常性工作正常有效开展的同时，为打造公平公正的执法环境作出应有贡献。

- 项目实施对经济和社会的影响。

- 2019年呈贡区有各类经营单位1720家，全年查办案件74件，结案69件，罚款30.05万元，没收违法所得64297.1元。

- 2019年，我局双随机单位共有139家，截止9月，已圆满完成双随机工作任务，并在政府门户网站及云南省企业信息平台进行了公示。

今年以来，我局始终以“零容忍”态度，开展严厉打击非法行医专项行动和医疗乱象整治，严肃查处无证行医和医疗机构超出诊疗科目开展诊疗活动、非卫生技术人员从事卫生技术工作等违法行为，开展以科室设置、人员执业、麻醉药品和第一类精神药品、放射诊疗、医疗广告等为重点的医疗机构综合执法检查和专项整治，开展中医养生保健机构经营现状调查和中医养生保健服务监督检查，进一步规范医疗执业行为，保障全市医疗卫生质量与安全。全年共监督检查医疗机构416家次，监督覆盖率100%。

2019年3月至7月结合扫黑除恶专项斗争进行集中打击非法行医3次，9月4日组织全局监督执法人员、协管员及八个社区卫生服务中心协管站协管员开展以“打击非法行医  保障群众健康”为主题的大型宣传活动。2年共出动人员121人次（含协管员），车辆37辆次，共计取缔“黑诊所”13家，驱散游医16人次，没收火罐等小型医用器械71余件，没收各类药品45箱，拆除各类涉医广告41余块，共查处非法行医案件9起。全年开展疫苗专项检查2次，消毒产品检查1次，产科质量检查1次，社区卫生室检查1次，打击“两非”检查1次，医疗乱象整治2次，养生保健及中医中药检查1次。共立案查处违法案件31件，已结案291件，罚款金额共计235000元，没收违法所得64297.1元。

- 全年共监督检查公共场所2192家次，检查从业人员6018人，持有健康证5784人，持证率为96.11%；立案查处31起，罚款54500元。公共场所全面实施量化分级动态管理1060家，量化分级覆盖率100%。对辖区内3个游泳场馆，采集游泳池水样品40件，检测指标不合格5次。

- 在生活饮用水卫生监督中，完成对辖区64家二次供水单位监督检查，完成率在62%。实施量化分级管理。查处违法案件10件，结案7件，罚款11000元。抽检二次供水单位31家，共计62件样品，合格61件，合格率98%，确保全区生活饮用水卫生安全。

在食品安全工作中，我局开展了餐饮具集中消毒单位专项整治和监督抽检工作，督促集中消毒餐饮具企业落实主体责任，提高卫生管理水平，全区共有2家餐饮具集中消毒单位，完成日常监督9次，共下达卫生监督意见书18份，填写相关检查表18份。抽检餐具样品42件，抽检结果均符合国家标准。

积极组织开展春秋季学校卫生监督检查完成对辖区80所学校及托幼机构卫生监督检查（除3个开发区外），下达卫生监督意见书42份，完成学校卫生综合评价3家，评定等级3家；完成5所幼儿园及5所校外培训机构的采光照明的现场检测；完成41所学校及托幼机构防控儿童青少年近视卫生监督工作，学校教学环境卫生合格率明显提升。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为95分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

存在问题：2019年初财政批复项目预算支出32.5万元，项目预算支出完毕。2019年8月1日起我局接手三个开发（度假）区的社会事务委托管理，经营户突然增加到近2500家左右，按照区编办核定我局的编制13人，加之三个开发区都没有人员及经费，原有监督队伍已不能满足监督工作的增长需求，导致目前工作负荷较大，监督任务更重。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2020年4月14日

| 综合监督执法局综合项目支出绩效自评指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 |  | 自评分 |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 3 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |