附件4-4:

呈贡区看守所卫生所项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 为认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策及各项法律法规，规范开展医疗卫生服务工作。负责看守所内工作人员、羁押人员常见病、多发病的初级诊治和转诊、健康宣传工作。建立健全各项规章制度，加强药品和医疗器械管理，严格执行各项医疗技术操作规范，防止医疗事故和其他事故的发生。协助上级卫生部门做好所内防疫、保健等各项公共卫生工作。完成上级交办的其他工作。2019年看守所卫生所项目名称为大型医疗设备维护维修、政府采购预算及办公用房的装修，该项目属于经常性项目、一次性项目，主要用于对单位大型医疗设备X光机进行维修维护及日常办公所必须的设备采购办公用房的装修改造。

- 项目绩效目标。

- 在2019年6月份之前完成大型医疗设备维修维护工作，开展看守所卫生所内医疗卫生服务，负责常见病、多发病的初级诊治，健康宣教，完成巡诊4.5万人次（包括拘留所），完成入所体检0.15万人次。2019年11月份之前完成所内办公必要的办公设备采购工作，办公业务用房装修装饰工作，提高所内办公效率，完成健康宣传及相关的培训工作。

- 项目单位绩效报告情况。

项目单位于2020年4月10日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内相关业务工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2019年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

- 绩效评价工作过程。

1.前期准备:印发学习了区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》的相关要求，学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

- 2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以所长为组长、副所长为副组长、单位人员为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

- 3.分析评价。

对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析：本项目资金来源为财政拨款，2019年拨付项目资金6万元，资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况分析：2019年看守所卫生所项目资金主要来源于公共财政预算资金6万元，严格按照文件要求安排落实、严格执行支出进度要求，进一步增强支出责任和效率意识，贯彻落实项目绩效管理理念，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，争取使财政资金达到最高效的使用效益。资金已安排完毕。

- 3.项目资金管理情况分析：严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

- 主要针对单位大型医疗设备维修维护工作及单位所需设备政府采购工作开展，成立政府采购小组，在年初既定的时间范围内完成对大型医疗设备进行维修工作及设备采购工作，使财政公共预算资金达到预期的使用效益。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2019年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

- 2019年度工作通过上级卫生健康行政部门和区委政府考核，给予了充分肯定，按照上级卫计部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作及指令性任务，在完成医疗服务的同时，为创造社会良好治安环境作出的应有贡献。

- 项目实施对经济和社会的影响。

- 协助羁押人员改过自新，及早回归社会，保证社会的长治久安为经济社会的发展创造良好的环境，严格执行厉行节约制度，增强资金的使用效益，保证看守所内羁押人员疾病能够得到及时救治，提供必要的医疗服务，提高服务对象的满意程度。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为97分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 随着呈贡新区的快速发展，进驻辖区人员不断增多，各类违法犯罪也随之增加，看守所及拘留所在押人员日均已接近650名。我所现有工作人员11人其中财务1人、借调人员1人，4名医务人员中人为在编人员，外聘人员5人。要满足所内日均650人羁押人员的医疗需求存在一定困难和风险。工作人员只忙于应付日常医疗工作，继续医学教育计划难以落实，带来单位技术发展滞后，由于工作环境艰苦、服务人群特殊，加之福利待遇无异于其他事业单位，医务人员队伍极不稳定。医疗队伍的不稳定将有碍于各项工作的正常开展，以及整个卫生所的稳定发展。专项管理方面的问题。专项立项依据充分；有资金管理办法，资金管理办法规范等。资金分配方面的问题。资金分配合理，突出重点，公平公正；有无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符等。资金拨付方面的问题。拨付及时，无滞留、闲置等现象。资金使用方面的问题。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用已产生相应的效益。

- 其他需说明的问题。

- 无。

- 附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2020年4月10日

| 看守所卫生所项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  | 具体指标 |  | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 | 实际到位/计划到位*100% |  |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 6 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 | 机构健全、分工明确 |  |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 7 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  |