附件4-4:

2019年度基层卫生科综合项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2019年基层卫生科综合项目包括：城市执业医师服务社区专项经费7万元、科教工作经费19万元、卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费47.5520万元、昆明市卫生科技人才培养市级补助资金15.6万元、昆明市卫生科技人才培养第二批市级补助资金8万元、2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金80万元、2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政第二批补助资金20.5660万元、人才载体建设项目45万元、人才工作经费5万元、2019年乡村医生队伍建设市级补助资金6.5640万元、2018年乡村医生队伍建设市级补助资金1.8120万元、基层卫生服务能力提升经费100万元、农村基层医师津贴11.5万元。区级预算基本公共卫生项目考核经费10万元。

（二）项目绩效目标

通过对医疗卫生队伍人员投入培训、科教项目经费，大力建设专家名医工作站，保障乡村医生队伍稳定，达到加强基层医疗卫生服务体系建设、筑牢基层医疗卫生服务网络、提升基层卫生服务能力、完善服务功能的总体目标。使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2020年4月8日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内基本公共卫生相关的辅助性工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2019年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2019年拨付项目资金：城市执业医师服务社区专项经费7万元、科教工作经费19万元、卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费47.5520万元、昆明市卫生科技人才培养市级补助资金15.6万元、昆明市卫生科技人才培养第二批市级补助资金8万元、2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金80万元、2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政第二批补助资金20.5660万元、人才载体建设项目45万元、人才工作经费5万元、2019年乡村医生队伍建设市级补助资金6.5640万元、2018年乡村医生队伍建设市级补助资金1.8120万元、基层卫生服务能力提升经费100万元、农村基层医师津贴11.5万元、区级基卫项目考核经费10万元。资金到位率100%。

2.项目资金使用情况分析。

城市执业医师服务社区专项经费7万元。2019年拨予各社区卫生服务中心用于城市执业医师下到社区开展医师进社区服务工作补助经费共计7万元。

科教工作经费19万元。辖区各名医工作室、专家基层工作站2019年工作补助经费6.5万元。继续医学教育工作经费共计1.5万元：呈贡区疾病预防中心0.5万元、呈贡区妇计中心0.5万元，呈贡区人民医院0.5万元。呈贡区人民医院科教实践经费0.5万元。呈贡区2019年度各医疗机构择优推荐申报的新技术项目评审项目评审专家费0.55万元，以及按项目评定等次拨付各医疗机构项目工作补助经费共计9.95万元：昆明医科大学第一附属医院呈贡医院（一等奖1个、二等奖1个、三等奖1个）5.95万元，昆明市中医医院呈贡医院（二等奖1个）2万元，呈贡区人民医院（三等奖2个）2万元。

卫生计生信息系统网络租用运行维护补助经费47.5520万元。1.区级卫生健康机关：2019年区机关网络10M专线租用费1.2万元/年/家；2019年信息平台维护费：10M互联网专线一条（包含一个公网IP）18000元/年；服务器托管4320元/年，合计3.432万元。2.专业卫生机构区疾控中心、区妇计中心、区综合监督执法局网络2M专线租用费0.48万元/年/家，共1.44万元。3.5个政府办社区卫生服务中心及所属4个社区卫生服务站、34个卫生室卫生信息网络2M专线租用费用0.48万元/年/家（共19.68万元）。4.5个政府办社区卫生服务中心20M互联网各一条，0.6万元/年/家×5家=3万元。5.拨区卫健局机关用于智慧医院建设开通微信公众号费用20万元。

昆明市卫生科技人才培养市级补助资金15.6万元、昆明市卫生科技人才培养第二批市级补助资金8万元。8月下拨呈贡区人民医院卫生科技人才培养“百千”工程、内设研究机构（技术中心）建设及发展项目建设经费：2018年结算资金15.60万元。10月下拨呈贡区人民医院卫生科技人才培养第二批市级补助资金8万元。

2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金80万元、2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政第二批补助资金20.5660万元。2019年3月拨呈贡区人民医院中央财政补助助理全科医生培训专项补助资金80万元；2019年10月，拨呈贡区人民医院2019年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政第二批补助资金20.156万元，拨斗南街道社区卫生服务中心基层能力提升村卫生人员培训经费0.41万元。

人才载体建设项目45万元，人才工作经费5万元。1.拨辖区各名医工作室、专家基层工作站2019年度工作经费：拨昆医附一院呈贡医院4.5万元（莫亚雄名医工作室1.5万元，程若川名医工作室1.5万元，陶杰名医工作室1.5万元）；拨昆明市中医医院呈贡医院万元4.5万元（张衡名医工作室1.5万元，郭瑛名医工作室1.5万元，郭翠萍名医工作室1.5万元）；拨呈贡区人民医院 万元3万元（张丽萍名医工作室1.5万元，李玉兰名医工作室1.5万元）；拨马金铺陈氏骨科医院,1.5万元（李辉名医工作室1.5万元）；拨乌龙街道社区卫生服务中心（何雯专家基层工作站）5万元；拨斗南街道社区卫生服务中心（郭翠萍专家基层工作站）5万元；拨区疾病预防控制中心（殷建忠专家基层工作站）5万元。合计金额：28.5万元，以上经费从2019年度区委组织部拨我局人才载体建设项目（名医工作室（专家基层工作站））补助资金中列支22万元，其余从2019年度区财政预算批复我局的科教工作经费中列支6.5万元。

开展名医工作室及专家基层工作站辐射带动项目申报并按项目评定等级拨付项目补助资金：拨昆医附一院呈贡医院15.5万元（莫亚雄名医工作室11万；程若川名医工作室3万；陶杰名医工作室1.5万）；拨昆明市中医医院呈贡医院11万元（张衡名医工作室5万，郭瑛名医工作室3万元；郭翠萍名医工作室3万元）；拨呈贡区人民医院6万元（张丽萍名医工作室4.5万元；李玉兰名医工作室1.5万元）；拨马金铺陈氏骨科医院3万元（李辉名医工作室3万元）；拨乌龙街道社区卫生服务中心（何雯专家基层工作站）5万元；拨斗南街道社区卫生服务中心（郭翠萍专家基层工作站）1.5万元；合计金额：42万元，以上经费从2019年度区委组织部拨我局人才载体建设项目（名医工作室（专家基层工作站））补助资金中列支23万元，其余从2018年区委组织部拨我局的人才工作项目扶持资金及名医工作室经费结余资金中列支19万。

下拨呈贡区人民医院麻醉科项目补助经费5万元，由区委组织部下拨的人才工作经费中列支。

2019年乡村医生队伍建设市级补助资金6.5640万元、2018年乡村医生队伍建设市级补助资金1.8120万元。

基层卫生服务能力提升经费100万元。1.5月，为5家政府办卫生服务中心及辖区29个卫生室采购配备身高体重秤、视力检查灯箱、身长量板三种儿童体检器材（采购明细附后），下拨经费如下：斗南街道社区卫生服务中心20480元，吴家营街道社区卫生服务中心23040元，乌龙街道社区卫生服务中心17920元，洛龙街道社区卫生服务中心12800元，雨花街道社区卫生服务中心12800元，以上经费合计8.704万元。2.下拨乌龙街道社区卫生服务中心2.6万元用于采购配备卫生室的部分办公家具及医疗相关设施。3.下拨吴家营街道社区卫生服务中心50万元，用于完善社区卫生服务中心等级评审基础设施建设、购置相关的医疗设备等。4.10月，为提升基层卫生服务能力，下拨各社区卫生服务中心补助经费：斗南街道社区卫生服务中心5万元，吴家营街道社区卫生服务中心3.696万元，乌龙街道社区卫生服务中心20万元，雨花街道社区卫生服务中心10万元，以上经费合计38.696万元。

农村基层医师津贴11.5万元。根据《中共昆明市委 昆明市人民政府关于加快推进医疗卫生事业改革与发展的意见》（昆发〔2008〕5号）文件内容，建立农村基层医师津贴制度，对在乡镇及其一下医疗机构从事临床工作、具有住院医师以上职称的卫技人员，给予津贴补助(发放标准为：住院医师每人每年2000元，主治医师每人每年3000元，副主任医师及以上每人每年5000元)。经统计2018年度呈贡区基层医师共有48人，以社区卫生服务中心为单位按照补助人员名单拨予斗南、吴家营、洛龙、乌龙、雨花社区卫生服务中心用于基层医师的津贴补助：斗南街道社区卫生服务中心（10人）25000元，吴家营街道社区卫生服务中心（9人）25000元，乌龙街道社区卫生服务中心（11人）25000元，洛龙街道社区卫生服务中心（12人）28000元，雨花街道社区卫生服务中心（6人）12000元，合计：115000元，从《关于批复2019年部门预算的通知》（呈财社[2019]15号）的农村基层医师津贴中列支。

区级基卫项目考核经费主要拨付予承担着对全区基本公共卫生服务项目的主要技术指导、督导检查和绩效考核评估等工作的专业机构和街道社区卫生服务中心，其中：区卫生执法监督局1万元、区疾病预防控制中心2万元、区妇幼保健计划生育服务中心4.5万元，斗南、吴家营、乌龙、洛龙、雨花街道社区卫生服务中心各0.5万元共2.5万元。

3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

- 以上经费卫健局按照资金下达文件用途及时下拨至各承担工作的项目机构，各机构严格按照资金使用说明完成各项目工作。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2019年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量：按照上级主管部门和区委政府的要求履行职责，较好地完成项目工作。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度。

加快我区医疗卫生人才队伍建设，为推进我区卫生事业又好又快发展提供强有力的人才支撑。充分依托辖区省市级优质医疗资源入驻的优势，全面推进“名医工作室”“基层专家工作站”建设，继续鼓励各医疗机构开展科研、举办继教项目，强化区人民医院助理全科医师培训基地建设，不断提高全区卫生人才队伍的综合素质。同时通过专家进社区、免费义诊、专家讲堂等活动，促进优质医疗资源下沉基层，服务基层群众。

切实贯彻落实《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》精神，进一步加强乡村医生队伍建设，做好离岗乡医一次性补助及在岗乡医新增生活补助的宣传、解释工作，切实将好事做好做实，调动乡村医生的积极性，稳定乡村医生队伍，不断满足农村居民日益增长的医疗卫生服务需求。

- 进一步推进基层医疗卫生机构信息系统建设，全面启用系统专网，巩固完善医院管理系统运行的基础上，开展公共卫生管理系统的试点工作，将居民健康管理、公共卫生服务、基本医疗服务、绩效考核、基本药物供应使用等作为信息系统建设的重要内容，统一技术规范和标准。强化信息系统在绩效考核和服务监管中的运用，提高基层医疗卫生机构服务规范化水平。通过建立区域卫生信息平台，逐步实现基层医疗卫生机构区域内的信息互联互通，实现资源共享。

（2）项目实施对经济和社会的影响。通过基层医疗卫生投入经费，提高了基层卫生服务水平和能力，完善服务功能，各社区卫生服务中心和社区居委会卫生室的以改善基层医疗卫生机构服务环境，使居民通过基层卫生服务机构能够获得安全、有效、经济、方便、综合、连续的公共卫生和基本医疗服务。同时通过专家进社区、免费义诊、专家讲堂等活动，促进优质医疗资源下沉基层，服务基层群众。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为96分，评价等级为优秀。

- 绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 存在问题：部分基层医疗卫生机构人员和经费投入不足，呈贡的医疗诊疗水平普遍偏低，基本公共卫生服务的服务质量很难保证，群众的就医和公共卫生服务满意度有待进一步提高。

- 下一步工作计划：根据各基层医疗卫生机构现状和《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，逐年加强基层医疗卫生机构基础设施建设,完善服务功能，规范基本公共卫生服务工作，提高基层卫生服务水平和质量，改善群众就医环境。建立实用共享的卫生计生信息系统，完善以疾病控制网络为主体的公共卫生计生信息系统，提高预警和分析报告能力；构建乡村和社区卫生信息网络平台，促进城市医院与社区卫生服务机构的合作。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2020年4月10日

| 基层卫生科综合项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4分 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4分 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 4分 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 3分 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5分 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3分 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2分 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7分 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用 扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3分 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1分 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确 （1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3分 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 5分 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3分 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 7分 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8分 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8分 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8分 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 7分 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 96分 |  |  |  |  |  |  |