附件4-4:

2019年区人民医院提质达标建设项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

2019年度呈贡区人民医院收到呈贡区卫健局拔付我院省级财政专项资金，为区县公立医院提质达标专项资金500万元。医院贯彻落实《云南省人民政府办公厅关于印发云南省县区级公立医院提质达标晋级行动计划的通知》要求，落实县区委县区政府脱贫攻坚和健康扶贫重大战略部署，全面推进县区域医疗卫生事业发展，明确县区医院诊疗服务功能定位，加强县区医院综合能力建设，保证医疗安全，持续提升医疗服务质量，提高医院管理水平和服务效率。

- 项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

为进一步巩固等级医院创建成果，真正达到“以评促建、以评促管、以评促改、以评促发展” 的持续改进目的，医院以加强医疗质量与安全管理、提高医疗服务能力为抓手，以落实一切以患者为中心和医疗核心制度为重点，紧紧围绕“和谐、发展、优质、服务”持续改进医院的功能与任务，全面提升医院的综合服务能力水平。继续围绕改善患者就医体验行动计划稳步推进医院信息化建设统一对账支付，虚拟一卡通微信支付宝一站式刷卡结算平台信息建设，打造专科特色加大人才梯队培养；同时狠抓医疗服务、医疗质量、行风建设，门诊患者就医效率、就医体验就诊效率将大幅提升，持续改进医疗质量，保障医疗安全，突出抓好临床核心专科、重点学科建设和专业人才培养，带动促进医院整体服务能力的提高，努力做到“服务好、质量好、医德好，群众满意”的“三好一满意”目标。

2.项目绩效阶段性目标。

通过县区级医院“补短板”建设项目、开展临床重点专科建设、人才队伍培养、县区级医院创等达标、三级医院对口帮扶、医疗联合体建设等主要内容的能力建设，加强我院基础设施、硬件和医疗信息化互联互通改善患者就医体验信息化能力建设。力争2019年达到《县区医院医疗服务能力基本标准》的要求，基本实现大病不出县的目标。继续围绕改善患者就医体验行动计划稳步推进医院信息化建设，一卡通微信支付宝自助机充值一站式虚拟卡结算本年度内完成。提高患者就诊效率，减少患者反复排队等待时间，2019年度实现门诊就诊人次47万人次同比上升15.01%患者就医体验得到很大改善门诊就诊效率得到极大的改善。

二、项目单位绩效报告情况。

项目单位于2020年3月31日完成了自评工作，自评报告内容、格式按要求撰写，对存在的问题、下步工作计划在自评报告中进行了表述，从自评结果来看达到了预期效果，项目单位按照要求开展和执行区域内公立医院改革和公共卫生相关工作和任务，按要求完成各种指令性任务，按时报告相关情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

本次自评的目的是了解该项目2019年度财政资金预算支出的绩效状况，分析存在问题及原因，为今后预算安排提供决策支持。监督资金使用部门合理合规使用资金，保证资金专款专用，取得实效，建立“花钱必问效，无效必问责”的长效机制。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和公众评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价；评价指标体系包括项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出和项目效益方面。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：印发学习了区财政局《关于开展2019年度区级预算支出绩效自评工作的通知》，相关单位和科室传达学习了预算支出绩效评价的工作要求，了解项目基本情况，确定项目绩效评价工作程序，制定工作方案。

2.组织实施：为使绩效评价工作顺利开展，成立了以局长为组长、副局长为副组长、各单位科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作，填制基础表格、收集资料、汇总数据，按照年初上级部门下达的工作目标，结合部门预算支出情况进行绩效评价并撰写绩效评价报告。

3.分析评价：对项目单位提供的自评报告、项目资料进行核实、分析、复查，根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价，运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。本项目资金来源为财政拨款，2019年拨付项目资金500万元，资金到位率100%。

- 2.项目资金使用情况分析。根据公立医院改革以及公共卫生服务能力建设资金用途范围，2019年卫生健康项目省级补助结算资金县级医院提质达标150万元、2019年卫生计生事业发展省对下转移支付资金提质达标350万元。该项资金主要用于区县级医院能力建设-提制达标建设项目；为改善医院患者就医体验和提升医疗业务水平打下基。

- 3.项目资金管理情况分析。严格按项目资金进行管理，按照提质达标阶段性工作任务开展，执行财务支出管理制度，资金管理制度。

- （二）项目实施情况分析。

1.项目组织情况分析。医院在思想上、行动上高度重视。成立以院长、党总支书记任组长、副院长任副组长，各临床科室、职能部门主任为成员的县级医院综合服务能力建设工作领导小组，由医务科具体负责创建工作的组织实施、督查整改、持续改进，全院动员开展工作。

- 2.项目管理情况分析。实行院长统一领导、领导班子成员分工负责、职能部门组织协调、各个科室主任各尽其职，遵循院长为第一责任人、各临床及职能科室主任为科室第一责任人的责任机制，实现层层推进、层层负责、层层落实的工作机制。我院制定了《昆明市延安医院呈贡医院 呈贡区人民医院县级中心医院体质达标验收工作实施方案》，明确了工作目标、内容、措施、步骤及要求。通过创建，使我院综合能力建设基本标准达到要求，力争处于昆明市县区级医院前列。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- （1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。

- （2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到2019年底已完成了全部工作目标，项目支出预算执行进度为100%。

- （2）项目完成质量：2019年度在区政府区卫计局的大力支持下；总院及医院领导班子高度重视下的，通过近2两年的精心准备下，医疗技术能力得到了提升，顺利通过第二批次省级卫生计生行政部门对区县级体质达标相关工作的考核，地方政府给予了区级医院医疗提质建设工作的充分肯定，医疗技术水平得到有力提升。为更好服务本区域内百姓就医，提供了优质医疗平台。

- 3.项目的效益性分析。

- （1）项目预期目标完成程度：完成当年公立医院提质达标医院预算的既定任务，取得了一定的效果，患者满意度大幅提升，门诊住院患者就医效率稳步提升，也是公立医院改革举措的重要一环。

- 基本标准项目104项，达标101项，未达标3项，达标率97.12%。具体情况如下：

| 项目名称 | 基本标准（项） | 达标（项） | 未达到标准（项） | 达标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 床位规模 | 4 | 4 | 0 | 100.00 |
| 临床科室 | 27 | 27 | 0 | 100.00 |
| 医技科室 | 11 | 11 | 0 | 100.00 |
| 人员配置 | 16 | 16 | 0 | 100.00 |
| 医疗服务 | 20 | 18 | 2 | 90.00 |
| 医疗质量与安全 | 9 | 9 | 0 | 100.00 |
| 信息化建设 | 12 | 11 | 1 | 91.67 |
| 远程医疗信息系统建设 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 信息化人才队伍建设 | 3 | 3 | 0 | 100.00 |
| 合计 | 104 | 99 | 5 | 95.19 |

（2）项目实施对经济和社会的影响：让区域百姓体会公立医院改革实惠，社会效益显著，群众满意。公立医院提质达标的创建为在呈贡区域内的老百姓提供了低廉或免费的公共卫生服务，为保障人民身体健康和预防公共卫生突发事件发生提供了有力支持，积极履行政府要求的公共医疗卫生服务职能。2019年，医院共计因执行药品零差率让利患者480万元，这项基本公共卫生服务工作基本不产生任何经济效益，但产生较好社会效益。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

经对项目决策、项目管理、资金管理、任务完成情况、综合效益情况进行绩效评价，综合得分为93分，评价等级为优秀。公立医院提质达标项目合法合规，项目管理严谨，资金用途正确、体现政府公益性，履行政府职责，社会效益显著。

- 六、绩效评价结果应用建议。

- 建议在政府网站等信息平台公布绩效评价结果，让公众知晓财政的项目资金使用情况及效果，激发公众的参政、议政热情，从而积极献计献策、监督政府职能部门的各项工作。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

- 1.主要做法

- （1）区政府重视大力扶持，区卫计局相关管理部门对医院绩效项目资金的管理，大力指导及监督，及院级领导高度重视；形成统一领导集中管理的思想。

- （2）按照绩效项目资金的使用管理原则，严格按项目资金进行管理，执行医院财务支出管理制度，资金管理制度。

- （3）医院指定医务科负责人专门负责提质量达标专项事宜，专门成立提质达标领导小组，统筹推进。

- （4）在成立预算绩效管理工作领导小组基础上，组织财务人员对业务部门统计数据进行核实，查看工作总结，初步分析提质达标补助资金的用途、管理、制度，执行情况等。

- （5）根据财政部门下发《医院财务制度》及公立医院等级评审、县区级提制达标项目评审相关要求，2018年修订完善医院财务管理相关制度规定，有项目预算管理办法。并按上述相关制度规定办法执行。

- (6）我院对照《县医院医疗服务能力基本标准》和《县医院医疗服务能力推荐标准》，并结合《国家卫生计生委办公厅关于开展县医院医疗服务能力调查评估通知工作的通知》、《云南省县级中心医院提质达标验收工作实施方案》要求，对我院的医疗服务能力进行了自查和自评。

2.存在问题

- （1） 承担项目职能科室及实施人员能够积极参与项目相关

- 工作实施与管理，但项目管理意识不够。

- （2）作为昆明市延安医院呈贡分院，财务记账存在同级医院对二级财政，区医院财务会计报表需合并总院上报市财政，需与总院市级财政预算相匹配，会计记账存在对账口径差异。

- （3）项目资金使用评价是否合理存在一定困难。

3.原因分析：

- （1）公立医院提质达标为公立医院改革系统工程的一部分，公立医院综合服务能力提升，涉及医院管理体制、学科建设、人事分配、价格机制、支付制度、采购机制、监督管理、疾控预防、患者满意度、医疗信息化服务能力提升等诸多方面，收到的项目资金也仅能满足其中的某一方面。

- （2）提质达标项目细化类别较多且分散，涉及医院各级各类人员，工作人员不固定，项目资金只能集中用于某几个方面，涵盖范围有限。

- （3）以上工作完全溶入医院日常业务工作当中，没有单独成立机构或组织固定人员进行项目实施；医院指定医务科负责此项目。项目跟踪评价存在困难。

4.建议

- 该项目仅只是公立医院改革和公共卫生服务项目能力提升的一部份，公立医院提质达标是国家级的一个系统工程，涉及面广，而医疗服务能力提升均为具体工作。开展的范围广绩效项目评价存在一定困难。有以下几点建议：

- （1）加强对项目承担职能科室的培训，提高对财政项目的认识和科学管理。

- （2）根据政府会计制度，持续改进绩效项目工作管理，加强项目资金管理。

- （3）建议请上级或相关部门对项目实施及管理进行指导，按相关上级部门的要求对项目进行科学管理。

附件：项目支出绩效指标评分表

昆明市呈贡区卫生健康局

- 2020年4月8日

| 区人民医院提质达标建设项目支出绩效指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 | 三级 指标 | 自评分 |  |  |  | 具体指标 | 评价标准 |  |  |
| 项目 决策（20分） | 项目 目标 (4分) |  | 目标内容（4分） |  |  | 4 |  | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |  | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |  |
|  | 决策 过程 （8分） |  | 决策依据（4分） |  |  | 4 |  | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |  | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |  |
|  |  |  | 决策程序（4分） |  |  | 3 |  | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |  | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |  |
|  | 资金 分配 （8分） |  | 分配办法（3分） |  |  | 2 |  | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |  | 有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |  |
|  |  |  | 分配结果（5分） |  |  | 5 |  | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |  | 符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 资金 到位 （5分） |  | 到位率 （3分） |  |  | 3 |  | 实际到位/计划到位*100% |  | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |  |
|  |  |  | 到位时效（2分） |  |  | 2 |  | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |  | 到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度（1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |  |
|  | 资金 管理(10分） |  | 资金使用（7分） |  |  | 7 |  | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |  | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |  |
|  |  |  | 财务管理（3分） |  |  | 3 |  | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |  | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |  |
|  | 组织 实施(10分） |  | 组织机构（1分） |  |  | 1 |  | 机构健全、分工明确 |  | 机构健全、分工明确（1分） |  |
| 项目 管理 (25分） | 组织 实施(10分） |  | 项目实施（3分） |  |  | 3 |  | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |  | 按计划开工（1分）按计划开展（1分）按计划完工（1分） |  |
|  |  |  | 管理制度（6分） |  |  | 4 |  | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |  | 管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |  |
| 项目 绩效（55分） | 项目 产出(15分） |  | 产出数量（5分） |  |  | 5 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |  | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |  |
|  |  |  | 产出质量（4分） |  |  | 4 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |  | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |  |
|  |  |  | 产出时效（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |  | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |  |
|  |  |  | 产出成本（3分） |  |  | 3 |  | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |  | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |  |
|  | 项目 效果(40分） |  | 经济效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |  | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 社会效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 |  | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 环境效益（8分） |  |  | 8 |  | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |  | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |  |
|  |  |  | 可持续影响（8分） |  |  | 8 |  | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |  | 项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |  |
|  |  |  | 服务对象满意度 （8分） |  |  | 8 |  | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |  | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |  |
| 总分 |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |