呈贡区卫生健康局2020年雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购项目（2020年预算730万元）

- 项目名称

呈贡区雨花街道社区卫生服务中心业务用房购买项目（购买资金共计4300万元，截止2019年共计支付3570万元，2020年纳入部门区级预算资金730万元）

- 立项依据

1.呈贡区第三届人民政府第36次常务会议（2017年11月28日）；

2.呈贡区委二届第49次常委会议（2017年11月29日）；

3.《中共昆明市呈贡区委对区政府党组〈关于报请研究回购雨花五号地块内A3地块商务楼作为雨花街道社区卫生服务中心业务用房的请示〉的批复》（呈复［2017］82号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区卫生健康局

组织机构代码：11530121MB1584597T

地址：呈贡区春融西路498号残联大楼

联系电话：0871-67478506

法人代表：郭增锐

经费来源：2020年区级财政预算资金

单位概况：昆明市呈贡区卫生健康局于2019年3月正式挂牌成立，内设6个科室，编制17人，在职在编17人。主要负责卫生健康事业规划管理、基层卫生、公共卫生、医政医管、人口监测与家庭发展、老龄健康等工作。

- 项目基本概况

区卫生健康局于2017年12月29日与云南雨泉置业有限公司签订《呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买协议》。购买资金共计4300万元，截止2019年共计支付3570万元，2020年纳入部门预算资金730万元。具体支付情况：一是协议签订后支付土地费用650万元；二是2018年4月完成房屋实物移交后于5月支付购买款1825万元；三是2018年10月支付购买款1095万元。

纳入2020年部门预算的730万元购买资金支付情况：

为妥善解决地下产权车位事宜，2020年4月22日双方签署

了补充协议，支付购买款580万元。剩余150万元尾款待项目方办理完成地下的另外15个停车位的产权后，购买15个产权车位时支付。

- 项目实施内容

完成商务楼和地下18个产权车位的购买并办理取得不动产权证书。开发商正在办理另外15个地下车位的产权手续。

- 资金安排情况

区级财政逐年安排的雨花街道社区卫生服务中心业务用房购买款4300万元已全部到位。截止目前共计支付购买款4150万元（其中：2020年已支付580万元）。

- 项目实施计划

待项目方办理完成地下的15个停车位的产权后，按程序实施15个产权车位的购买，支付最后购买款尾款150万元。

- 项目实施成效

（一）产出指标

1.数量指标：业务用房面积	3474.4平方米；地下车位	33个。

2.时效指标：回购款支付完成时间	12月31日；

3.成本指标：总回购资金4300万元。

（二）效益指标

基本医疗服务、基本公共卫生服务辖区全覆盖，全面实施三优一满意优质服务。有利于完善辖区医疗机构设施建设，健全辖区基层医疗卫生服务体系，构建“15分钟医疗服务圈”，提高基层机构诊疗水平，为辖区广大居民提供更优质的医疗卫生健康服务，满足辖区广大居民医疗需求。

- 项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呈贡区雨花街道社区卫生服务中心业务用房回购 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区卫生健康局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区卫生健康局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 当年完成项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 周劲松 |  | 联系电话 |  | 67474769 |  |
| 项目概况 |  |  | 全面提升雨花街道基本医疗、基本公共卫生服务能力，大力改善辖区居民就医环境。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 7,300,000.00 |  |  |  | 7,300,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全面开展辖区基本医疗、基本公共卫生服务 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 |  |  |  | 数量指标 | 业务用房面积 |  | 3474.4平方米 |
|  |  |  |  |  |  | 地下车位 |  | 33个 |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 回购款支付完成时间 |  | 12月31日 |
|  |  |  |  |  | 成本指标 | 总回购资金 |  | 4300万 |
|  | 效益指标 |  |  |  | 经济效益指标 | 基本医疗服务 |  | 辖区全覆盖 |
|  |  |  |  |  | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务 |  | 辖区全覆盖 |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 | 全面实施三优一满意优质服务 |  | 辖区全覆盖 |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 呈贡雨花国际商务中心一期项目A3地块商务楼购买协议 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 郭增锐 | 填报人： | 周劲松 |  | 填报日期： | 2019-10-21 |