昆明市呈贡区应急管理局2020年综合减灾和救灾经费项目

- 项目名称

综合减灾和救灾经费

- 立项依据

1.云南省应急管理厅云南省财政厅《关于组织开展冬春救助工作切实保障受灾困难群众冬春期间基本生活的通知》（云应急函【2019】269号；.云南省救灾资金管理办法及云南省救灾粮差价补贴办法规定；呈贡区政策性农村住房保险项目合作协议。

2.《云南省减灾委员会关于做好2019年全国防灾减灾日有关工作的通知》（云减电【2019】1号）；国家统计局《自然灾害情况统计制度》；呈贡区委区政府《关于推进防灾减灾救灾机制体制改革实施意见》（呈发【2019】7号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区应急管理局

组织机构代码：11530121MB1584810X（统一社会信用代码）

地址：昆明市呈贡区春融西路732号呈贡新区管委会4楼

联系电话：67481096

法人代表：曾昭生

经费来源：财政预算拨款

代为概况：昆明市呈贡区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于应急工作的方针政策和决策部署，负责指导全区部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

- 项目基本概况

根据区委办《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，开展防灾减灾日宣传活动，配备救灾应急包、救灾款， 农村居民房屋火灾保险费，开展灾情信息员培训。

- 项目实施内容

1. 防灾减灾宣传，培训提高群众的防灾减灾意识和应急避险能力;

2. 灾情核查评估，提升区应急管理局和各街道核灾报灾能力。

3. 由于火灾原因造成农户财产损失在保险期间村内的赔偿以及灾后重建工作给予救助

- 资金安排情况

2020年安排一般公共预算资金29.34万元。

- 项目实施计划

1.开展“5.12”防灾减灾日宣传活动所需经费50,000元,制作救灾应急包所需经费30,000元,合计80,000元。

2.区级财政配套救灾款所需经费50,000元。

3.灾情核查评估工作所需经费5,000元。

4.灾情信息员培训所需经费30,000元。

5.农村居民房屋火灾保险所需经费 128,375元。

- 项目实施成效

呈贡区为提高群众的防灾减灾意识，结合今年的疫情防控情况，拟制了《昆明市呈贡区减灾委办关于加强应急能力建设 进一步做好2020年防灾减灾日工作的通知》（呈减灾办【2020】3号），明确了区减灾委成员单位的职责，要求各成员单位通过“
线上为主 线下为辅”的方式，开展防灾减灾日宣传，通过微博、微信、门户网站进行宣传，通过教体局向学校、学生进行宣传，通过城管局、宣传部利用公园等公共场所电子显示屏播放防灾减灾视频，通过气象局、通信公司向群众推送防灾减灾公益短信，各街道组织社区开展防灾减灾宣传、培训。区应急管理局制作救灾应急包850个和防灾宣传册3000余册，协调市级配发的救灾应急包和宣传册，向街道社区、学校、企业、家庭和机关发放救灾应急包和防灾宣传册5000余份，大大提高了呈贡区干部群众的防灾减灾意识和应急避险能力。5月29日，组织区应急管理局相关人员、各街道分管领导和灾害信息员参加了全国灾害信息员培训，提升了区应急管理局和各街道的核灾报灾能力，下半年将组织区级灾害信息员队伍开展培训。与人民财产保险公司呈贡分公司签定了合作协议，支付了相关保费12.8375万元，为农村房屋保险提供了兜底保障。

九、项目绩效目标表