昆明市呈贡区防震减灾局部门

2020年防震减灾工作专项经费项目

- 项目名称

2020年防震减灾工作专项经费

- 立项依据

《昆明市人民政府关于贯彻国务院进一步加强防震减灾工作意见的实施意见》（昆政发〔2011〕27号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区防震减灾局

组织机构代码：12530121432966869K

地址：呈贡兴呈路4800号

联系电话：0871-67478374

法人代表：刘涛

经费来源：财政拨款

代为概况：区防震减灾局事业单位，编制5名，因机构改革年末无在职人员。主要负责：全区防震减灾工作宣传、培训、队伍建设等工作开展;创建科普示范学校经费，地震宏观异常监测、信息报送、防震减灾科普宣传、地震应急培训。

- 项目基本概况

根据《昆明市人民政府关于贯彻国务院进一步加强防震减灾工作意见的实施意见》（昆政发〔2011〕27号）：“六、进一步健全完善政策保障措施(二十）…各县（市）区，各国家级、省级开发（度假）区管委会财政每年投入防震减灾部门专项工作经费不少于20万元…，确保防震减灾工作顺利开展”。

五、项目实施内容

防震减灾专项工作涉及范围包括“三网一员”建设、地震安全示范社区建设、地震应急救援志愿者队伍建设、地震应急避难场所维护管理、地震应急物资储备、防震减灾宣传教育培训等。

- 六、资金安排情况

1、“三网一员”建设管理，全区地震宏观联络员经费50人*1800元/年，计90000元；

2、4个骨干宏观测报点（白龙潭水库、松茂水库、关山水库等）的维护管理4*5000元/个；

3、6个应急避难场所日常维护管理各5000元，计35000元；

4、6个街道地震应急救援志愿者队伍培训、训练、演练和装备配置60000元；

5、办公费、培训费、招待费各5000元，计15000元；

6、数据使用费15000元；

- 七、项目实施计划

1、“三网一员”建设管理，全区地震宏观联络员经费50人*1800元/年，计90000元，在6月底前支出。

2、 4个骨干宏观测报点（白龙潭水库、松茂水库、关山水库等）的维护管理4*5000元/个，在8月底前支出；

3、6个应急避难场所日常维护管理各5000元，计35000元；

4、6个街道地震应急救援志愿者队伍培训、训练、演练和装备配置60000元，在8月底前支出；

5、办公费、培训费、招待费各5000元，计15000元，全年需要的时间计划支出；

6、数据使用费15000元，合同到期日为9月，在8月底支出。

- 八、项目实施成效

依法履行防震减灾法定职责，全面加强防震减灾工作监管，更好地保护人民群众生命财产安全。加强应急管理体系建设。

- 九、项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 防震减灾专项工作经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区防震减灾局 |  |
| 项目属性 |  |  | 002 延续性项目 |  | 项目期 |  | 经常性项目 |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘湘梅 |  | 联系电话 |  | 0871-67482486 |  |
| 项目概况 |  |  | 1、防震减灾应急处理及志愿者队伍培训、训练、演练和装备配置。 2、地震宏观联络员对辖区的宏观异常进行收集，报告，不定期的进行防震减灾科普知识宣传、震时开展自救互救，震后组织居处生产生活。 3、对防震减灾科普宣传教育工作成绩显著、成效明显的学校，给予表彰和奖励。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 600,000.00 |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 200,000.00 |  |  |  | 200,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 通过防震减灾宣传教育，提高广大人民的防震减灾意识，增强应急避险能力。 |  |  |  | 加强志愿者队伍培训、训练、演练提升社区居民防震减灾意识 |  |  |  |
|  | 健全完善政策保障措施，维护人民生命财产安全和经济社会发展全局。 |  |  |  | 对辖区的宏观异常进行收集，报告，不定期的进行防震减灾科普知识宣传 |  |  |  |
|  | 在校区开展普宣传教育，提升市中小学生的防震减灾意识和防震避震能力。 |  |  |  | 对科普宣传教育工作成绩显著成效明显的学校，给予表彰和奖励 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 创建科普示范学校 | 2个学校 | 数量指标 | 创建科普示范学校 |  | 2个学校 |
|  |  | 数量指标 | 全区7只志愿者队伍建设培训演练 | 6个社区街道 | 数量指标 | 街道志愿者队伍建设培训演练 |  | 6个社区街道 |
|  |  | 质量指标 | 创建科普示范学校与应急演练 | 达到要求 | 质量指标 | 创建科普示范学校与应急演练 |  | 达到要求 |
|  |  | 时效指标 | 应急演练与创建科普示范 | 每年10月前完成 | 时效指标 | 应急演练与创建科普示范 |  | 10月前完成 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 防震减灾意识应急避险知晓率 | 95% | 社会效益指标 | 防震减灾意识应急避险知晓率 |  | 95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传演练对象满意度 | 90% | 服务对象满意度指标 | 宣传演练对象满意度 |  | 90% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 1. 昆明市县（市）区防震减灾工作综合考核评比办法 2. 《昆明市目标管理绩效考核领导小组办公室关于下达呈贡区2018年主要工作目标的通知》（昆考办﹝2018﹞35号，市级下达呈贡区防震减灾工作激励指标考核 3. 呈贡区地震宏观联络员管理办法 4. 昆明市呈贡区2018年度震情跟踪工作方案 5. 《昆明市地震应急避难场所分类评定标准》 6. 昆明市呈贡区防震减灾应急行动工作预案 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 根据2019年实际开展工作测算 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 沈子寅 | 填报人： | 王凤萍 |  | 填报日期： | 2019-12-13 |