呈贡区民政局2020年经费项目

- 项目名称

云南冲公墓墓地管理经费

- 立项依据

- 1.《昆明市城乡园林绿化及生态建设指挥部办公室》昆绿建指办﹝2008﹞4号；

- 2.《昆明呈贡新区管理委员会文件》呈新管发﹝2008﹞8号；

3.《二00五年六月二十八日县人民政府办公室会议纪要（第十四期）》。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区民政局

组织机构代码：115301210151291309

地址：昆明市呈贡区双龙路79号

联系电话：13987615880

法人代表：李波

经费来源：区财政

代为概况：殡葬管理所

- 项目基本概况

- 公墓内做到“见树不见墓”的目标

- 群众祭扫墓区道路逐渐得到改善

- 3.墓地管理人员水平进步一提升

- 项目实施内容

1.坟山墓区绿化种植旱冬瓜树

2.云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等

3.墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助

- 资金安排情况

- 1.云南冲墓地绿化：200000元

- 2.云南冲墓地道路修缮：200000元                      3.云南冲墓区道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等：14800元                                                                       4. 云南冲墓区管理人员工资：4人×12个月×1650元=79200元                                           5.清明冬至节森林防火人员补助： 2人×20天×150元/天=6000元

- 以上5项合计：500000元

- 项目实施计划

- 1.云南冲公墓地绿化：2020年5月至10月

- 2.云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等：2020年8月至11月

- 3.墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助：2020年1月至12月

- 项目实施成效

坟山道路修缮更加方便群众祭扫，安全得到保障；坟山绿化做到“青山白化”现象的重大改变，水土保护提升；保障云南冲农村公益性公墓绿化、道路、墓区人员的工作安排。

- 项目绩效目标表

|  | 项目支出绩效目标申报表(样表) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目名称 |  |  | 云南冲公墓墓地管理经费 |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区民政局 |  |
|  | 项目期 |  |  | 云南冲公墓地绿化：2020年5月至10月；云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等：2020年8月至11月；墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助：2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |
|  | 项目概况 |  |  | 1.公墓内做到“见树不见墓”的目标2.群众祭扫墓区道路逐渐得到改善3.墓地管理人员水平进步一提升 |  |  |  |  |  |
|  | 项目立项依据 |  |  | 1.文件依据：《昆明市城乡园林绿化及生态建设指挥部办公室》昆绿建指办[2008]4号 2.文件依据：《昆明呈贡新区管理委员会文件》呈新管发[2008]8号 3.文件依据：《二00五年六月二十八日县人民政府办公室会议纪要（第十四期）》 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
|  | 中期资金来源（元） |  |  | 1,500,000.00 |  |  |  | 1,500,000.00 |  |
|  | 年度资金来源（元） |  |  | 500,000.00 |  |  |  | 500,000.00 |  |
|  | 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  |  | 三年持续做到云南冲农村公益性公墓内做到“见树不见墓”的目标；群众祭扫墓区道路逐渐得到改善；墓地管理人员水平进步一提升 |  |  |  | 云南冲农村公益性公墓内做到“见树不见墓”的目标；群众祭扫墓区道路逐渐得到改善；墓地管理人员水平进步一提升 |  |  |  |
|  | 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  |  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 1.坟山墓区绿化种植旱冬瓜树 | 15000株左右 | 数量指标 | 1.坟山墓区绿化种植旱冬瓜树 |  | 5000株 |
|  |  |  |  | 2.云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等 | (1)道路修缮：6千米 (2)杂草清理：6千米、焚烧炉灰 |  | 2.云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等 |  | (1)道路修缮：2千米 (2)杂草清理：2千米、焚烧炉灰 |
|  |  |  |  | 3.墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助 | （1）墓区管理人员工资：12人 （2）清明冬至节森林防火人员补助：6人 |  | 3.墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助 |  | （1）墓区管理人员工资：4人 （2）清明冬至节森林防火人员补助：2人 |
|  |  |  | 质量指标 | 三年期间严格按照文件要求将云南冲墓区绿化、云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等；墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助的工作做好 | 100% | 质量指标 | 严格按照文件要求将云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等；墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助的工作做好 |  | 100% |
|  |  |  | 时效指标 | 云南冲公墓地绿化；云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等；墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助 | 每年1-12月全部完成 | 时效指标 | 云南冲公墓地绿化；云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等；墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助 |  | 1-12月底全部完成 |
|  |  |  | 成本指标 | 1.坟山绿化旱冬瓜树:5000株、每株40元 | 60万元 | 成本指标 | 1.坟山绿化旱冬瓜树:5000株、每株40元 |  | 20万元 |
|  |  |  |  | 2.（1）坟山道路维修：2千米、每1千米100000元 （2）杂草清理：6千米、每千米5400元、焚烧炉灰：12000元 | 64.44万元 |  | 2.（1）坟山道路维修：2千米、每1千米100000元 （2）杂草清理：2千米每千米5400元、焚烧炉灰：4000元 |  | 21.48万元 |
|  |  |  |  | 3.（1）墓区管理人员工资：4人×12个月×1650元 (2)清明冬至节森林防火人员补助： 6人×60天×1500元/天 | 25.56万元 |  | 3.（1）墓区管理人员工资：4人×12个月×1650=79200元 （2）清明冬至节森林防火人员补助： 2人×20天×150元/天=6000元 |  | 8.52万元 |
|  |  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 促进全区殡葬工作稳步发展 | 社会和谐 | 经济效益指标 | 促进全区殡葬工作稳步发展 |  | 社会和谐 |
|  |  |  | 社会效益指标 | 坟山道路修缮更加方便群众祭扫，安全得到保障；坟山绿化做到“青山白化”现象的重大改变，水土保护提升 | 逐步提高 | 社会效益指标 | 坟山道路修缮更加方便群众祭扫，安全得到保障；坟山绿化做到“青山白化”现象的重大改变，水土保护提升 |  | 逐步提高 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 保障云南冲农村公益性公墓绿化、道路、墓区人员的工作安排 | 明显提高 | 可持续影响指标 | 保障云南冲农村公益性公墓绿化、道路、墓区人员的工作安排 |  | 明显提高 |
|  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过对云南冲公墓绿化；云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等；墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助群众满意度为95% | 95% | 服务对象满意度指标 | 通过对云南冲公墓绿化；云南冲墓地道路修缮以及清明冬至节清理园区杂草、焚烧炉灰等；墓区管理人员工资及清明冬至节森林防火人员补助群众满意度为95% |  | 95% |
|  | 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 1.文件依据：《昆明市城乡园林绿化及生态建设指挥部办公室》昆绿建指办[2008]4号 2.文件依据：《昆明呈贡新区管理委员会文件》呈新管发[2008]8号 3.文件依据：《二00五年六月二十八日县人民政府办公室会议纪要（第十四期）》 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算绩效说明 |  | 按照相关文件规定开展绩效工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位负责人： |  |  | 李波 | 填报人： | 谢恩聪 |  | 填报日期： | 2019/12/13 |