呈贡区民政局2020年经费项目

- 项目名称

社区建设管理工作经费

- 立项依据

- 1.《中共云南省委办公厅印发<关于进一步加强社区党的建设工作的意见>的通知》（云办发〔2010〕18号）；

- 2.《中华人民共和国村民委员会组织法》；

3.《昆明市呈贡区人民政府关于印发呈贡区城市社区经费管理实施办法（试行）的通知》（呈政发〔2017〕55号）。

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区民政局

组织机构代码：115301210151291309

地址：昆明市呈贡区双龙路79号

联系电话：13987615880

法人代表：李波

经费来源：区财政

代为概况：基层政权和社区建设科代办

- 项目基本概况

- 1.加强社区干部政治和业务素质，积极性，让他们更好完成社区各项管理和服务工作。

- 2.完善社区设施，提高社区服务水平。

- 3.加强社区协商工作，实现社区自治、社区民主管理。

- 项目实施内容

- 1.督促指导社区按程序要求做好居务公开和民主管理工作，全面实施“四议两公开”工作制度，确保实现“民主选举、民主监督、民主管理、民主决策”。

2.组织开展宣传培训、召开相关会议、印制选票以及到街道、社区指导换届选举工作等，确保呈贡区社区居委会、监委会换届选举工作的顺利开展和圆满结束。

- 资金安排情况

- 1.社区居委会工作经费：870000元

- 2.社区干部教育培训经费：180000元                      3.社区干部补选工作经费：30000元                                                                       4.专职社区工作者公开招聘及社工人才招聘经费、制作呈贡区社区规划图：120000元

- 以上4项合计：1200000元

- 项目实施计划

- 1.社区居委会工作经费：2020年6月拨付29个“村改居”社区的工作经费。

- 2.社区干部教育培训经费：于2020年6月至7月完成拨付社区干部培训经费。

- 3.社区干部补选工作经费：2020年11月前拨付打印社区补选选票、选民证等材料的印制费用。

- 4.专职社区工作者公开招聘及社工人才招聘经费、制作呈贡区社区规划图：2020年11月前拨付委托方相关费用。

- 项目实施成效

- 按照十九大报告及中央、省、市对社区治理工作的新要求，呈贡区立足辖区实际，推动建立“党建引领、专业助力、多元共治”的社区治理新格局，立足呈贡区辖区实际，在完善城市社区建设的同时，针对辖区内社会工作起步晚、社会力量活力不足的局面，创新社区治理服务的模式。

- 九、项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表(样表) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社区建设管理工作经费 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 昆明市呈贡区民政局 |  |
| 项目期 |  |  | 2020年1月-12月 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 包括社区居委会工作经费；社区干部培训经费；社区居委会、监委会补选工作经费；专职社区工作者公开招聘经费；社区规划图制作经费 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 云办发〔2010〕8号、呈新综办发[2016]1号；呈综办通[2011]232号、《中华人民共和国村民委员会组织法》、《云南省村民委员会选举办法》 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 360万元 |  |  |  | 360万元 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 120万元 |  |  |  | 120万元 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |
|  | 1.随着城市化进程的日益加快，城市人口数量迅速扩张，流动人口大量增加，利益冲突增多，社会矛盾多发，提升社区在城市管理中的作用和水平已日显急迫，社区党的建设面临更新、更高的要求。2.全面按照上级要求做好各项经费专款专用。3.完善社区设施，提高社区服务水平。3.督促指导社区按程序要求做好居务公开和民主管理工作，全面实施“四议两公开”工作制度，确保实现“民主选举、民主监督、民主管理、民主决策” |  |  |  |  | 1.加强社区干部政治和业务素质，积极性，让他们更好完成社区各项管理和服务工作 2.完善社区设施，提高社区服务水平 3.督促指导社区按程序要求做好居务公开和民主管理工作，全面实施“四议两公开”工作制度，确保实现“民主选举、民主监督、民主管理、民主决策”4.组织开展宣传培训、召开相关会议、印制选票以及到街道、社区指导换届选举工作等，确保呈贡区社区居委会、监委会换届选举工作的顺利开展和圆满结束。5.加强社区协商工作，实现社区自治、社区民主管理。 |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 社区居民委员会工作经费 | 87个 | 数量指标 | 社区居民委员会工作经费 |  | 29个 |
|  |  |  | 社区干部培训 | 600人--700人 |  | 社区干部培训 |  | 200人 |
|  |  | 质量指标 | 发放及时率 | 100% | 质量指标 | 发放及时率 |  | 100% |
|  |  |  | 发放准确率 | 100% |  | 发放准确率 |  | 100% |
|  |  | 时效指标 | 2020年11月底 | 全部完成 | 时效指标 | 2020年11月底 |  | 全部完成 |
|  |  | 成本指标 | 社区居民委员会工作经费标准 | 约3万元 | 成本指标 | 社区居民委员会工作经费标准 |  | 3万元 |
|  |  |  | 社区干部培训1年2期 | 约6期 |  | 社区干部培训（3天）每人每天标准 |  | 300元 |
|  |  |  | 社区干部补选工作经费 | 约3万元 |  | 社区干部补选工作经费 |  | 30000元 |
|  |  | 社会效益指标 | 聘请高素质的社区工作者 | 85% | 社会效益指标 | 聘请高素质的社区工作者 |  | 85% |
|  |  |  | 社区干部参加培训率 | 100% |  | 社区干部参加培训率 |  | 100% |
|  | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 社区各项工作持续开展 | 98% | 可持续影响指标 | 社区各项工作持续开展 |  | 98% |
|  |  |  | 提高社区干部的履职能力 | 95% |  | 提高社区干部的履职能力 |  | 95% |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  | 95% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 呈办通〔2019〕9号 关于印发《呈贡区社区“五类人员”清理工作实施方案》的通知、呈民联通〔2019〕5号 呈贡区民政局 中昆明市呈贡区委组织部等四部门印发《呈贡区专职社区工作者管理办法》的通知 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 按照相关文件要求，认真开展绩效跟踪，按时按量完成拨款。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 李波 | 填报人： | 李佳 |  | 填报日期： | 2019/12/13 |