呈贡区民政局2020年经费项目

- 项目名称

区划地名管理工作经费

- 立项依据

1. 《昆明市地名管理规定》；

2. 《昆明市门牌设置管理规定》；

3.《昆明市民政局关于下发<昆明市街路巷地名标志牌设置规范>的通知》昆民通〔2016〕74号。

4.《昆明市民政局关于进一步规范设置门楼牌、街路巷地名标志牌的通知》昆民地〔2013〕62号

5.《中共昆明市委办公室  昆明市人民政府办公室关于印发〈生物多样性公约〉第十五次缔约方大会昆明市保障工作方案的通知》市委办〔2019〕89号

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区民政局

组织机构代码：115301210151291309

地址：昆明市呈贡区双龙路79号

联系电话：13987615880

法人代表：李波

经费来源：区财政

代为概况：区划地名和社会组织管理科代办

- 项目基本概况

1.深入开展“平安边界”创建活动，不断推进呈贡区行政区域界线管理工作的法制化、规范化和科学化建设。

2. 设置、维护呈贡辖区内街路巷地名标志牌及临街门牌，开展新建小区、道路、桥梁、隧道等地名命名工作，为构建和谐平安呈贡做出积极贡献。

- 项目实施内容

1.  设置、维护呈贡辖区内街路巷地名标志牌及临街门牌，开展新建小区、道路、桥梁、隧道等地名命名工作。

2. 深入开展“平安边界”创建活动，调解处理边界纠纷。

3. 顺利完成呈贡区第二次全国地名普查成果验收归档工作。

- 资金安排情况

1.单立柱街路巷地名标志牌维护工作经费：80500元

2.临街门牌制作安装工作经费：207000元

3. 单立柱街路巷地名标志牌新增，以及二维码地名制作、安装维护工作经费：712500元

以上3项合计：1000000元

- 项目实施计划

1. 单立柱街路巷地名标志牌维护工作经费：2020年7月拨付805块单立柱地名标志牌维护费用。

2. 临街门牌制作安装工作经费：于2020年全年完成2300块门牌设置及修补费用。

3. 单立柱街路巷地名标志牌新增，以及二维码地名制作、安装维护工作经费：于2020年8月份前完成市政府、昆明南站、大学城等周边二维码地名设置安装工作。

- 项目实施成效

切实服务好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会及第七届中国国际友好城市大会，进一步优化提升主城区街路巷地名标志牌，结合前期不规范地名清理整治情况，对本辖区地名标志牌上存在使用不规范地名的情形进行调查统计，为优化提升打下坚实基础；确保辖区内街路巷地名标志牌得到及时的清洗、维护，有效提升城市文明形象。

九、项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表(样表) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 区划地名管理工作 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区民政局 |  |
| 项目期 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 1、 设置、维护呈贡辖区内街路巷地名标志牌及临街门牌，开展新建小区、道路、桥梁、隧道等地名命名工作。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 昆民联发〔2014〕2号、呈民联发〔2014〕1号、《昆明市地名管理规定》、《昆明市门牌设置管理规定》及昆民地〔2013〕62号、昆民通〔2016〕74号、市委办〔2019〕89号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 深入开展“平安边界”创建活动，不断推进呈贡区行政区域界线管理工作的法制化、规范化和科学化建设，设置、维护呈贡辖区内街路巷地名标志牌及临街门牌，开展新建小区、道路、桥梁、隧道等地名命名工作，为构建和谐平安呈贡做出积极贡献。 |  |  |  | 1、 深入开展“平安边界”创建活动，调解处理边界纠纷 2、设置、维护呈贡辖区内街路巷地名标志牌及临街门牌，开展新建小区、道路、桥梁、隧道等地名命名工作。 3、顺利完成呈贡区第二次全国地名普查成果验收归档工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  |  | 数量指标 | 1.街路巷地名标志牌维护810块，新增约50块 | 95% | 数量指标 | 1.街路巷地名标志牌维护810块，新增约50块 |  | 95% |
|  |  |  | 2.新设临街门牌6000块，地名命名约45个。 | 约6000块 |  | 2.新设临街门牌约2000块，地名命名约15个 |  | 95% |
|  |  | 质量指标 | 1.拨付及时率 | 100% | 质量指标 | 1.拨付及时率 |  | 100% |
|  |  |  | 2.维护、设置率 | 100% |  | 2.维护、设置率 |  | 100% |
|  |  | 实效指标 | 完成时间 | 2020-2022 | 实效指标 | 完成时间 |  | 2020年1-12月 |
|  |  |  | 1.单个临街门牌制作费 | 90元 |  | 1.单个临街门牌制作费 |  | 90元 |
|  |  |  | 2.单个街路巷地名标志牌维护费 | 1100元 |  | 2.单个街路巷地名标志牌维护费 |  | 1100元 |
|  |  |  | 3.单个街路巷地名标志牌设置安装费 | 1950元 |  | 3.单个街路巷地名标志牌设置安装费 |  | 1950元 |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 1、促进区、街道、社区边界和谐稳定 | 95% | 社会效益指标 | 1、促进区、街道、社区边界和谐稳定 |  | 95% |
|  |  |  | 2.有效提升城市文明形象 | 95% |  | 2.有效提升城市文明形象 |  | 95% |
|  |  | 可持续影响指标 | 1.保持边界线两侧群众生产生活的健康发展 | 95% | 可持续影响指标 | 1.保持边界线两侧群众生产生活的健康发展 |  | 95% |
|  |  |  | 2.长期为市民提供街路巷地名信息 | 100% |  | 2.长期为市民提供街路巷地名信息 |  | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | 100% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 文件依据：《昆明市地名管理规定》、《昆明市门牌设置管理规定》及《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发〈生物多样性公约〉第十五次缔约方大会昆明市保障工作方案的通知》市委办〔2019〕89号,《昆明市民政局关于进一步规范设置门楼牌、街路巷地名标志牌的通知》《昆明市民政局关于下发<昆明市街路巷地名标志牌设置规范>的通知》昆民通〔2016〕74号。 ，呈政发〔2015〕71号。 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 按照相关文件要求，认真开展绩效跟踪，按时按量完成拨款。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 李波 | 填报人： | 李瑞敏 |  | 填报日期： | 2019-12-17 |