呈贡区民政局2020年经费项目

- 项目名称

社会组织服务中心工作经费

- 立项依据

1. 《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（云办发〔2017〕1号；

2. 《中共昆明市呈贡区委 昆明市呈贡区人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见 （呈发〔2017〕9号；

3.《中共昆明市委、昆明市人民政府关于进一步加强城乡社区治理的实施意见》（昆发〔2018〕14号）。

4. 《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于开展城乡社区治理创新试点建设工作方案》（昆办通〔2018〕54号）

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区民政局

组织机构代码：115301210151291309

地址：昆明市呈贡区双龙路79号

联系电话：13987615880

法人代表：李波

经费来源：区财政

代为概况：区划地名和社会组织管理科代办

- 项目基本概况

评选一批区级优秀社会组织，培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织，确保呈贡区社会组织、社会组织在呈贡区依法依规开展活动和健康发展。

- 项目实施内容

- 培育孵化呈贡区本土社会工作类社会组织5家；

- 对呈贡区社会工作类社会组织召开政策宣讲、组织规范、经验分享等工作；

- 评选一批优秀区级优秀社会工作类社会组织。

- 资金安排情况

1.培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织工作经费：30000元。

2.开展政策宣讲、组织规范、经验分享等主题活动工作经费：50000元；

3.评选一批优秀区级优秀社会工作类社会组织工作经费20000元。

- 项目实施计划

1.培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织，全年开展；

2.开展政策宣讲、组织规范、经验分享等主题活动，每季度开展一次；

3.评选一批优秀区级优秀社会工作类社会组织，第四开展。

- 项目实施成效

孵化培养一批本土的社会工作类社会组织，积极参与呈贡区社会治理工作。同时，通过开展政策宣讲、组织规范、经验分享等主题活动，加强社会组织的专业性、服务姓以及多元性，以评选一批优秀社会组织为契机，推动呈贡区社会组织行业规范性，加强社会组织的良性竞争，营造良好的社会氛围。

九、项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表(样表) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 社会组织服务中心 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区民政局 |  |
| 项目期 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 评选一批区级优秀社会组织，培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织，确保呈贡区社会组织、社会组织在呈贡区依法依规开展活动和健康发展。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（云办发〔2017〕1号 《中共昆明市呈贡区委 昆明市呈贡区人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见 （呈发〔2017〕9号《中共昆明市委、昆明市人民政府关于进一步加强城乡社区治理的实施意见》（昆发〔2018〕14号） 《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于开展城乡社区治理创新试点建设工作方案》（昆办通〔2018〕54号） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  |  |  |  |  | 300,000.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  |  |  |  |  | 100,000.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 评选一批区级优秀社会组织，培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织，确保呈贡区社会组织、社会组织在呈贡区依法依规开展活动和健康发展。 |  |  |  | 评选一批区级优秀社会组织，培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织，确保呈贡区社会组织、社会组织在呈贡区依法依规开展活动和健康发展。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 1.工作经费 | 30万元 | 数量指标 | 1.工作经费 |  | 10万元 |
|  |  | 质量指标 | 1.经费拨付及时率 | 100% | 质量指标 | 1.经费拨付及时率 |  | 100% |
|  |  |  | 2.对优秀的社会组织进行项目扶持 | 95% |  | 2.对优秀的社会组织进行项目扶持 |  | 95% |
|  |  | 实效指标 | 培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织 | 2020-2022年 | 实效指标 | 培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织 |  | 2020年1-12月 |
|  |  | 成本指标 | 1.工作经费 | 10万元 | 成本指标 | 1.工作经费 |  | 10万元 |
|  |  |  | 培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织 | 95% |  | 培育孵化考核管理呈贡区社工类社会组织 |  | 95% |
|  |  | 可持续影响指标 | 确保呈贡区社会组织在呈贡区依法依规开展活动和健康发展 | 95% | 可持续影响指标 | 确保呈贡区社会组织在呈贡区依法依规开展活动和健康发展 |  | 95% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 社会组织满意度 |  | 95% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 文件依据：《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的实施意见》（云办发〔2017〕1号 《中共昆明市呈贡区委 昆明市呈贡区人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见 （呈发〔2017〕9号《中共昆明市委、昆明市人民政府关于进一步加强城乡社区治理的实施意见》（昆发〔2018〕14号） 《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于开展城乡社区治理创新试点建设工作方案》（昆办通〔2018〕54号） |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 按照相关文件要求，认真开展绩效跟踪，按时按量完成拨款。 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  |  | 填报人： | 李瑞敏 |  | 填报日期： | 2019-12-17 |