昆明市呈贡区斗南学校2020年教育教学设施设备

采购项目

- 项目名称

教育教学设施设备

- 采购立项依据

- 斗南学校2020年教育教学设施设备采购方案

- 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区斗南学校

组织机构代码：12530121MB0N34885G

地址：昆明市呈贡区斗南街道瑞香西街1246号

联系电话：67497070

法人代表：杨文水

经费来源：财政全额补助

代为概况：

昆明市呈贡区斗南学校为义务教育学校，主要职责是进行小学教育。学校设校长（书记）办公室、综合办公室、教务处、教科室、总务处、德育处等部门，并设校长1人、书记1人、副校长2人、教科室主任1人、教务主任1人（兼工会主席）、教务副主任1人、总务主任1人、总务副主任1人。2019有48个班，2297名学生。有教职工124人，其中：在职在编教师共84人，特岗教师3人，社会化聘用教师37人。离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。遗属5人。

- 项目基本概况

- 1.速印机采购：按现在的教学要求，由学校自行组织常规考试，学校的制卷工作由学校承担，现有的设备已无法满足大量的制卷需求，需在文印室新增速印机1台；

- 2.计算机网络教室采购：我校现有三个计算机教室，承担30个班的教学任务，其中两个教室的设备是2011年配备，按照新教程要求，已不能完成正常的教学工作，需购置2个教室的新设备用于替换现有设备，以满足正常的教学工作；

- 3.多媒体教学设备采购：我校2011年采购的多媒体教学设备，现有5个班的已损坏，无法使用，影响5个班的教学工作，为满足5个班的教学需求，需采购5套多媒体教学设备用于替换现有设备。

- 4.办公台式电脑、复印机采购：我校现有的办公用台式电脑、复印机数量已不能满足日常的教育教学管理工作，为满足学校的办公需求，需在德育室、教务处、综合办公室新增5台台式电脑、2台复印机。

- 项目实施内容

- 计算机教室学生机104台（含计算机室安装费），配套桌椅104套，教师机2台，配套桌椅2套，24口千兆交换机6台；购置多媒体设备5套，办公用台式电脑5台，速印机1台，复印机2台。

- 六、资金安排情况

- 一般公共预算财政资金安排109.84万元。

- 七、项目实施计划

- 各部门根据工作情况立项（撰写方案）    学校行政会讨论    项目入库     项目一上    项目一下    学校修改      项目二上    批复    总务处牵头实施（按照政府采购流程进行）    验收    绩效评价

- 八、项目实施成效

- 年内完成学校配备计算机教室2间，购置多媒体设备5套，办公用台式电脑5台，速印机1台，复印机1台等教育教学硬件投入。为学生进行科学学习配套科学实验仪器和活体实验用品，保证学生信息技术活动、科学教育需求。

- 九、项目绩效目标表

| 项目支出绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教育教学设施设备采购 |  |  |  |  |  |
| 主管部门及代码 |  |  | 昆明市呈贡区教育体育局360301 |  | 实施单位 |  | 昆明市呈贡区斗南学校 |  |
| 项目期 |  |  | 经常性项目 |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  | 采购学校速印机、学生计算机室设备、多媒体设备等，加强学校设施设备投入，不断改善办学条件。 |  |  |  |  |  |
| 项目立项依据 |  |  | 其他证明文件 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） |  |  | 3,098,400.00 |  |  |  | 3,098,400.00 |  |
| 年度资金来源（元） |  |  | 1,098,400.00 |  |  |  | 1,098,400.00 |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |
|  | 采购学校所需的计算机室设备等设施设备，增加学校硬件投入，满足教育教学需求。 |  |  |  | 采购学校所需的计算机室设备等设施设备，增加学校硬件投入，满足教育教学需求。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计算机室等设施设备 | 1批 | 数量指标 | 计算机等设施设备 |  | 1批 |
|  |  |  | 科学配套实验仪器、活体实验用品 | 1批 |  | 科学配套实验仪器、活体实验用品 |  | 1批 |
|  |  | 质量指标 | 购买教育教学设施设备 | 按采购计划完成 | 质量指标 | 购买教育教学设施设备 |  | 按采购计划完成 |
|  |  | 时效指标 | 2020年-2022年 | 3年 | 时效指标 | 2020年 |  | 1年 |
|  |  | 成本指标 | 购买教育教学设施设备 | 309.84万元 | 成本指标 | 购买教育教学设施设备 |  | 109.84万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 经济效益指标 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善办学条件 | 教育教学条件不断提升 | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  | 教育教学条件不断提升 |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长、学校、社会对学校的满意度 | 98% | 服务对象满意度指标 | 家长、学校、社会对学校的满意度 |  | 98% |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 |  | 学校发展规划和方案 |  |  |  |  |  |  |
| 预算绩效说明 |  | 不断改善办学条件 |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： |  |  | 杨文水 | 填报人： | 李艳琼 |  | 填报日期： | 2019-10-18 |