附件4-4:

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 2019年预算17个项目，实际执行25个项目，执行率：147.06%，与预期存在一定偏离，其中预算16个区级项目，实际开展18个项目，调增2个，根据实际工作的开展，追加代表选举经费及因公出国经费，实际数量与质量指标也存在一定偏差，市级资金存在一定的不可控性，且下拔时间一般为11-12月，导致部分工作无法开展，只能将资金转移到下年支付。就整体进度而言，执行进度2季度以前执行有点缓慢，4季度执行数额较大，主要原因还是在于负责人员时间意识有所欠缺，紧迫感不够，对执行进度把控不到位。

- 项目绩效目标。

- 项目绩效总目标。实现工作目标任务和各项考核指标、筹备并组织召开区人大二次会议、筹备并组织召开每二个月一次常委会、依法履行使人事任免权、监督权、开展好代表工作、办理人大代表议案、建议、意见、抓好区人大常委会和机关自身建设。

- 2.项目绩效阶段性目标。及时把控项目开展进度，保障项目的正常开展。

二、项目单位绩效报告情况。

2019年项目绩效全部采用自评方式开展，各科室针对自己负责的项目进行年度梳理，找出项目实施中存在的问题，进行讨论，总结为明年预算做铺垫。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政拨款支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。进一步增强支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备：按照绩效自评工作要求，组成绩效评价工作小组，对相关的国家法律法规进行了认真学习，掌握政策，根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系表。

2. 组织实施：采用核查法核查2019年财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况，对内设机构，根据部门职能和年初制定的绩效考核目标，进行了绩效考评。

3. 分析评价：对外拔街道项目情况进行实地现场核查，对项目开展经费情况进行收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位根据年初预算申请全部到位，资金根据合同，实施进度使用完成。

- （二）项目实施情况分析。

- 2019年预算项目实施良好，按科室及资金性质实施管理，单据全面进行支付处理，针对调增的2个项目反映预算与工作安排还不够合理，有必要提高预算的能力与水平。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- 对于区级预算项目成本控制良好，预算经费：3,263,700.00元，实际执行3,040,069.80元，成本节约率为：6.85%。

- 2.项目的效率性分析。

- （1）项目的实施进度不是非常理想，一季度执行进度缓慢，没有达到财政要求进度指标，对时间安排还有待提高。

- 3.项目的效益性分析。

- 年末截止基本按项目预期目标完成95%左右，对经济与社会没有直接的影响。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

- 以后年度一定紧扣年初预算安排，主动参与项目管理安排，提前预防不可控因素导致出现问题，找出应对办法。

- 主要经验及做法、存在的问题和建议。

一是要加强监督，提升管理水平，建立完善以“目标”为牵引的信息化、精细化绩效管理体系。二是要强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，从项目绩效评价制度入手，制定科学的绩效考评制度，确保预算编制更精、更准。三是要强化绩效意识，建立建全项目档案资料，做到一项一档，不断提高绩效管理运用水平。

五、下一步改进绩效评价工作的建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及法律和文件的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

八、其他需说明的问题。