附件4-4:

区委组织部财政项目支出绩效评价报告

（党建经费）

一、项目基本情况

- （一）项目概况。

- 认真贯彻落实中央、省、市、区关于党建工作的相关要求，全面抓实党建工作责任，提升党建科学化水平。

（二）项目绩效目标。

加强党的执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以改革创新为动力，以组织、队伍、活动、制度、保障为抓手，构建学习型、服务型、创新型基层党组织，全面推进各领域党建工作，努力提高全区党的建设科学化水平，为实现呈贡新区突破崛起跨越发展提供坚强的组织保障。

二、项目单位绩效报告情况。

- 2019年，区委组织部作为项目实施单位，根据资金管理使用情况进行自查，形成《项目支出绩效自评指标评分表》，《项目支出绩效报告（自评）》，认真查找不足，积极思考下一步工作打算。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2019年度财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

- 绩效评价原则、评价指标体系

1.原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 前期准备

区委组织部按照绩效自评工作要求，组成了以常务副部长杨艾坤同志为组长的绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，提前安排各街道对区委组织部划拨工作经费进行梳理，分析资金使用效率。

- 组织实施

2019年区委组织部检查划拨各街道党建工作经费，从资金到位情况、资金使用情况、资金管理情况、资金结余情况、发挥效益情况等多个方面进行综合评价。

- 分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 项目资金严格按照预算安排全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析。

按照绩效评价相关工作要求，区委组织部将党建工作项目进行合并,合并项目4个。

- 3.项目资金管理情况分析。

2019年，区委组织部投入党建工作经费共846.72万元。资金使用部门严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。

通过执行预算，保障全区党建工作顺利开展，圆满完成了《昆明市2019年基层党建目标责任制考核细则》《中共昆明市呈贡区委目标管理督查办公室 昆明市呈贡区人民政府目标管理督查办公室关于下达<中共昆明市呈贡区委组织部2019年主要工作目标>的通知》《呈贡区党建工作目标责任制考核办法》明确的各项目标任务。做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。

- 2.项目管理情况分析。

区委组织部严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2019年部门预算批复的通知》执行预算，做到专款专用。严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- 严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

- 2.项目的效率性分析。

- 认真落实《昆明市2019年基层党建目标责任制考核细则》《呈贡区党建工作目标责任制考核办法》《呈贡区基层党建工作督查办法（试行）》，做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位，推动各项目标任务落到实处。

- 3.项目的效益性分析。

- 基层党组织组织结构规范优化、队伍素质稳步提升、活动成效更加明显、制度机制健全完善、保障体系配套落实。

五、综合评价情况及评价结论

本财政项目从经济角度、可持续发展角度而言，整体发挥的经济效益、生态效益、社会效益明显，一定程度上带动了呈贡区党建工作水平提升，经绩效评价工作小组综合分析，项目平均分为99分，评价结果为优。

六、绩效评价结果应用建议

1.建议将资金性质相似、资金使用方向相同的项目进行合并；

2.建议按实际支出下达预算；

3.建议加快结余结转资金使用进度；

4.建议加强资金监管。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）主要做法

为进一步做好财政资金绩效评价工作，2019年，区委组织部对区委组织部划拨六个街道的各项工作经费进行专项检查和现场绩效评价。

（二）存在问题

1.划拨到街道的党建工作经费未完全实现末级支出；

2.党建工作经费使用情况未纳入全年党建工作考核。

（三）工作建议

无

中共昆明市呈贡区委组织部

2020年4月5日