附件4-4:

区委组织部财政项目支出绩效评价报告

（非公党建工作经费）

一、项目基本情况

- （一）项目概况。

紧扣党员教育、阵地建设、组织活动、制度管理、服务保障等重点工作，立足“两新”组织发展的实际，立足党员和员工的需求，按照“无组织抓组建，有组织抓规范，软弱涣散抓整改”的工作思路，全面提升“两新”组织党建工作水平，为全区非公经济和社会组织健康发展提供坚强的组织保证。

- （二）项目绩效目标。

通过执行项目预算，引领和激发“两新”组织党员干部的工作热情和主人翁精神，通过党组织建设为非公经济组织和社会组织健康发展提供强大动力。

二、项目单位绩效报告情况。

- 2018年，区委组织部作为项目实施单位，根据资金管理使用情况进行自查，形成《项目支出绩效自评指标评分表》，《项目支出绩效报告（自评）》，认真查找不足，积极思考下一步工作打算。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进一步加强预算绩效管理，全面分析和综合评价2018年度财政资金的分配使用管理情况，强化支出责任，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

- 绩效评价原则、评价指标体系

1.原则

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

- 评价指标体系

主要从产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标）、满意度指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程

- 前期准备

区委组织部按照绩效自评工作要求，组成了以常务副部长杨艾坤同志为组长的绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，提前安排各街道对区委组织部划拨工作经费进行梳理，分析资金使用效率。

- 组织实施

区委组织部成立绩效评价工作领导小组，按照绩效评价工作方案，从资金到位情况、资金使用情况、资金管理情况、资金结余情况、发挥效益情况等多个方面进行综合评价。

- 分析评价

- 对评价过程中收集资料进行归纳，汇总分析，依据设定的绩效评价指标体系进行评分，形成项目绩效书面报告。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

- 1.项目资金到位情况分析。

- 项目资金严格按照预算安排全部到位。

- 2.项目资金使用情况分析。

2018年，呈贡区委组织部投入资金2,371,600.00元用于开展非公党建工作。根据中共昆明市委办公厅《关于加强社会组织党的建设工作的实施意见（试行）的通知》对“两新”组织进行工作经费补助，工作经费由街道或行业主管部门统一管理，用于“两新”组织开展日常党建工作及党员教育培训。

- 3.项目资金管理情况分析。

区委组织部严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（呈财预〔2018〕29号）执行预算,做到专款专用。严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。

- （二）项目实施情况分析。

- 1.项目组织情况分析。

通过执行预算，保障全区干部工作顺利开展，圆满完成了《昆明市2018年基层党建目标责任制考核细则》《中共昆明市呈贡区委目标管理督查办公室 昆明市呈贡区人民政府目标管理督查办公室关于下达<中共昆明市呈贡区委组织部2018年主要工作目标>的通知》明确的各项目标任务。做到责任到位、措施到位、保障到位、督促到位。

- 2.项目管理情况分析。

区委组织部严格按照《昆明市呈贡区财政局关于下达2018年部门预算批复的通知》（呈财预〔2018〕29号）执行预算，做到专款专用。严格按照相关文件要求及相关管理制度，预算资金、管理资金、使用资金，预算执行率100%。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。

- 严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目经费使用情况严格把控。

- 2.项目的效率性分析。

- 区委组织部严格按照工作计划实现项目支出，资金使用安全规范高效。

- 3.项目的效益性分析。

通过执行项目预算，引领和激发“两新”组织党员干部的工作热情和主人翁精神，通过党组织建设为非公经济组织和社会组织健康发展提供强大动力。

五、综合评价情况及评价结论

工作项目从经济角度、可持续发展角度而言，整体发挥的经济效益、生态效益、社会效益明显，一定程度上带动了呈贡区非公党建工作水平提升，经绩效评价工作小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。

六、绩效评价结果应用建议

1.加快结余结转资金使用进度；

2.加强非公党建工作经费监管；

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）主要做法

为进一步做好财政资金绩效评价工作，2018年，区委组织部与区财政局组成联合工作组，对区委组织部划拨的各项工作经费进行专项检查和现场绩效评价。

（二）存在问题

1.账务处理不一致。有的街道将区委组织部划拨工作经费作往来款处理，并根据资金性质、资金用途进行明细处理；有的街道将区委组织部划拨工作经费作往来款处理，但明细账设置不够清楚；有的街道将区委组织部划拨工作经费作收入，与区财政相关要求不符。

2.资金拨付不及时。区委组织部及时按党组织数将工作经费划拨各街道、各部门、各“两新”党工委直属党组织，便于基层尽早尽快使用资金助开展工作。但实际工作中，非公经济组织、社会组织没有对公账户等原因，有的部门未能及时将相关工作经费划拨到位。

（三）工作建议

1.按实际支出下达预算。

2.理顺绩效评价管理。按实际支出下达预算后，建议由资金实际使用部门作为项目实施单位对项目资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告。区委组织部作为资金预算部门、项目主管部门每年安排力量对项目实施单位报送情况进行核查并开展现场评价工作。

八、其他需说明的问题。

无

中共昆明市呈贡区委组织部

2019年4月2日