附件4-4:

中共呈贡区委党史研究室

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

1.《2018中共昆明市呈贡区委执政纪要》编纂出版经费，预算100000元（调减20000元），支出91414元；

2.《呈贡年鉴2019》编纂出版经费，预算95000元（调减5000）元，支出85150元；

3. 党史宣传教育经费，预算30000元，支出28288.9元；

4. 新区图片资料收集、整理、洗印费用，预算5000元，支出1035元；

5. 聘请法律顾问经费，预算5000元，因需要产生法律服务后才进行支出，故此未发生项目支出。

（二）项目绩效目标。

1. 在2019年12月31日前完成500册《2018中共昆明市呈贡区委执政纪要》的编纂出版和刊印，完成目标，无阶段性目标。

2. 在2019年12月31日前完成500册《呈贡年鉴2019》编纂出版和刊印，完成目标，无阶段性目标。

3. 在2019年12月31日前完成党史专题培训和史志业务专项培训各1期，完成目标，无阶段性目标。

4. 在2019年12月31日前完成100幅新区图片资料收集、整理、洗印，完成目标，无阶段性目标。

5. 聘请法律顾问经费，预算5000元，因需要产生法律服务后才进行支出，故此未发生项目支出。

二、项目单位绩效报告情况。

我单位为一级财政预算单位，无下级单位，项目支出绩效评价报告仅涉及中共呈贡区委党史研究室，完成报送。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，对单位预算支出情况进行全面系统的衡量，进而优化预算支出工作，确保预算支出及时准确。

（二）我单位结合自身预算支出工作，成立了以主任为组长，副主任为副组长，综合科两名干部职工为组员的评价小组。由综合科报账员负责单位绩效评价工作组织领导和具体实施。明确了预算支出绩效评价方式是：结合2019年决算报表和报送的相关绩效评价材料，结合单位年内各项支出的具体情况，参照部门整体支出绩效自评指标评分表进行打分，并在评价完成后交由组长和副组长复核。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。

2019年我单位共有5个项目，相关情况如下：

1.《2018中共昆明市呈贡区委执政纪要》编纂出版经费，预算100000元（调减20000元），支出91414元；

2.《呈贡年鉴2019》编纂出版经费，预算95000元（调减5000）元，支出85150元；

3. 党史宣传教育经费，预算30000元，支出28288.9元；

4. 新区图片资料收集、整理、洗印费用，预算5000元，支出1035元；

5. 聘请法律顾问经费，预算5000元，因需要产生法律服务后才进行支出，故此未发生项目支出。

- 资金使用严格遵循相关制度要求，并由专人管理资金，严格执行“三重一大”制度和主任办公会议事制度，对项目进行组织，并由专人负责项目对接和实施，从而实现项目的顺利完成。

- （二）项目实施情况分析。

- 项目均由专人负责实施，并由单位负责人牵头，召开阶段性工作会议，统筹安排部署相关工作。

- （三）项目绩效情况分析。

1.《2018中共昆明市呈贡区委执政纪要》编纂出版经费，预算100000元（调减20000元），支出91414元；《呈贡年鉴2019》编纂出版经费，预算95000元（调减5000）元，支出85150元；在经费调减的基础上再对项目经费，进一步控制，剩余经费已回缴财政。

党史宣传教育经费，预算30000元，支出28288.9元；新区图片资料收集、整理、洗印费用，预算5000元支出1035元；聘请法律顾问经费，预算5000元，因需要产生法律服务后才进行支出，故此未发生项目支出。剩余预算经费均已回缴财政。

2.书籍的编制出版印刷工作、图片收集工作等均在2019年12月31日前完成，符合项目效率指标要求。

3. 相关书籍通过区委、区政府审阅，符合呈贡区发展需要；通过相关书籍的出版刊印工作，使广大民众了解呈贡历史，为全区经济发展提供服务，达到效益指标和满意度指标。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

六、绩效评价结果应用建议

经过单位评价小组审核，我单位2019年度预算支出工作中主要受年底预算调整及预算完成率方面影响，整体支出绩效自评分为98.72分。下一步在预算的制定和使用中将会做好相关工作，加强预算编制和支出工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

1. 单位预算的制定工作还需加强。

2. 项目支出时间效率需加强。

结合上述问题，我单位在后续制定单位预算的过程中，将会对相关项目计划进行严格把控，避免项目制定过程中出现问题，在初期预算制定时应再加强对项目预算的核对，尽量保证预算与实际支出相符；除了书籍出版类的项目，其余项目尽量在平均在周期内进行并支出。

八、其他需说明的问题。

无

中共呈贡区委党史研究室

2020年4月20日