5附件4-4:

项目支出绩效评价报告（呈贡区社会组织服务中心）

一、基本情况

- 根据呈财社[2019]8号文件，区划地名和社会组织管理科2019年预算项目支出呈贡区社会组织服务中心为50万元

二、项目单位绩效报告情况。

截止目前，呈贡区社会组织服务中心经费工作经费19.2万元已经支出,剩余30.8万元。

三、绩效评价工作情况

剩余30.8万元用于计划用于街道备案社会组织，由街道进行以奖代补项目扶持，由于街道社会组织没有账户，资金未拨出。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。项目资金足额拨付到位。

（二）项目实施情况分析。主要用于委托呈贡区社会组织服务中心开展社会工作类社会组织孵化、培育工作；打造一批区级优秀社会组织，以奖代补的方式，对优秀社会组织进行项目扶持工作；通过三方监管，采用项目大赛等方式，委托有资质的相关机构对呈贡区社工机构及相关服务进行业务支持及监管和财务监督。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。项目经费全额支出，略微结余。

- 2.项目的效率性分析。项目依计划实施，达到预期效果。

3.项目的效益性分析。说明项目支出绩效目标完成情况，与预期完成情况的偏离程度。呈贡区社会组织服务中心经费32万元已经支出，目前呈贡区第二届社会服务项目大赛初选已经结束，总共28个项目进入第二轮评选阶段，初步达成项目预期。对于评选一批区级优秀社会组织。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

确保呈贡区社会组织在呈贡区依法依规开展活动和健康发展，社会组织满意度达到95%。昆明市呈贡区社会组织服务中心自评分94分。

六、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）存在问题。

项目资金在使用过程中存在支出进度较缓的情况。

（二）原因分析。

项目在具体实施过程中，因客观存在不可控因素，难以实现资金使用进度跟预算完全一致。

八、其他需说明的问题。