5附件4-4:

项目支出绩效评价报告（扶持社会组织参与社区服务）

一、基本情况

- 根据呈财社[2019]168号文件，昆明市财政局昆明市民政局下达2019年通过政府购买服务扶持社会组织参与社区建设项目资金15万元。

二、项目单位绩效报告情况。

截止目前，扶持社会组织参与社区建设项目经费15万元已全部支出。

- 绩效评价工作情况

- 按照扶持社会组织参与社区服务的要求，呈贡区2019年引入社会组织参与社区治理，50余家省市区级社会组织参加“社会组织与社区相亲会”，在六个街道多个社区落地老年人、青少年、妇女儿童等服务项目，并通过“三方监管”确保社会组织有序参与社区服务，超出预定目标完成项目成效。

四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析。项目资金足额拨付到位。

（二）项目实施情况分析。主要用于委托呈贡区社会组织服务中心开展社会工作类社会组织孵化、培育工作；打造一批区级优秀社会组织，以奖代补的方式，对优秀社会组织进行项目扶持工作；通过三方监管，采用项目大赛等方式，委托有资质的相关机构对呈贡区社工机构及相关服务进行业务支持及监管和财务监督。

- （三）项目绩效情况分析。

- 1.项目经济性分析。项目经费全额支出，对呈贡区多个社区、多类居民群体提供服务，服务效果良好。

- 2.项目的效率性分析。项目依计划实施，达到预期效果。

3.项目的效益性分析。项目支出经费15万元，社会组织参与社区服务的数量提高，社区社工站完成阵地打造。初步达成项目预期。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。

- 确保呈贡区社会组织在呈贡区依法依规开展活动和健康发展，社会组织满意度达到95%。扶持社会组织参与社区服务自评分94分。

- 绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）。

- 具体化绩效评价的有关指标，对项目产出和项目效果进行量化评估。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议。

（一）存在问题。

项目资金在使用过程中存在支出进度较缓的情况。

（二）原因分析。

项目在具体实施过程中，因客观存在不可控因素，难以实现资金使用进度跟预算完全一致。

上级资金拨付缓慢，区本级政府购买体系在不断完善中，购买项目的标准和手续不健全，导致项目周期滞后，项目成效不能及时反馈。

八、其他需说明的问题。