项目支出绩效评价报告

（社会工作发展经费）

一、基本情况

为认真贯彻落实中央组织部、民政部等18部委《关于加强社会工作专业人才队伍建设的意见》及《昆明市中长期人才发展规划》，进一步加快推进呈贡区社会工作人才队伍建设，夯实和谐呈贡之基。区民政局高夫重视，面向全区组织开展2019年社会工作职业水平考试考前素质提升培训班，并对2018年取得社会工作职业证书的社工人才进行奖励；同时引进外部力量对呈贡区社会组织服务中心进行技术支持，帮助我区孵化、评估社会组织，提升我区社区建设水平。组织开展对区、街道、社区及社会组织中长期从事社会工作人员约120人进行为期3天培训，开展呈贡区优秀突出贡献的社工才进行征集活动。

二、项目单位绩效报告情况。

社会工作发展经费预算经费150万元，其中下拨街道72万元，已下拨60万元，结余12万元，已被区财政收回；基层政权科使用83.3178万元。

1.社会工作人才管理经费。按每人每天300元计，对区、街道、社区及社会组织中长期从事社会工作人员约120人进行为期3天培训，共9万元已于6月份支出完毕；给予取得社会工作师和助理社会工作证书人员一次性奖励金预算9.5万元，经统计全区2018年取得社会工作师和助理社会工作证书人员共15人，按要求发放一次性奖励金每人0.5万元，共7.5万元，结余2万元已被区财政收回；对呈贡区优秀突出贡献社工人才征集预算工作及奖励经费10万元，支出7万元，结余2万元已被区财政局收回。

2.街道与社区社会工作站建设经费。计划建设6个，每个社会工作站给予经费12万元，预算72万元，支出60万元，结余12万元已被区财政局收回。

3.社会工作经费。2019年开展呈贡区社工人才管理工作，预算经费10万元，已于6月份全部支出；2019年引进3名社工人才补助预算18万元，按月支付3名优秀人才补助金，由于工作变动，自10月份起只拨付2名社工人才补助，结余1.5万元已被区财政收回；2019年对三个认定的社会组织进行扶持，分别为5000元、1万元、2万元，预算3.5万元，拨付3万元，结余0.5万元已被区财政收回；对社会效果良好的优秀社会工作项目给予扶持补助，认定3个项目，每个项目6万元，预算18万元，已于10月份支出完毕。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价的目的

2019年社会工作发展为经常性项目。该项目主要内容为：建立社会工作人才培养、培训机制，切实加强呈贡区社会工作才管理培养工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

原则：严格按照年度工作计划，结合实际问题及需求，在计划时效内完成工作，做到资金分配全面合理，严格执行相关管理制度。

评价方法：社会工作发展项目采取自评的方式进行评价

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金到位情况分析

项目资金到位情况分析：社会工作发展经费项目资金150万元，项目资金已足额到位，全部由区财政预算一次拨付到位。

项目资金使用情况分析：对区、街道、社区及社会组织中长期从事社会工作人员约120人进行为期3天培训预算9万元，已全部支出。给予取得社会工作师和助理社会工作证书人员一次性奖励金预算9.5万元，支出7.5万元，结余2万元已被区财政收回。对呈贡区优秀突出贡献社工人才征集预算工作及奖励经费10万元，支出7万元，结余2万元已被区财政局收回。街道与社区社会工作站建设经费预算72万元，支出60万元，结余12万元已被区财政局收回。呈贡区社工人才管理工作，预算经费10万元，已于6月份全部支出。引进3名社工人才补助预算18万元，自10月份起只拨付2名社工人才补助，结余1.5万元已被区财政收回。对三个认定的社会组织进行扶持，预算3.5万元，拨付3万元，结余0.5万元已被区财政收回。对3个社会效果良好的优秀社会工作项目给予扶持补助，预算18万元，已于10月份支出完毕。

项目资金管理情况分析：社区建设管理工作经费项目纳入民政局预算管理，由民政局年初进行预算编制，拟定用款计划和方案，严格按照管理法对资金进行计划申请、划拨、使用的程序。

（二）项目实施情况分析

项目组织情况分析：为做好呈贡区社会工作人员培养工作，结合区民政局工作实际，建立社会工作人才培训机制，开展2019年第二届项目大赛，引进优秀项目注入社区，建立社区社工站，开展社区治理相关工作。

项目管理情况分析：全面推行信息公开、公告、告示制度，确保项目建设资金使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

- 项目绩效情况分析

项目经济性分析。1.项目成本（预算）控制情况：社会工作发展经费项目预算资金为150万元，认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化项目资金成本（预算）控制情况，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。2.项目成本（预算）节约情况：工作经费严格按照政府采购的相关文件规定执行，做到多方询价，综合对比，把培训经费用在“刀刃” 上。

五、综合评价情况及评价结论

基层政权和社区建设科社会工作发展经费绩效指标为98分。

- 绩效评价结果应用建议

严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，全面推行信息公开、公告、告示制度，确保项目建设资金使用公正透明，项目资金实行单独核算、专项使用，对项目资金的拨付都要求用途合理，手续齐全，极力避免专项资金被挤占、截留、挪用。按照计划，分工明确、仔细，完成计划工作。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

发挥最大效能，严格监督检查。经费下拨到社区及社会组织服务中心，严格按照规定用途使用，坚决杜绝拖欠、截留、挪用现象发生，对存在问题的社区进行问责，责令限期整改等处罚，有效发挥社区社工站及社工人才的最大效能。

存在的问题：与协办方沟通不足，不及时，会务存在问题。

建议：（1）进一步落实各职能部门对干部培训工作的责任，真正做到认识到位、组织到位、措施到位，切实把干部培训抓紧抓好，抓出成效。（2）进一步督促街道加大对社区干部的培训指导力度，充分发挥街道作为干部培训的前沿阵地作用。

八、其他需说明的问题

以后每年都要组织社区干部、及社会工作人才进行培训，主抓社区干部履职能力培训，做到理论结合实际，来促进社区健康和谐发展，不断提高社区治理水平。