| 昆明市呈贡区住房和城乡建设局 | 文件 |
| --- | --- |
| 昆明市呈贡区自然资源局 |  |

呈建联通〔2020〕1号

关于印发《昆明市呈贡区房屋建筑和市政

基础设施工程竣工联合验收工作

实施细则（试行）》的通知

区各相关单位（部门）：

根据省、市关于联合验收有关文件的要求，为有效推进工程建设项目审批制度改革成果（联合验收工作）在呈贡区落地实施，在充分征求各相关单位（部门）意见后，昆明市呈贡区住房和城乡建设局会同昆明市呈贡区自然资源局联合制定《昆明市呈贡区房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收工作实施细则（试行）》，现印发给各单位（部门），请遵照执行。

附件：1.昆明市呈贡区竣工验收阶段办事指南

2.昆明市呈贡区竣工验收阶段纸质申报表及结果物样式

昆明市呈贡区住房和城乡建设局  昆明市呈贡区自然资源局

2020年3月26日

抄送：市工改办；

区政府办、区政府目督办；

昆明市呈贡区住房和城乡建设局         2020年3月26日印发

（共印30份）

昆明市呈贡区房屋建筑和市政基础设施

工程竣工联合验收工作实施细则

（试行）

为推进省、市工程建设项目审批制度改革成果在呈贡区落地实施，持续优化提升我区营商环境，按照昆明市住房和城乡建设局、昆明市自然资源和规划局和昆明市人民防空办公室联合下发的《关于印发<昆明市房屋和市政基础设施工程竣工联合验收工作细则（试行）>的通知》（昆建通〔2020〕22号）等相关文件的要求，结合呈贡区实际，制定本细则。

- 一、工作原则及内容

联合验收，是指房屋建筑工程和市政基础设施工程具备竣工验收条件后，经建设单位申请，由牵头部门将原由各职能部门分步骤、独立实施的建设工程消防竣工验收、人防工程竣工验收、建设工程规划核实、工程质量竣工验收监督等竣工验收事项转变为依托云南省工程建设项目审批管理系统（下称“工建系统”）进行“统一申报（受理）、 信息共享、各司其职、限时办理、集中反馈”的竣工验收方式。

联合验收包括：人防工程竣工验收及备案、建设工程消防验收（建设工程消防验收备案）、建设工程规划核实、工程质量竣工验收监督、工程档案验收等。其中，工程档案验收可实行告知承诺制在规定时限内办理。

- 二、适用范围

在呈贡区辖区范围内，按照审批下放权限由我区建设行政主管部门核发施工许可手续的新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程，适用本细则。

- 三、职责分工

根据省、市、区相关文件要求，竣工验收阶段由昆明市呈贡区住房和城乡建设局牵头。参与联合验收部门包括规划、消防、人防及建设工程质量安全监督等部门。

- （一）牵头部门职责

1.拟制联合验收工作实施细则，梳理并公布竣工验收阶段办事指南、竣工验收阶段申请表及材料表单。

2.负责窗口（网上）接件，初步审核建设单位申报资料，并将其分发到申报事项所涉及的部门。

3.负责组织协调参与联合验收工作的各部门，负责网上发起意见征集和召集现场联合验收。

4.联合验收（备案）通过后，出具《昆明市房屋建筑和市政工程基础设施工程联合验收意见书》《昆明市建设工程竣工验收备案证明书》。

5.收集并向建设单位送达联合验收结果物（证书、意见或者批复）。

（二）各参验部门职责

1.在牵头部门的组织协调下参与联合验收工作，制定本部门专项验收（备案）标准化工作细则。

2.接收并审核系统分发的“工建系统”报件资料。

3.及时接收、响应牵头单位发起的意见征集和现场验收指令。

4.参加现场联合验收，及时向牵头单位传送审批结果物。

四、验收时限

房屋建筑工程和市政基础设施工程的联合竣工验收时限为10个工作日（不含整改期限）。

五、验收条件

（一）房屋建筑工程须满足以下要求：

1.建设工程已按《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条、《云南省城乡规划条例》第三十三条、《昆明市城乡规划条例》第四十五条要求完成，具备建设工程规划核实条件。

2.建设工程已按设计和合同约定的内容建成，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。

3.消防各项设施已经通过调试且运转正常。

4.人防工程实体检查已通过，取得了《人防工程质量监督报告》。

（二）市政基础设施工程须满足以下要求：

1.建设工程已按《中华人民共和国城乡规划法》第四十五条、《云南省城乡规划条例》第三十三条、《昆明市城乡规划条例》第四十五条要求完成，具备建设工程规划核实条件。

2.建设工程已按设计和合同约定的内容建成，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。

3.消防各项设施已经通过调试且运转正常。

4.人防工程实体检查已通过，取得了《人防工程质量监督报告》。

5.已按排水管理部门技术审查意见完成排水工程建设。

6.燃气场（站）等项目已按气象部门要求完成防雷验收工作。

六、验收程序

- （一）网上申请

建设项目完工并具备验收条件的，建设单位可以在云南省政务服务平台“工程建设审批专区”提出联合验收申请，填写申请表，勾选申请联合验收事项，上传一套竣工图纸（含各专业部分）和其他所需材料。

- （二）系统分发

联合验收工作依托“工建系统”进行办理，建设单位申报完毕后，综合窗口人员将预审后的项目材料通过系统分发至涉及的各相关主管部门，由其在规定时间内审核、受理和办理。

- （三）资料审核和受理

各验收部门在收到“工建系统”推送的验收资料后，2个工作日内通过“工建系统”出具材料审核结论，由联合验收牵头部门在线反馈至建设单位。审核结论包括受理、补正、不予受理。建设单位可在审批系统自行打印受理通知书、补正通知书、不予受理通知书。需建设单位补正材料的，补正要求一次性告知，各联合验收部门应在补正材料上传后的2个工作日内出具补正材料审核意见。

有下列情形则不予受理，出具不予受理通知：

1.建设单位不具备法定的申请主体资格；

2.建设单位隐瞒有关情况、提供虚假材料；

3.建设单位提交的申请材料不齐全或者不符合法定要求，经补正后仍不齐全或者不符合法定要求；

4.联合测绘成果不符合要求的。

- （四）现场联合验收

1.现场验收条件

联合验收申请受理，视为各专项验收部门对建设单位通过网络报送的电子资料，经审核确定符合要求，同意进入现场验收环节。牵头部门应当受理后3个工作日内向各参验部门发起现场验收指令，各参验部门在收到指令后2个工作日内回复是否做好现场验收准备，是否参加现场验收。若如期回复参加现场验收，则视为该部门内部程序履行完毕；若如期回复不参加现场验收，则出具验收合格证明文件推送至牵头部门；若逾期回复视为同意验收合格。各单位参加现场联合验收人员，视为单位法人授权履行现场联合验收职责，所做出的验收结论代表本部门决定，并对其负责。

2.现场验收时间

在收到各专业验收部门的回复意见后，由牵头部门确定现场验收时间并通知相关单位，现场验收时间最迟不超过规定时限的第8个工作日。现场验收时间确定后，回复参加现场联合验收的部门准时派人参加，不得缺席。

3.现场查验

在现场查验开始前，参与验收的政府部门工作人员推选现场联合验收工作组组长。

在联合验收工作组组长的组织协调下，各专项验收部门工作人员按职责分工开展现场验收工作，收取申报材料中不适合电子化的资料（如施工中的过程表单、记录文件、产品合格证等）。

建设单位提供现场验收场所，并组织勘察、设计、施工、监理等参建单位做好现场验收准备，包括但不限于调试需现场验收的设施设备、提供现场查验的相关资料。

现场验收时发现涉嫌或涉及违法行为的，待违法行为处理完成后，建设单位方可再次申请联合验收工作。

4.召开现场验收会议

现场查验完毕，召开现场联合验收会议。

会议议程：

（1）联合验收组组长主持验收会议。

（2）联合验收组组长介绍联合验收组成部门和人员。

（3）建设单位介绍参建责任主体单位和人员。

（4）参建责任主体单位作竣工验收报告（验收结论）。

（5）参验部门对参建责任主体单位所做的验收报告(验收结论)发表意见。

（6）参验部门验收人员反馈现场检查情况及意见。

（7）参建责任主体单位退场，联合验收组做联合验收结论，并表决通过；参验部门代表履行签字义务。

（8）联合验收组组长向参建责任主体单位宣布验收结论。

（五）出具联合验收结果物

现场验收通过后，各联合验收部门应当在现场验收后1个工作日内，走完“工建系统”审批程序，完成制证、盖章等手续，由“工建系统”推送审批结果物到“工建综合窗口”发证，或者由建设单位上“工建系统”自行下载打印。

七、其他事项

（一）各联合验收部门应当严格按照相关法律、法规和工程建设强制性标准的规定，结合自身职责分工进行验收。各部门应加强组织保障，确保各验收环节在规定时限内完成，同时主动跨前服务，为企业提供咨询服务。建设单位可根据工程实际情况，提前与各专项验收主管部门进行工作对接，各部门开展提前介入服务，指导建设单位做好竣工验收各项准备工作。

（二）鉴于部分工程存在因征地、变更等客观原因导致部分工程子项或配套设施（不包含配套公共服务设施）无法按期完工的实际情况，按照昆明市规划局《昆明市规划局建设工程分期规划核实暂行办法》（昆规通〔2014〕11号）对能分期后完全独立使用并与其他未完成的项目不存在使用和施工安全相互影响的子单位项目，可分期开展联合验收工作。剩余部分后期由建设单位完成验收相关准备工作后另行申请。

（三）已申请过分期规划、消防、人防等专项验收，或联合验收实行前已经完成部分专项验收（备案）的建设项目，申请联合验收时应上传相关部门的验收结果文书作为联合验收的依据。

（四）在联合验收过程中，若有违法违规行为，将依据相关法律法规给与处罚，建设单位违法违规的还需通过社会信用监管平台纳入失信名单。

（五）补齐补正、整改时间不计入联合验收时间。

（六）本办法自2020年3月30日起执行。