
中共昆明市呈贡区委党史研究室2021年《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版项目

项目名称

《年鉴》《执政纪要》书籍编撰出版专项经费。
立项依据

关于印发中共昆明市呈贡区委党史研究室 昆明市呈贡区地方志编纂委员会办公室机构编制方案的通知（呈编办通〔2014〕19号）
关于印发《〈2019中共昆明市呈贡区委执政纪要〉编撰出版实施方案》的通知（区委办〔2020〕7号）
昆明市呈贡区人民政府办公室关于印发《呈贡年鉴（2020）编辑出版实施方案》的通知（呈政办笺〔2020〕16 号）
项目实施单位

单位名称：中国共产党昆明市呈贡区委员会党史研究室

组织机构代码：12530121015109500A


地址：昆明市呈贡区祥和街547号公安大楼3楼

联系电话：0871-67479282

法人代表：孟云东

经费来源：财政拨款

单位概况：

中共昆明市呈贡区委党史研究室为区委直属正科级参公管理事业单位。

1.负责全区的党史研究、宣传、教育和党史遗址保护利用工作，编纂出版全区性的党史地方著述，逐月编写上报《呈贡区党史大事选》，逐年编纂出版《中共昆明市呈贡区委执政纪要》。

2.指导全区各街道、各部委办局征集、编写单位党史大事。

3.开展党史宣传教育工作。

4.宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策。

5.组织区志的续修工作，逐年组织编辑出版《呈贡年鉴》。

6.逐年完成《云南年鉴》《云南小康年鉴》《昆明年鉴》等呈贡区综合材料的撰写上报。

7.指导、审查验收全区各街道、部委办局编纂的部门（专业）志。

8.组织培训全区地方志编纂人员。

9.完成上级交办的其他工作。
项目基本概况

按照相关文件要求完成《年鉴》《执政纪要》的编撰出版工作。
项目实施内容

《年鉴》：切实做好《呈贡年鉴（2021）》编辑出版工作，全面、真实、准确地记录2020年全区经济、政治、文化、社会、生态文明等各项事业发展进程中的重大事项、采取的方法措施和取得的突出成就，确保年鉴编辑出版质量。
《执政纪要》：全面完整地记述中共昆明市呈贡区委执政实践，总结执政经验、探索执政规律，交流党务工作信息、指导全区各级党组织执政实践。
资金安排情况

项目总预算经费21万元（￥210000.00），其中：《呈贡年鉴（2021）》编撰出版经费预算10万元（￥100000.00）；《2020中共昆明市呈贡区委执政纪要》编撰出版经费11万元（￥110000.00）。

项目实施计划

（一）征集稿件（预计2021年5月前）
（二）编辑统稿（预计2021年7月前）
（三）三审三校（预计2021年11月前）
（四）定稿出版（预计2021年12月前）
项目实施成效

为持续加强全区各级党组织执政能力、高质量建设现代化科教创新新城服务；为社会各界和广大读者了解呈贡提供丰富详实的资料，更好服务于现代化科教创新新城建设高质量发展。
[image: image1.emf]产出指

标

数量指标 《呈贡区委执政纪要》书籍编撰出版刊印

成书数量空

=

500 册 定量

指标

刊印成书数量

不足500册

产出指

标

质量指标 书籍品质

≥

98 % 定性

指标

书籍有明显严

重文稿错误或

本身质量问题

产出指

标

时效指标 2021年12月31日

≤

1 年 定量

指标

未在2021年12

月31日前完成

相关工作

满意度

指标

服务对象

满意度指

标

基本满意

≥

98 % 定性

指标

有单位、干部

、群众反映对

书籍质量不满

产出指

标

成本指标 不超过预算经费

=

210000 元 定量

指标

实际使用经费

超于预算经费

产出指

标

数量指标 《呈贡年鉴》书籍编撰出版刊印成书数量

=

500 册 定量

指标

刊印成书数量

不足500册

效益指

标

社会效益

指标

研究史志工作，让全区各单位、党员、群

众充分了解上一年度各个单位整体发展情

况，为当年呈贡区留存历史资料。

=

0 人 定量

指标

有干部群众反

馈书籍存在疏

漏

  《年鉴》《执政纪要》

书籍编撰出版专项经费

 在2021年12月31

日前完成当年《呈

贡年鉴》和《呈贡

区委执政纪要》的

书籍编撰出版工

作，完成书籍刊印

各500册。

项目绩效目标表

