中国共产党昆明市呈贡区委员会

宣传部2021年创文长效机制工作经费项目

- 项目名称

创文长效机制工作经费

- 立项依据

按照区委、区政府工作安排。昆办通55号《市“两办”关于印发<常态长效推进创建全国文明城市工作实施方案>的通知》昆文明办〔2018〕24号《关于印发<昆明市建设新时代文明实践中心（所、站）试点的工作方案>的通知》

- 项目实施单位

单位名称：中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部

组织机构代码：115301210151295790

地址：昆明市呈贡区龙城街道祥和街547号公安大楼9楼

联系电话：0871-67479273

法人代表：李晓云

经费来源：区级财政预算

单位概况：中国共产党昆明市呈贡区委员会宣传部是中共昆明市呈贡区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正科级，列区委机构系列。加挂昆明市呈贡区新闻出版（版权）局、昆明市呈贡区广播电视局、昆明市呈贡区政府新闻办公室牌子。内设2个二级预算单位，分别为区文联、区融媒体中心。宣传部机关下设7个科室，分别为办公室、理论科、文化文产科、新闻宣传科、广电出版（版权）电影科、区委网信办秘书科、区文明办。

- 项目基本概况

健全完善全国文明城市创建常态长效机制，巩固2020年创建全国文明城市成果，迎接2021年全国文明城市创建的复检，做好新时代文明实践工作。

- 项目实施内容

健全完善全国文明城市创建常态长效机制，着力提升市民文明素养、城市文明程度、城市文化品位、群众生活质量，努力建设崇德向善、文化厚重、和谐宜居的城市。 按照中央、省、市、区新时代文明实践各项工作要求，按照“七有”标准开展好四级阵地建设，按照“七传播七践行”开展好各项志愿服务活动，打通教育群众、宣传群众、服务群众“最后一公里”。

- 资金安排情况

资金来源为区级财政，年度资金总投入1000万元。

- 项目实施计划

全年计划开展创文日常巡查共计12次，创文测评4次；营造创文氛围制作更换广牌不少于54块；发放各种宣传资料制作30000份以上，进行创文宣传品制作1次；开展市容环境卫生综合整治4次以上，组织开展创文活动3次，创文志愿活动1次，新时代文明实践活动20次以上，参观活动50次以上；组织10支志愿服务队伍，组织培训5次以上。完成2021年度城市社区创文配套工作；

八、项目实施成效

大力营造创文氛围，全面提升创文群众知晓率，实现全区创文工作“六个不滑坡”、“六个持续提升”，实现创文年度复查达标。倡导社会新风尚，积极开展新时代文明实践活动，确保新时代文明实践活动达标。

九、项目绩效目标表