
昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会2021年区第四届人大换届选举工作经费项目

项目名称

区第四届人大换届选举工作经费立项依据

《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》。
项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区人民代表大会常务委员会

组织机构代码：11530121015129018A

地址：云南省昆明市呈贡区公安大楼内

联系电话：0871-6749071
法人代表：马宏途

经费来源：区级财政预算

代为概况：

一、按照区人大常委会的决定，协调各部门做好人民代表大会会议召开的各项筹备工作。

二、筹备和安排区人大常委会会议、区人大常委会主任会议及区人大常委会主任、副主任根据工作需要召集的其他会议，并协调有关部门，督促检查会议决定事项的落实。

三、在常委会主任、副主任的领导下，全面负责机关内务管理和对内、对外的联络、协调和接待工作。

四、负责区人大常委会及办公室文件的起草，把好公文关，抓好公文处理的各项工作。

五、负责管理好本单位的文书档案、印鉴、保密安全等工作。

六、配合各工作委员会深入调查研究，做好代表视察、执法检查等活动的组织服务工作。

七、督促办理好代表议案、建议、批评、意见和有关群众来信来访工作。

八、搞好机关精神文明建设，负责离退休干部的服务工作。

九、完成区人大常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。　

项目基本概况

2021年，昆明市呈贡区第三届人民代表大会任期5年届满，按照法律规定，须组织开展换届选举工作。需根据省、市关于人大换届工作的部署和要求，按照实际登记选民人数统一核拨各选区区四届人大换届选举补助经费。组织开展换届选举工作业务培训。开展区人大换届选举宣传教育工作，印刷换届选举相关宣传资料。购置换届选举所需的选民身份证阅读器等相关设备，印刷换届选举所需的相关规范性文件及资料。进行印章更换及其他换届选举相关子项目实施。保证区第四届人民代表大会换届选举圆满完成。
项目实施内容

（一）根据省、市关于人大换届工作的部署和要求，按照实际登记选民人数统一核拨各选区区四届人大换届选举补助经费。

（二）组织开展换届选举工作业务培训。

（三）开展区人大换届选举宣传教育工作，印刷换届选举相关宣传资料。

（四）购置换届选举所需的选民身份证阅读器等相关设备，印刷换届选举所需的相关规范性文件及资料。

（五）进行印章更换及其他换届选举相关子项目实施。
资金安排情况

项目资金全部由区财政年初预算批复安排3280000元。
项目实施计划

呈贡区第四届人民代表大会代表的选举工作于2021年7月开始，至12月结束。项目所需经费预计于预算年度内实现全额列支。
项目实施成效

通过项目实施，呈贡区行政辖区内各选区按照法定时限、法定程序、法定名额顺利选举产生呈贡区第四届人民代表大会代表。经区第三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会审查，选举产生的区第四届人大代表结构符合相关要求，代表资格均有效。
项目绩效目标表
	（2021年度）

	项目名称
	区第四届人大换届选举工作经费

	主管部门及代码
	
	实施单位
	昆明市呈贡区人大常委会

	项目属性
	001  新增项目
	项目期
	经常性项目

	项目负责人
	张  勇、郝洪流
	联系电话
	0871-67490708

	项目概况
	2021年，昆明市呈贡区第三届人民代表大会任期5年届满，按照法律规定，须组织开展换届选举工作。需根据省、市关于人大换届工作的部署和要求，按照实际登记选民人数统一核拨各选区区四届人大换届选举补助经费。组织开展换届选举工作业务培训。开展区人大换届选举宣传教育工作，印刷换届选举相关宣传资料。购置换届选举所需的选民身份证阅读器等相关设备，印刷换届选举所需的相关规范性文件及资料。进行印章更换及其他换届选举相关子项目实施。保证区第四届人民代表大会换届选举圆满完成。

	项目立项依据
	《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

	
	总投入
	中央财政
	省级财政
	市本级财政
	县（市）区级财政
	其他

	中期资金来源（元）
	
	
	
	
	
	

	年度资金来源（元）
	3,280,000.00 
	
	
	
	3,280,000.00 
	

	总  体   目  标
	中期目标
	年度目标

	
	
	通过项目实施，呈贡区行政辖区内各选区按照法定时限、法定程序、法定名额顺利选举产生呈贡区第四届人民代表大会代表。经区第三届人民代表大会常务委员会代表资格审查委员会审查，选举产生的区第四届人大代表结构符合相关要求，代表资格均有效。

	绩  效  指  标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	
	
	
	
	数量指标
	行政辖区人口数量
	45万

	
	
	
	
	
	数量指标
	选举区四届人大代表数量
	180人

	
	
	
	
	
	数量指标
	开展换届选举业务工作培训
	10场（次）

	
	
	
	
	
	数量指标
	换届选举工作覆盖街道数
	10

	
	
	
	
	
	质量指标
	选民登记率
	90%以上

	
	
	
	
	
	质量指标
	换届选举工作群众知晓率
	90%以上

	
	
	
	
	
	质量指标
	代表资格审查通过率
	100%

	
	
	
	
	
	质量指标
	代表结构
	优良

	
	
	
	
	
	时效指标
	2021年7——12月
	按时完成

	
	
	
	
	
	成本指标
	拨各选区区四届人大换届选举补助经费
	3,000,000元

	
	
	
	
	
	成本指标
	                                                   换届选举工作资料印刷费
	150,000元  

	
	
	
	
	
	成本指标
	                                                                        换届选举选民身份证阅读器等设备购置经费
	50,000元 

	
	
	
	
	
	成本指标
	                                                      换届选举购买办公用品及印章制作费
	50,000元 

	
	
	
	
	
	成本指标
	                                                               换届选举工作业务培训费
	30,000元

	
	
	
	
	
	经济效益指标
	生产新一届人民代表大会代表
	全面完成

	
	
	
	
	
	社会效益指标
	全区人大代表质量不断提高
	全面完成

	
	
	
	
	
	社会效益指标
	全区人大代表结构持续优化
	全面完成

	
	
	
	
	
	可持续影响指标 
	项目实施符合生态文明建设要求
	全面完成

	
	
	
	
	
	服务对象满意度指标
	换届工作基层群众满意率
	90%以上

	
	
	
	
	
	服务对象满意度指标
	换届风气满意度
	95%以上

	单位已有的保障项目实施的制度措施
	（一）坚持党对人大工作的全面领导，认真贯彻落实重大事项请示报告制度，及时向区委报告项目实施过程中的重大问题，使项目实施始终沿着正确的政治方向推进，取得预期的成果。
（二）认真贯彻落实《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》、《云南省县乡两级人民代表大会选举实施细则》的规定和区选举委员会关于区人民代表大会换届选举工作的要求，保障广大群众、代表依法行使民主选举权利，切实做好呈贡区人民代表大会换届选举期间各项工作，为呈贡区人民代表大会换届选举工作按程序顺利进行提供保障。
（三）严格执行昆明市呈贡区人大常委会党组“三重一大”决策事项管理办法的相关规定。

	预算绩效说明
	严格落实换届选举各项法律法规和制度规定，强化预算执行绩效管理，实现预算与实际开展相匹配。

	单位负责人：张  勇
	填报人：刘  钰
	填报日期：2020年11月9日
	


