昆明市呈贡区应急管理局
2021年防灾减灾工作经费项目
1、 项目名称

减灾和救灾经费
2、 立项依据

1.云南省减灾委员会办公室 省应急管理厅关于加强应急能力建设 做好2020年全国防灾减灾日有关工作的通知——云减办发电【2020】1号；

    2.云应急函【2020】191号_关于组织开展2020—2021年度受灾群众冬春救助工作的通知；2.1.昆明市应急管理局关于转发云南省应急管理厅 云南省财政厅组织开展2020-2021年度受灾群众冬春救助工作的通知；

    3.关于印发保险昆明行动计划实施方案的通知——昆政发【2011】4号；呈贡区政策性农村住房保险项目合作协议；

    4.云应急【2020】12号转发关于加强全国灾害信息员队伍建设指导意见的通知；昆应急【2020】16号__转发关于加强全国灾害信息员队伍建设指导意见的通知
    5.《自然灾害情况统计调查制度》；

    6.呈发〔2019〕7号++中共昆明市呈贡区委、昆明市呈贡区人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见（PDF版本）；

    7.关于印发昆明市救灾储备物资管理办法的通知；

    8.《云南省人民政府办公厅关于印发云南省防灾应急“三小”工程实施方案的通知》。）

3、 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区应急管理局

组织机构代码：11530121MB1584810X（统一社会信用代码）
地址：昆明市呈贡区春融西路732号呈贡新区管委会4楼

联系电话：67481096
法人代表：曾昭生

经费来源：财政预算拨款

单位概况：昆明市呈贡区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于应急工作的方针政策和决策部署，负责指导全区部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

4、 项目基本概况

根据区委办《关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，开展防灾减灾日宣传活动，配备救灾应急包、救灾款， 农村居民房屋火灾保险费，开展灾情信息员培训。

5、 项目实施内容

1. 防灾减灾宣传，培训提高群众的防灾减灾意识和应急避险能力;

2. 灾情核查评估，提升区应急管理局和各街道核灾报灾能力。

3. 由于火灾原因造成农户财产损失在保险期间村内的赔偿以及灾后重建工作给予救助 

6、 资金安排情况

2021年安排一般公共预算资金37.34万元。

7、 项目实施计划

一、“5·12”防灾减灾日宣传活动——￥60000.00元。开展“5·12”防灾减灾日宣传活动(集中宣传舞台背景设置等、印制防灾减灾救灾宣传资料)
二、农房火灾保险——￥128375.00元。呈贡区农房火灾保险受保情况不包括：马金铺、大渔、洛羊街道;

    三、区级财政配套救灾款——￥50000.00元。区级财政配套救灾款，用于冬春救灾或零星农户受灾救助。

    四、灾害信息员培训——￥30000.00元。组织区应急管理局、各街道和社区灾情信息员开展培训，共150人，1天时间，工作餐费、场地费和讲课人员课时费。

    五、灾情核查评估工作——￥5000.00元。（1）2021年1月起对是自然灾害受灾群众核查评估；（2）按照国家统计局《自然灾害情况统计制度》进行灾情核查评估；（3）协调区财政局等区减灾委成员单位联合开展灾情核查评估工作过程中所产生的交通、工作餐等工作经费。

六、三小工程——￥100000.00元。（1）制定小应急包￥80000.00元；（2）印制小宣传册￥20000.00元。（具体支出以实际为准）。

8、 项目实施成效

保障自然灾害信息准确迅速上报，推进呈贡区防灾减灾体系建设，严格落实24小时在岗值守制度，确保及时、高效、稳妥应对自然灾害类突发事件。做好自然灾害隐患点监控工作，更好的发挥灾害信息员职能职责，减低自然灾害事故损失。
九、项目绩效目标表

[image: image1.emf]一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 指标属性

产出指标

空 空 空 空

数量指标

空 空 空 空

灾害信息员培训

次数

= 1次 次 定量指标

灾害信息员培训次数

等于1次

反映单位开展灾害

信息员培训次数的

情况

根据制定的培训工作方案填

报

质量指标

空 空 空 空

灾害信息员培训

合格率

>= 98% % 定量指标

灾害信息员培训合格

率大于等于98%

反映单位灾害信息

员培训合格率的情

况

根据制定的培训工作方案填

报

时效指标

空 空 空 空

农房火灾保险赔

付及时率

>= 98% % 定量指标

农房火灾保险赔付及

时率大于等于98%

反映单位农房火灾

保险赔付及时率的

情况

根据实际签订的保险合同情

况填报

成本指标

空 空 空 空

成本控制

<= 470375 元 定量指标

项目成本控制在

470375元内

反映单位项目成本

控制的情况

根据实际工作开展情况填报

效益指标

空 空 空 空

社会效益指标

空 空 空 空

信息收集、人员

物资配备、灾情

报送

= 得到提高 定性指标

信息收集、人员物资

配备、灾情报送得到

提高

反映单位信息收集

、人员物资配备、

灾情报送的情况

根据实际工作开展情况填报

满意度指标

空 空 空 空

服务对象满意度

指标

空 空 空 空

人民群众满意度

>= 95% % 定量指标

人民群众满意度大于

等于95%以上空

反映单位人民群众

满意度

根据实际工作开展情况填报

项目绩效目标表

项目目标

绩效指标

保障自然灾害信息准确迅速上报，推进呈贡区防灾减灾体系建设，严格落实24小时在岗值守制度，确保及时、高效、稳妥应对自

然灾害类突发事件。做好自然灾害隐患点监控工作，更好的发挥灾害信息员职能职责，减低自然灾害事故损失。

保障自然灾害信息准确迅速上报，推进呈贡区防灾减灾体系建设，严格落实24小时在岗值守制度，确保及时、高效、稳妥应对自

然灾害类突发事件。做好自然灾害隐患点监控工作，更好的发挥灾害信息员职能职责，减低自然灾害事故损失。

评（扣）分标准 指标内容

绩效指标值设定依据及数据

来源

总体目标(2021年-2023年)

预算年度(2021年)目标


